Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                             №58                                   р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2016 года»

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по правовой и кадровой работе А.А. Здоровцева.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения 						 М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 01.02.2017 № 58

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2016 года

I.	Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» утверждена постановлением администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 333 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом было предусмотрено 10720,5 тыс. рублей. Освоено в рамках реализации программы 8920,5 тыс. руб., что составляет 83,2% от запланированных средств. Иными бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежные средства на реализацию программы не планировались и не расходовались.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципального управления и муниципальной гражданской службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2016 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 выполнены три контрольных события, достигнуты следующие результаты:

- применены методические рекомендации Правительства Ростовской области по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления и на муниципальных предприятиях Каменоломненского городского поселения;

- обеспечено обучение 3 специалистов по организации охраны труда, 2 специалистов по стратегии развития муниципального образования, 1 специалиста по системе межведомственного электронного документооборота «Дело», 1 специалист по ГО и ЧС.  Еженедельно специалисты Администрации принимают участие в тематических семинарах и консультациях с использованием дистанционных технологий обучения –обучающие семинары были посвящены внедрению новых информационных систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», ГИС ЖКХ, исполнению специалистами Администрации своих должностных обязанностей;

- сформировано штатное расписание, согласно установленных Правительством Ростовской области нормативов;

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной гражданской службы Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2016 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнены три контрольных событий, достигнуты следующие результаты:

- внесены изменения в нормативные правовые акты;

- размещена информация о включение в кадровый резерв на официальном сайте Каменоломненского городского поселения, что способствовало повышению открытости процедуры поступления на муниципальную службу;

- заключено и реализовано 3 муниципальных контракта (в том числе 3 муниципальных контракта, средства на финансирование которых предусмотрены подпрограммой 3) на оказание образовательных услуг муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения по различным направлениям профессиональной деятельности. В полном объеме реализованы 3 муниципальных контракта. Обучено 3 муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 3) на 2016 год предусмотрено 10720,5 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 74 муниципальных контракта. Полностью исполнено 70 контрактов на сумму 8920,5тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 3 выполнены четыре контрольных события, достигнуты следующие результаты:

- организовано официальное опубликование в газете «Сельский Вестник» правовых актов и иных информационных материалов Собрания Депутатов Каменоломненского городского поселения и Администрации Каменоломненского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию;

- освещена деятельность администрации Каменоломненского городского поселения в СМИ (телеканал «Видеотон») и на официальном сайте администрации Каменоломненского городского поселения http://www.kamenolomninskoe.ru.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2016 года (Приложение № 1).

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышении эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2016 года достичь нижеследующих результатов:

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления – 51%.

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование – 42%

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет – 8%

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 3.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 333 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» объем ассигнований на 2017 год составляет 11601,3 тыс. рублей.

Приложение № 1

Отчет об реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»  за 2016г.

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения Здоровцев А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  | применены методические рекомендации Правительства Ростовской области по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления и на муниципальных предприятиях Каменоломненского городского поселения | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение повышения квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Принято участие в 4 программах дополнительного образования и еженедельных семинарах в режиме видео-свзязи. | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | организовано обучение 2 специалистов по программе «стратегия развития муниципального образования»; повышение квалификации для муниципального служащего по теме «система Дело»; обеспечено обучение 3 специалистов по организации охраны труда; 1 специалиста по ГО и ЧС; еженедельно специалисты Администрации принимают участие в тематических семинарах и консультациях с использованием дистанционных технологий обучения –обучающие семинары были посвящены внедрению новых информационных систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», ГИС ЖКХ, исполнению специалистами Администрации своих должностных обязанностей | Х | 15 февраля 2016г, 30 апреля 2016г 15 июля 2016 г. 20 октября 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | сформировано штатное расписание, согласно установленных Правительством Ростовской области нормативов | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016г. | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Принимали участие в областных конкурсах “Лучшее поселение” утверждение Положения о заработной плате главы Администрации Каменоломненского городского поселения и муниципальных служащих. | 28 февраля 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения |  | X | X | X | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | внесены изменения в положение о муниципальной службе; утверждено Положение о кадровом резерве в Каменоломненском городском поселении; | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Внедрение в органах исполнительной власти Каменоломненского городского поселения новых принципов кадровой работы. |  | проведен мониторинг работы органов исполнительной власти Ростовской области по установлению испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы, результаты внедрены в практику Каменоломненского городского поселения | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы |  | обновлены тесты, используемые при проведении аттестации и квалификационных экзаменов; проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, проведен анализ принятых решений; в целях поощрения государственных гражданских служащих проведен мониторинг исполнения ими своих должностных обязанностей, частично обновлена материально-техническая база Администрации Каменоломненского городского поселения | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | проведены: тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции; анализ отзывов руководителей структурных подразделений, индивидуальное собеседование по вопросам профессиональной деятельности; применяется метод определения показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных гражданских служащих, позволяющий определять уровень их деловых качеств; введена норма включения в кадровый резерв по результатам аттестации без проведения конкурсных процедур; | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения |  | разработана Памятка об основах антикоррупционного поведения муниципального служащего Ростовской области; проводится ознакомление: - с положениями законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции; - с ограничениями, запретами, обязанностями и ответственностью, связанными с поступлением и прохождением муниципальной службы; - с порядком уведомления о фактах обращения к муниципальным служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; - с порядком уведомления муниципальными служащими о выполнении иной оплачиваемой работы; - с Памяткой муниципальным служащим о типовых ситуациях конфликта интересов на муниципальной службе Ростовской области и порядке их урегулирования | 01 января 2016г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.3. Совершенствование механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих |  | установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы по среднему и максимальному уровню в зависимости от повышения сложности и напряженности службы и иных особых условий в соответствии с должностным регламентом; применение рекомендаций по порядку установления муниципальным служащим надбавок за особые условия муниципальной службы Ростовской области | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении |  | Х | Х | Х | 10720,5 | 8920,5 | 2889,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Ростовской области в газете «Сельский Вестник» |  | опубликовано правовых актов и иных информационных материалов Собрания Депутатов Каменоломненского городского поселения и администрации Каменоломненского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию | 01 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 50,0 | 51,0 | - 51,0 |  |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование | проценты | 17 | 25 | 42 |  |
| 3 | - Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 17 | 17 | 8,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 17 | 17 | - 5 |  |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | проценты | 17 | 17 | 8,3 |  |
| 2.2 | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе | проценты | 66 | 75 | 100 |  |
| 2.3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля лиц, принявших участие в программах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования | проценты | 17 | 17 | 42 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский вестник» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 22.01.2016 № 17

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»

за 2015 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» Данная программа насчитывает 11 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1 / RП1=51/51=1.

S2 = Rф2 / RП2=42/25=1,68.

S3 = Rф3 / RП3=8/17=0,47.

S4 = Rф4 / RП4=5/17=0,29.

S5 = Rп5 / RФ5=17/17=1.

S6 = Rф6 / RП6=100/100=1.

S7 = Rп7 / Rф7=17/8=2,12.

S8 = Rф8 / RП8=100/75=1,33.

S9 = Rф9 / RП9=100/100=1.

S10 = Rф10 / RП10=42/17=1,68.

S11 = Rф11 / RП11=100/100=1.

Вес показателей: MП = 1 / 11=0,091.

IР= 1х0,091+1,68х0,091+0,47х0,091+0,29х0,091+1х0,091+1х0,091+2,12х0,091+1,33х0,091+1х0,091+1,68х0,091+1х0,091=1,143.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР) / VП, где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ = 8920,5 х 1,143 / 10720,5 =0,95

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» данная программа имеет высокий уровень эффективности.