Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломнепское городское поселение»

Глава Каменоломненского городского поселения поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.05.2008                                                №59                                   р.п. Каменоломни

О порядке принятия решений разработке

долгосрочных целевых программ

Каменоломненского  городского

поселения и их формирование и реализация

В целях реализации статьи 179.3 пункта 1 абзаца 2,3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Каменоломненского городского поселения на долгосрочную перспективу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения и их формирование и реализация согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава

Каменоломненского городского                                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение

к распоряжению

Главы Каменоломненского городского поселения От12.05..2008  №59

ПОРЯДОК

разработки и реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

1.   Общие положения

1.1.	Порядок  разработки  и  реализации  долгосрочных  целевых программ Каменоломненского городского поселения (далее - Порядок) регламентирует процесс принятиярешений о разработке долгосрочных целевых программ в Каменоломненского городскогопоселения, их формирования, утверждения и реализации, проведения оценки эффективности ихреализации, а также порядок принятия решений о сокращении бюджетных ассигнований нареализацию долгосрочных целевых программ или о досрочном прекращении их реализации.

- Долгосрочные  целевые  программы 'Каменоломненского  городского поселения, представляют   собой    комплекс    взаимоувязанных   по    срокам, исполнителям,   ресурсам производственных,   социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное  решение системных проблем  в области экономического,экологического, социального, культурного "развития муниципального образования «Каменоломненское городское поселение». Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения.

- Долгосрочные   целевые   программы   Каменоломненского   городского   поселения разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких функциональных отделов администрации поселения (далее - отдел администрации), юридических лиц и граждан.

1.4.	К долгосрочным целевым программам Каменоломненского городского поселения относятся целевые программы со сроком реализации более одного года. Конкретные сроки реализации долгосрочных целевых программ   Каменоломненского   городского   поселения определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5.	Расходы долгосрочных целевых программ Каменоломненского городскогопоселения не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ.

Мероприятия ведомственных-целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения.

1.6.	В работе с долгосрочными целевыми программами Каменоломненского городского поселения выделяются следующие этапы:

1) принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения (отбор проблем для программной разработки);

2)формирование долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения и их утверждение;

3)управление реализацией долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения;

4)текущий мониторинг и составление отчетов о выполнении долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения;

5)оценка эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения;

6) принятие решения об объемах финансирования долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения на очередной финансовый год.

2. Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского, поселения

2.1.	Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках долгосрочных целевых  программ  Каменоломненского .городского  поселения могут выступать собрания депутатов Каменоломненского городского поселения, а также юридических и физических лиц.расположенных или проживающих на территории поселения.

2.2.	В целях обеспечения участия муниципального образования в долгосрочных целевых программах, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, и получения межбюджетных субсидий, в поселении могут разрабатываться аналогичные долгосрочные целевые программы Каменоломненского городского поселения.

2.3.	Отбор   проблем   для   их   программной   разработки   и   решения   определяется следующими факторами:

1) значимость проблемы;

2).невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

3) обеспечение достижения  целей" и  задач  социально- экономического развития поселения;

4) принципиальная  новизна и  высокая эффективность мероприятий долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения;

5) другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.4.	' Разработке проекта долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения предшествует разработка и согласование Концепции долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения.

2.5.	Концепция  долгосрочных  целевых  программ  Каменоломненского  городского поселения должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

- технико-экономическое обоснование;

- прогноз ожидаемых социально-экономических (экологически) результатов реализации указанной программы;

- наименование заказчика указанной программы;

- сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам;

- другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

2.6.	Разработанная Концепция долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения направляется на согласование в Администрацию Каменоломненского городского поселения, которое в течение 5 рабочих дней от даты поступления документов осуществляет согласование Концепции долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения по следующим направлениям:

2.6.1.	соответствие  целей, задач, ожидаемых результатов долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения основным направлениям  социально-экономического развития поселения.

2.6.2.	анализ объемов финансирования программы, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.7.	Согласованная Концепция долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения направляется в собрание депутатов Каменоломненского городского поселения для принятия решения о разработке проекта долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения, определения сроков разработки и ответственного за разработку проекта долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского

поселения (далее - Куратор программы) и целесообразности выделения бюджетных средств на реализацию данной программы.

3. Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

3.1.	Куратор программы в установленные Решением  Собраниядепутатов Каменоломненского городского поселения сроки формирует проект долгосрочной целевойпрограммы Каменоломненского городского поселения в соответствии с типовым макетом программы  (приложение   1   к   Порядку), готовит проект Решения Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения об утверждении долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения.

- Проект Решения Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения и долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения   кураторзаправляет на согласование указанным в листе согласования долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения (приложение 2 к настоящему Порядку).

- При согласовании в течение 10 рабочих дней, представленный проект долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения оценивается с учетом:

- приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованности, комплексности программных мероприятий;

3) ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы  Каменоломненского городского поселения;

- привлечения внебюджетных средств;

- участия бюджетов других уровней в реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения;

- социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в мелом.

3.4.	Проект Решения Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения об утверждении долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения считается  согласованным  после  устранения  всех  замечаний  и  направляется  в  Собрание депутатов для рассмотрения.

3.5.	Долгосрочные  целевые  программы  Каменоломненского  городского  поселения, сверх планируемые к реализации на очередной финансовый год утверждаются не позднее 1 месяца додня  внесения  проекта решения  о  бюджете     в  собрание  депутатов  Каменоломненскогогородского  поселения  и   направляются  в  сектор  экономики  и- финансов  поселения 'для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Сводный перечень долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского лоселения на очередной финансовый год представляется в собрание депутатов Каменоломненского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

- Утвержденная долгосрочная целевая программа Каменоломненского городского поселения подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

3.8.	Внесение изменений в действующую долгосрочную  целевую программу Каменоломненского городского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

4. Реализация долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

4.1. Реализацию мероприятий утвержденной долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения осуществляют главные распорядители бюджетных

средств, определенные в долгосрочной целевой программе Каменоломненского городского поселения исполнителями программы.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения утверждается решением собрания депутатов Каменоломненского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой долгосрочной целевой программе Каменоломненского городского поселения целевой статье расходов бюджета, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане Каменоломненского городского поселения.

5. Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

5.1.	Куратор  программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения и несет ответственность за эффективность и результативность программы.

5.2.	Главные распорядители бюджетных средств, определенные в Долгосрочной целевой программе Каменоломненского городского поселения исполнителями отдельных мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

5.3.	Для   проведения   текущего   мониторинга   реализации   Долгосрочной   целевой программы Каменоломненского городского поселения Куратор программы представляет :

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансировании долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения;

- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения - отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения - оценку эффективности  и  результативности реализации долгосрочной  целевой  программы Каменоломненского городского поселения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

6. Оценка эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

6.1.	Оценка эффективности  и  результативности  реализации долгосрочной  целевой программы Каменоломненского городского поселения проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения.

6.2.	Критериями оценки эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения являются:

1)	степень достижения  заявленных  результатов  реализации  долгосрочной  целевой программы Каменоломненского городского поселения;

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения:

- динамика показателей эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения.

- Куратор программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

- Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации долгосрочной, целевой программы Каменоломненского городского поселения   должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения (таблица 1);

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения (таблица 2);

4) оценку эффективности реализации Долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения (таблица 3).

Таблица 1

Анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы

Каменоломненского городского поселения

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (ОБ) стной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет ный бюджет (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ показателей результативности Долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5-4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения, в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения).

- Оценка    результативности    реализации    Долгосрочной    целевой программы Каменоломненского    городского    поселения    представляет    собой определение    степени достижения запланированных результатов.

- Оценка     эффективности     реализации     долгосрочной     целевой программы Каменоломненского городского поселения осуществляется с учетом особенностей программы и представляет  собой  сопоставление  достигнутых  результатов  (социальных,  экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета поселения.

- Документы, перечисленные в пункте 6.4, используются для подготовки заключений об эффективности и результативности долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского  поселения и определения  объемов  финансирования  программы на очередной финансовый год.

- Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения по оценке эффективности  ее реализации  принимает собрание депутатов  Каменоломненского городского поселения.

- В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения или досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Специалист по делопроизводству                                           Т. А. Кузнецова

и архивной работе

Приложение 1

к Порядку разработки и реализации

долгосрочных целевых программ

Каменоломненского городского

поселения

ТИПОВОЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Куратор и исполнители Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Методы реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В качестве предмета Долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»

Раздел должен содержать:

характеристику проблем, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа Каменоломненского городского поселения, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

3. Цель и задачи Программы

Цель - _________________________________________________________

Задачи -___________________________________________________________

Раздел должен содержать:

1)	обоснование    необходимости    решения    поставленных    задач   для   достижения
формулированных целей Программы;

2)	обоснование сроков реализации Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки и этапы реализации Программы

Таблица 1

| N - п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения являются средства бюджета поселения. Возможность привлечения исполнительных средств для финансирования  долгосрочной  целевой программы Кменоломненского городского поселения учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения долгосрочной левой программы Каменоломненского городского поселения.

Структура финансирования Программы

Таблица 2

Тыс. руб.

|  | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов . | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| [Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню мазанных в приложении к Программе), а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении - индикаторов результативности.

Таблица 3

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом реализации Долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения, включающей в себя исполнителя (ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

В данном разделе описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения. В конце раздела прописывается, что отчет о реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения представляется Главе Каменоломненского городского поселения и рассматривается на оперативном совещании. Собранием депутатов Каменоломненского городского поселения отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета поселения.

8. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при - реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения, общую оценку вклада Долгосрочной. целевой программы Каменоломненского городского поселения в социально-экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации долгосрочной целевой программы Каменоломненского городского поселения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Приложение 2

к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

Лист согласования долгосрочной целевой программы

| Подготовлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 г |  |  |
| Согласовано: |  |  |
| Глава администрации Каменоломненского городского поселения - 200 г |  |  |
| Заместитель Главы администрации поселения |  |  |
| 200 г |  |  |
| Начальник сектора экономики и финансов |  |  |
| 200 г |  |  |
| Специалист по правовой и кадровой работе администрации поселения |  |  |
| 200 г |  |  |
| Дополнительные согласования: |  |  |

Специалист по делопроизводству

и архивной                                                                                  Т. А. Кузнецова