Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2012                  	                      № 94 		                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 1 квартал 2012 год

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 1 квартал 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каменоломненского городского поселения Колиниченко Б.А.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 94 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАМЕНОЛОМНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" апреля 2012 ГОДА (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет <*> | област ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 14683,72 |  |  | 14683,72 |  | 14683,72 |  |  | 14683,72 |  | 4449,29 |  |  | 4449,29 |  | 10234,43 |
|  | Всего по подпрограмме | 14683,72 |  |  | 14683,72 |  | 14683,72 |  |  | 14683,72 |  | 4449,29 |  |  | 4449,29 |  | 10234,43 |
| 1 | Топографическая съемка и межевание земельных участков | 45,1 |  |  | 45,1 |  | 45,1 |  |  | 45,1 |  | 45,1 |  |  | 45,1 |  | 0 |
| 2 | Уличное освещение | 4005,7 |  |  | 4005,7 |  | 4005,7 |  |  | 4005,7 |  | 1183,1 |  |  | 1183,1 |  | 2822,6 |
| 3 | Вечный огонь | 510,3 |  |  | 510,3 |  | 510,3 |  |  | 510,3 |  | 97,47 |  |  | 97,47 |  | 412,83 |
| 4 | Содержание сетей уличного освещения | 4237,29 |  |  | 4237,29 |  | 4237,29 |  |  | 4237,29 |  | 897,85 |  |  | 897,85 |  | 3339,44 |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 99,01 |  |  | 99,01 |  | 0,99 |
| 6 | Устройство уличного освещения по ул.Пионерская | 88,95 |  |  | 88,95 |  | 88,95 |  |  | 88,95 |  | 88,95 |  |  | 88,95 |  | 0 |
| 7 | Устройство уличного освещения по ул. Островского | 98,95 |  |  | 98,95 |  | 98,95 |  |  | 98,95 |  | 98,95 |  |  | 98,95 |  | 0 |
| 8 | Содержание зеленых насаждений | 4877,16 |  |  | 4877,16 |  | 4877,16 |  |  | 4877,16 |  | 1419,92 |  |  | 1419,92 |  | 3457,24 |
| 9 | Содержание зеленых насаждений | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 99,89 |  |  | 99,89 |  | 0,11 |
| 10 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 98,83 |  |  | 98,83 |  | 201,17 |
| 11 | Установка ограждения по пер.Садовый | 17,24 |  |  | 17,24 |  | 17,24 |  |  | 17,24 |  | 17,23 |  |  | 17,23 |  | 0,01 |
| 12 | Заливка трещин асфальтобетонного покрытия | 198 |  |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  | 0 |
| 13 | Сбор, вывоз и утилизация отходов | 59,3 |  |  | 59,3 |  | 59,3 |  |  | 59,3 |  | 59,27 |  |  | 59,27 |  | 0,03 |
| 14 | Отлов бесхозных животных | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  | 0 |
| 15 | Тех. инвентаризация многоквартирных домов | 10,73 |  |  | 10,73 |  | 10,73 |  |  | 10,73 |  | 10,72 |  |  | 10,72 |  | 0,01 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 1 квартал 2012 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010 № 234

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 14683,72 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  14683,72  тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 30,3%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 4337,29 тыс.руб., из них 4337,29 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 996,87  тыс.руб.

Исполнение  составило 23%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 4977,16 тыс.руб., из них 4977,16 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1519,81 тыс.руб.

Исполнение  составило 30,54%

3. Спиливание сухих и аварийных деревьев:

Плановые показатели составили: всего – 300 тыс.руб., из них 300   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,829   тыс.руб.

Исполнение  составило 33%

4. Отлов собак:

Плановые показатели составили: всего – 35 тыс.руб., из них 35 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил 35 тыс.руб.

Исполнение составило 100%