Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2012                 	  № 89 		           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 1 квартал 2012 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка  населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского  района на 2011-2014 годы»  за 1 квартал 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О. Г. Калмыкову.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 89 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «Социальная поддержка населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" апреля2012 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 230,8 | - | - | 230,8 | - | 230,8 | - | - | 230,8 | - | 124,2 | - | - | 124,2 | - | - |
| 1 | Выплата доплаты к пенсии муниципальных служащих | 30,8 | - | - | 30,8 | - | 30,8 | - | - | 30,8 | - | 7,7 | - | - | 7,7 | - | - |
| 2 | Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 116,5 | - | - | 116,5 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социальная поддержка  населения Каменоломненского городского поселения

Октябрьского  района на 2011-2014 годы»

за 1 квартал 2012 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского  района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.11.2010. № 273

Общий  объем  финансирования программы, запланированный на 1 апреля 2012 г. составил 230,8 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  230,8 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 53,8%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Каменоломненского городского поселения Октябрьского  района на 2011-2014 годы» в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Выплата доплаты  к пенсии муниципальным  служащим:

Бюджетные средства направлялись на:

- Выплату доплаты к пенсии на сумму – 7,7 тыс. руб;

Плановые показатели составили: всего – 30,8 тыс.руб., из них 30,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7,7 тыс.руб., из них 7,7 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 25%

2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан – 200,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил 200,0 тыс. руб., из них:

200,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 1 квартале 2012 г. составил: 116,0 тыс. руб., из них 116,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 58%.