Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017                                          № 35   	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2016 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения					   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 01.02.2017 № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»  по итогам 2016 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 339 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 98,25 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2017 составило 98,25 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» денежных средств не предусмотрено.

Основное мероприятие подпрограммы 1 в течение 2016 год все мероприятия выполнены в полном объеме. (Приложение № 2)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) на 2016 год предусмотрено 98,25 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2017 составило 98,25 тыс. рублей или 100%.

Из 3 основных мероприятий подпрограммы 2 в течение 2016 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 2)

Сведения о достигнутых результатах и об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях №№1 и 3.

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышение мотивации граждан Каменоломненского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

2. число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках международного уровня.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III.	Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 339 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломни городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» объем ассигнований на 2016 год составляет 98,25 тыс. рублей.

- Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»  за 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти- ческая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения | специалист по работе с молодёжью | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | специалист по работе с молодёжью | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Каменоломненского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни. | 05 января 2016 г. | 10 декабря 2016г. | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие государственной программы 1.1 - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения поселка Каменоломни. | специалист по работе с молодёжью | привлечение разных групп и слоев населения поселка Каменоломни к занятиям по физической культуре и спорту. | X | 10 декабря 2016 г. | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | специалист по работе с молодёжью | X | X | X | 98,25 | 98,25 | 98,25 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | специалист по работе с молодёжью | 100% обеспечены наградной атрибутикой все проводимые спортивные мероприятия. | 05 января 2016 г. | 10 декабря 2015 г. | 40 | 40 | 40 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Взнос за участие команды п.Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | специалист по работе с молодёжью | Футбольная команда п. Каменоломни участвовала в областных соревнованиях. | 05 января 2015 г. | 10 декабря 2015 г. | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Транспортные услуги за перевозку спортсменов | специалист по работе с молодёжью | Участие спортсменов п. Каменоломни в соревнованиях. | 05 января 2015 г. | 10 декабря 2015 г. | 8,25 | 8,25 | 8,25 |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.1 – награждение всех категорий населения поселка Каменоломни на официальных комплексных мероприятиях | специалист по работе с молодёжью | привлечение разных групп и слоев населения поселка Каменоломни к занятиям по физической культуре и спорту. | X | 10 декабря 2015 г. | X | X | X | X |
|  | Итого по государственной программе | специалист по работе с молодёжью | X | X | X | 98,25 | 98,25 | 98,25 |  |

- Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 98,25 | 98,25 | 98,25 |
|  | бюджет поселения | 98,25 | 98,25 | 98,25 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 98,25 | 98,25 | 98,25 |
|  | бюджет поселения | 98,25 | 98,25 | 98,25 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | Всего | 40 | 40 | 40 |
| Основное мероприятие 2.2. Взнос за участие команды п.Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области |  | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие2.3. Транспортные услуги за перевозку спортсменов |  | 8,25 | 8,25 | 8,25 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- Приложение №4

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения . | процент | - 12,7 | - 13,5 | - 13,5 |  |
|  | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы | медалей | - 14 | - 15 | - 15 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 5,33 | - 7,7 | - 6,8 |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - 0,33 | - 0,35 | - 0,35 |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | - 100 | - 100 | - 100 |  |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 5 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=13,5/13,5=1.

S2 = Rф2  / RП2=15,0/15,0=1.

S3 = Rф3  / RП3=6,8-7,7=0,88.

S4 = Rф4  / RП4=0,35/0,35=1.

S5 = Rф5  / RП5=100/100=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+ 1х0,2+0,88х0,2+1х0,2+1х0,2=0,98.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 98,25 х0,98/98,25=0,98

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.