Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                 	                        № 25	                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района», руководствуясь частью 9, статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                         М.С. Симисенко

- Приложение

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского

поселения от 25.01.2018 № 25

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | Х | х | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | уменьшение количества пожаров | весь период | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Использование мобильными группами пожаротушения противопожарного инвентаря на пожарах | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | сперативное реагирование на пожары с использованием ранцевых огнетушителей | пожароопасный период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения при тушении пожаров | весь период | 40,0 | 40,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Заключение договоров на приобретение противопожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения при тушении пожаров | до 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | весь период | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Заключение договоров на ремонт, приобретение, оборудование ПГ указателями | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | до 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение уровня знаний у населения по соблюдению требований пожарной безопасности | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Устройство и обновление информационных стендов и баннеров по пожарной безопасности. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение грамотности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | весь период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Принятие необходимых правовых актов по пожарной безопасности, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения, повышение культуры безопасности у населения | весь период | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | х | х | 260,6 | 260,6 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | оперативное реагирование на возникающие ЧС | весь период | 255,6 | 255,6 | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.1. Обучение должностных лиц и населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | весь период | 11,6 | 11,6 | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2 Заключение договоров на обучение должностных лиц | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | согласно планов комплектования курсов | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2. Содержание, оснащение и организация работы поисково- спасательного подразделения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | весь период | 244,0 | 244,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Заключение договоров на обслуживание территории поселения аварийно-спаса-тельной службой г.Шахты | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | ежеквартально | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | совершенствование сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС | весь период | 5,0 | 5,0 | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении ЧС | весь период | 5,0 | 5,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2.1 Заключение договора на СМС оповещение населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении ЧС | 1 квартал | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на объектах | весь период | 310,6 | 310,6 | - | - |

Ведущий специалист по

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                               С.Н. Мухина