Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                 	    №  	35		               р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2017 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района», частью 9, статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                         М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.01.2018 № 35

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2017 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 №337 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом предусмотрено 304,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2018 г. составило 303,7 тыс. рублей или 99,6%. Сумма неисполненных бюджетных ассигнований составила 1,2 тыс. рублей за счет экономии денежных средств.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2018 составило 49,1 тыс. рублей или 98,2%. Величина неисполненных бюджетных ассигнований составила 0,9 тыс. рублей.

Из 2 основных мероприятий подпрограммы 1 в течение 2017 года все мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год  предусмотрено 254,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2018 составило 254,6 тыс. рублей или 99,9%. Величина неисполненных бюджетных ассигнований составила 0,3 тыс. рублей за счет экономии денежных средств.

Из 2 основных мероприятий подпрограммы 2 в течение 2017 года все мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в отчете о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2017 года (приложении №1).

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения защиты населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2017 года достичь нижеследующих результатов:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования на пожары.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении № 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 3.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 337 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»» объем ассигнований на 2018 год составляет 310,6 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                         С.Н. Мухина

Приложение № 1

Отчет

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | Х | Х | Х | 50,0 | 49,1 | 49,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | уменьшение количества пожаров | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 49,1 | 49,1 |
|  | Контрольное событие 1.1 Использование мобильными группами пожаротушения противопожарного инвентаря на пожарах | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | Оперативное реагирование на пожары с использованием ранцевых огнетушителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров Приобретено: хлопушки пожарные (3 шт.), сапоги термостой-кие (3 пары), мотопомпа (1шт.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24,6 | 23,7 | 23,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Заключение договоров на приобретение противопожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения Приобретено: пожарные рукава (4 шт.), пожарные гидранты (5 шт.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Заключение договоров на ремонт, приобретение, оборудование ПГ указателями | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение уровня знаний у населения по соблюдению требований пожарной безопасности | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Устройство и обновление информационных стендов и баннеров по пожарной безопасности. Информацион-ное обеспечение, противопо-жарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение грамотности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципаль-ной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычай-ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Принятие необходимых правовых актов по пожарной безопасности, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения, повышение культуры безопасности у населения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | X | X | X | 254,9 | 254,6 | 254,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | оперативное реагирование на возникающие ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 251,2 | 251,0 | 251,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Обучение должностных лиц и населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готов-ности сил и средств ГО |  |  | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
|  | Контрольное событие 2.2 Заключение договоров на обучение должностных лиц | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2. Содержание, оснащение и организация работы поисково- спасательного подразделения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 243,9 | 243,8 | 243,8 |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Заключение договоров на обслуживание территории поселения аварийно-спасательной службой г.Шахты | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | совершенствование сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
|  | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевремен-ного доведения информации об угрозе и возникно-вении ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 Заключение договора на СМС оповещение населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевремен-ного доведения информации об угрозе и возникно-вении ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | минимизация социального и экономического ущерба, наноси-мого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на объектах | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 304,9 | 303,7 | 303,7 |

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                                                             С.Н. Мухина

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 90 | 80 | 80 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 30 | 40 | 40 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов по ГО и ЧС | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | - тысяч человек | - 11100 | - 11100 | - 11100 |  |
|  |  | - проценты | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 70 | 70 | 70 |  |
| 2.2 | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 4 |  |

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                                                             С.Н. Мухина

Приложение №3

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2017 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=80/80=1.

S2 = Rф2 / RП2=40/40=1.

S3 = Rф2 / RП3=5/5=1.

S4 = Rф2 / RП4=11100/11100=1.

S5 = Rф2 / RП5=20/20=1.

S6 = Rф2 / RП6=10/10=1.

S7 = Rф2 / RП7=70/70=1.

S8 = Rф2 / RП8=20/20=1.

S9 = Rф2 / RП9=4/4=1.

Вес показателей: MП  = 1/9=0,111.

IР= 1х0,111х9 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

IЭ  = 303,7 х1/304,9 =0,99

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» данная программа имеет запланированный уровень эффективности.

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                   С.Н. Мухина