Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                               	         №  127		         р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Каменоломненского городского поселения – Мухину С.Н.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                                     М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.20192019 № 127

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 №337 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 283,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 г. составило 282,9 тыс. рублей или 99,6%. Сумма неисполненных бюджетных ассигнований составила 1,0 тыс. рублей за счет экономии денежных средств.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 34,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 33,1 тыс. рублей или 97,1%. Величина неисполненных бюджетных ассигнований составила 1,0 тыс. рублей за счет экономии денежных средств.

Из 2 основных мероприятий подпрограммы 1 в течение 2018 года все мероприятия выполнены в полном объеме.(Приложение №1)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 249,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 249,8 тыс. рублей или 100,0%.

Из 2 основных мероприятий подпрограммы 2 в течение 2018 года все мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г. ю.(приложении №2).

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения защиты населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2018 года достичь нижеследующих результатов:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень оперативности реагирования на пожары.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 4.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» объем ассигнований на 2019 год составляет 333,0 тыс. рублей.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                         С.Н. Мухина

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34,1 | 33,1 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34,1 | 33,1 | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Использование мобильными группами пожаротушения противопожарного инвентаря на пожарах | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение пожарного инвентаря | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,7 | 11,8 | - |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Заключение договоров на приобретение противопожарного инвентаря | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21,4 | 21.3 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Заключение договоров на ремонт, приобретение, оборудование ПГ указателями | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Устройство и обновление информационных стендов и баннеров по пожарной безопасности. Информацион-ное обеспечение, противопо-жарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычай-ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Принятие необходимых правовых актов по пожарной безопасности, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 249,8 | 249,8 | Реализовано в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 249,8 | 249,8 | Реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.1.1. Обучение должностных лиц и населения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,8 | 5,8 | Реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.2 Заключение договоров на обучение должностных лиц | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2. Содержание, оснащение и организация работы поисково- спасательного подразделения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 244,0 | 244,0 | Реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Заключение договоров на обслуживание территории поселения аварийно-спасательной службой г.Шахты | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменолом-ненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2.1 Заключение договора на СМС оповещение населения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар¬ной безопасности» | Всего | 283,9 | 283,9 | 282,7 |
|  | бюджет поселения | 283,9 | 283,9 | 282,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 34,1 | 34,1 | 33,1 |
|  | бюджет поселения | 34,1 | 34,1 | 33,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 34,1 | 34,1 | 33,1 |
|  | бюджет поселения | 34,1 | 34,1 | 33,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение пожарного инвентаря | Всего | 12,7 | 12,7 | 11,8 |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 11,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 21,4 | 21,4 | 21,3 |
|  | бюджет поселения | 21,4 | 21,4 | 21,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
|  | бюджет поселения | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Всего | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
|  | бюджет поселения | 249,8 | 249,8 | 249,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1. Обучение должностных лиц и населения | Всего | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | бюджет поселения | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2. Содержание, оснащение и организация работы поисково- спасательного подразделения | Всего | 244,0 | 244,0 | 243,8 |
|  | бюджет поселения | 244,0 | 244,0 | 243,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 90 | 80 | 80 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 30 | 40 | 40 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов по ГО и ЧС | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | - тысяч человек | - 11100 | - 11100 | - 11100 |  |
|  |  | - проценты | - 100 | - 100 | - 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 70 | 70 | 70 |  |
| 2.2 | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Количество телерепортажей по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 4 |  |

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                                                             С.Н. Мухина

Приложение №4

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=80/80=1.

S2 = Rф2 / RП2=40/40=1.

S3 = Rф2 / RП3=5/5=1.

S4 = Rф2 / RП4=11100/11100=1.

S5 = Rф2 / RП5=20/20=1.

S6 = Rф2 / RП6=10/10=1.

S7 = Rф2 / RП7=70/70=1.

S8 = Rф2 / RП8=20/20=1.

S9 = Rф2 / RП9=4/4=1.

Вес показателей: MП  = 1/9=0,111.

IР= 1х0,111х9 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

IЭ  = 303,7 х1/304,9 =0,99

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» данная программа имеет запланированный уровень эффективности.

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                   С.Н. Мухина