Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                               	            № 122 			   р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от  № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О. Г. Калмыкову.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения  					М.С.Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 № 122

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по итогам 2018 года

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 338 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 317,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 317,4 тыс. рублей или 99,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год  предусмотрено 317,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 317,4 тыс. рублей или 99,2 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2018 года все выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. (Приложение №1)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г (Приложение №2).

II. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует увеличению доли граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III. Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 386 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнований на 2019 год составляет 320,00 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №122

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | Начальник службы экономики и финансов Калмыкова О.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Начальник службы экономики и финансов Калмыкова О.Г. | 31.12.2018 |  |  | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии; | Начальник службы экономики и финансов Калмыкова О.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечить выплату муниципальной пенсии 3 человекам | Муниципальные пенсии получили 3 человека | - |
|  | Контрольное событие под-программы Принятие распоряжения Администрации Камено-ломненского городского поселения «Об оказании единовременной социаль-ной помощи инвалидам, участникам, вдовам участ-ников, труженикам тыла ВОВ в преддверии празд-нования годовщины Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне. | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова Ведущий специалист по работе с молодежью Е. С. Остапенко | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №122

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Бюджет поселения | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» | всего | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Бюджет поселения | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие - Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | всего | - | - | - |
|  | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие - Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии | всего | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Бюджет поселения | 317,5 | 317,5 | 317,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №122

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов |  | 1,5 | 1,6 | - 1,6 | - - |

Приложение №4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 № 122

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Социальная поддержка граждан»

за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Социальная поддержка граждан» Данная программа насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1,6/1,6=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Социальная поддержка граждан»:

IЭ  = 317,5 х 1/ 317,4=1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Социальная поддержка граждан» данная программа является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.