Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                 	                       №123	                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения А.В. Блажко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения						      М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 №123

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  по итогам 2018 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 2018 года утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 336 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в бюджете поселения предусмотрено – 35 765,5 тыс. рублей. Заключено сумма кассовых расходов составила 30 753,3 тыс. рублей или 85,9 %. от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год в бюджете поселения предусмотрено – 28,6 тыс. рублей. сумма кассовых расходов составила 28,5 тыс. рублей. или 99,9 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2018 год в бюджете поселения предусмотрено – 35 736,9 тыс. рублей. сумма кассовых расходов составила 30 724,8 тыс. рублей или 85,9 %.

Подпрограмма 1 включает 3 мероприятия:

1.1 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения  за муниципальные квартиры - при плане 28,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 28,5 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

1.2. «Расходы на ремонт многоквартирных домов» - не финансируется.

1.3 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

Подпрограмма 2 включает 10 мероприятий:

2.1 «Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства» - при плане 2 734,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 734,1 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

2.2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - при плане 2 243,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 089,9 тыс. рублей или 93,1% от планового показателя;

2.3 «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района» - при плане 3 370,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 306,5 тыс. рублей или 98,1% от планового показателя. Завершено строительство  сети газоснабжения, построено 2396 м/п сети газопровода с устройством ГРПШ;

2.4 «Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района» - при плане 19 566,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 14 771,6 тыс. рублей или 75,5% от планового показателя. Завершено строительство сети водоснабжения и сети канализации, построено 2554 м/п сети водопровода, 2468 м/п сети канализации;

2.5 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» - при плане 7 792,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 7 792,2 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

2.6 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - при плане 30,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 30,4 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

2.7 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - не финансируется.

2.8  «Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики» - не финансируется.

2.9 «Расходы на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - не финансируется.

2.10 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а так же на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» - не финансируется.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г (Приложение № 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

- Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

- Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц.

6.  Уровень газификации населения Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 379 от 02.11.2018 «Об   утверждении муниципальной  программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнований на 2019 год составляет 10503,8 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №123

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Камено-ломненском городском поселении» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения за муниципальные квартиры | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности | Уплата взносов производилась своевременно и в полном объеме | - |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобретение коммунальной техники и оборудования для коммунального хозяйства | Приобретена подметально-уборочная машина с навесным отвалом. | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Достигнут целевой показатель удовлетворенности населения | - | - |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Построить 2500 м/п сети водоснабжения, 2450 м/п сети канализации | Построено 2554 м/п сети водопровода, 2468 м/п сети канализации | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения) | Заключен и исполнен муниципальный контракт на: «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения)» построено 2396 м/п сети газопровода с устройством ГРПШ | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области | Заключены и исполнены муниципальные контракты | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1: Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | Заключен и исполнен муниципальный контракт на: «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения)» Ппстроено 2554 м/п сети водопровода | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.2: Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | Заключен и исполнен муниципальный контракт на: «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации)» построено 2468 м/п сети канализации | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.5 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплатить субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заключено соглошение на предоставление из бюджета Ростовской области в 2018 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов. Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, отопление) | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.6 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Т.А. Кузнецова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение качества водоснабжения потребителей путем установки специализированного оборудования на сети водоснабжения | Приобретено и установлено спец оборудование на водопроводные сети поселения: ЧРП, насосная станция, запорная арматура, фасонные части. | - |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №123

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | 35 765,5 | 35 765,5 | 30 753,3 |
|  | бюджет поселения | 6 278,0 | 6 278,0 | 5 912,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 29 487,5 | 29 487,5 | 24 840,6 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 28 423,7 | 28 423,7 | 23 929,6 |
|  | бюджета района | 1 063,8 | 1 063,8 | 911,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении | Всего | 28,6 | 28,6 | 28,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения за муниципальные квартиры» | Всего | 28,6 | 28,6 | 28,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Изготовление технической документации по муниципальным квартирам | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения | Всего | 35 736,9 | 35 736,9 | 30 724,8 |
|  | бюджет поселения | 6 249,5 | 6 249,5 | 5 884,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 29 487,5 | 29 487,5 | 24 840,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета | 28 423,7 | 28 423,7 | 23 929,6 |
|  | бюджета района | 1 063,8 | 1 063,8 | 911,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства» | Всего | 2 734,2 | 2 734,2 | 2 734,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения | Всего | 2 243,3 | 2 243,3 | 2 089,9 |
| Основное мероприятие 2.3. «Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района» | Всего | 3 370,0 | 3 370,0 | 3 306,5 |
| Основное мероприятие 2.4. «Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» | Всего | 19 566,4 | 19 566,4 | 14 771,6 |
| Мероприятие 2.4.1: Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | Всего | 10 120,2 | 10 220,2 | 5 425,5 |
| Мероприятие 2.4.2: Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | Всего | 9 346,2 | 9 346,2 | 9946,1 |
| Основное мероприятие 2.5 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Всего | 7 792,5 | 7 792,5 | 7792,2 |
| Основное мероприятие 2.6 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 30,5 | 30,5 | 30,4 |
| Основное мероприятие 2.7 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 «Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 «Расходы на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а так же на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» |  | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №123

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  |  |
|  | - Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 49 | 48,5 | - 48,5 | - Перевыполнение показателя связано с ремонтом инфраструктуры поселений – |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | процентов | 100 | 100 | - 100 |  |  |  |
| - 3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50,1 | 49,9 | - 49,9 |  |  |  |
| - 4 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 95,4 | 95,5 | - 95,5 |  |  |  |
| - 5 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | процентов | 47,4 | 47,41 | - 47,41 |  |  |  |
| - 6 | Уровень газификации населения Ростовской области | процентов | 99,6 | 99,6 | - 99,6 |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению

Администрации Каменоломненскго

городского поселения

от 05.04.2019 № 134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство Каменоломненского городского поселения»

за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 6 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=48,5/48,5=1.

S2 = Rф2  / RП2=100/100=1.

S3 = Rф3  / RП3=49,9/49,9=0.

S4 = Rф4  / RП4=95/95=1.

S5 = Rф5  / RП5=47,41/47,41=1

S6 = Rф6  / RП6=99,6/99,6=1

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=6

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 30 753,3 х6 /35 765,5 = 5,1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.