Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                          № 125   	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 № 125

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»  по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 339 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 38,90 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 38,81 тыс. рублей или 99,78 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2018 года все выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 38,90 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2018 составило 38,81 тыс. рублей или 99,78 %.

В течение 2018 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 1)

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.  (Приложение

№ 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышение мотивации граждан Каменоломненского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

2. число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках международного уровня.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 381 от 02.11.2018 г.  «Об утверждении муниципальной программы Каменоломни городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» со сроком реализации 2019-2030 объем ассигнований на 2019 год составляет 40,00 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 № 125

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы физического воспитания | Проведены спортивные мероприятия для всех категорий граждан | - |
|  | Контрольное событие 1.1 проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения поселка Каменоломни. | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение 40 комплексных мероприятий | Проведено 40 комплексных мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличено число занимающихся физической культурой и спортом. Привлечение населения к участию в спортивном мероприятии ГТО. | - |
|  | Контрольное событие 2.1 проведение спортивных мероприятий | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение 24 спортивных мероприятий | Проведено 24 спортивных мероприятий | - |
|  | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наградить победителей физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | 70 человек награждено благодарственным письмом., 25 человек награждено дипломами. | - |
|  | Контрольное событие 2.1.1 награждение всех категорий населения поселка Каменоломни на официальных комплексных мероприятиях | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наградить победителей физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | 70 человек награждено благодарственным письмом., 25 человек награждено дипломами. | - |
|  | Мероприятия 2.1.2 Мероприятие по перевозке спортсменов к месту проведения соревнований | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.2 доставлении сборной команды поселения к месту проведения в соревнованиях. | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Основные мероприятия 2.1.3 Взнос за участие команды п. Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.3 Выплата взносов за участие команды п. Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | ведущий специалист по работе с молодёжью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 № 125

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | бюджет поселения | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | бюджет поселения | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Всего | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | бюджет поселения | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | Всего | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | бюджет поселения | 38,90 | 38,90 | 38,81 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Мероприятие 2.1.2. Транспортные услуги за перевозку спортсменов | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 № 125

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения . | процент | - 14,0 | 14,8 | - 14,8 |  |
|  | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы | медалей | - 16 | 17 | - 17 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - 6,8 | 7,9 | - 7,0 |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - 0,36 | - 0,37 | - 0,37 |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | - 99,98 | - 95 | - 99,78 |  |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 № 125

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 5 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=14,8/14,8=1.

S2 = Rф2  / RП2=17/17=1.

S3 = Rф3  / RП3=7,0/7,9=0,89.

S4 = Rф4  / RП4=0,37/0,37=1.

S5 = Rф5  / RП5=99,78/95=1,05.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+ 1х0,2+0,89х0,2+1х0,2+1,05х0,2=0,99.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 38,81х0,99/38,90=0,99

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.