Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                      №126    	 	                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по  работе с молодежью Е.С. Остапенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 №126

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие культуры»  по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 03.10.2016 г. № 15 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 10,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2018 года все выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 10,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

В течение 2018 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение №1)

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.  (Приложение

№ 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует сохранению и популяризации объектов культурного наследия Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов.

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 383 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнований на 2019 год составляет 4 457,40 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №126

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие культуры | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществление охраны объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения охраны и учета объектов культурного наследия | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Сбор достоверной информации о состоянии объектов культурного наследия | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществление охраны объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения охраны и учета объектов культурного наследия | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Организация проведения общественно культурных мероприятий. Участие жителей в культурно -досуговых мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие 1.2 Проведение на территории поселения различного рода культурно – массовых мероприятий | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Провести 40 культурно- массовых мероприятий | Проведено 40 культурно- массовых мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение сохранности памятников культуры и благоустройство прилегающей территории | Выполнены мероприятия по благоустройству территории | - |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проект и экспертиза проекта на капитальный ремонт памятника расположенного на территории Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Провести экспертизу проектов на капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной Войны на пл.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Проведена экспертиза проекта по объекту: «Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области» | - |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.1 – составление проект на капитальный ремонт памятника | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение памятника наследия в надлежащее состояние | Разработана сметная документация. 30.03.2018г. получено положительное заключение экспертизы «проверка достоверности определения сметной стоимости» | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл. им. 50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение памятника в надлежащее состояние | Проведена экспертиза проекта по объекту: «Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области» | - |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.2 ремонт памятника в поселке Каменоломни | Ведущий специалист по работе с молодёжью Администрации Каменоломненского городского поселения Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение памятника в надлежащее состояние | Проведена экспертиза проекта по объекту: «Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области» | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №126

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие культуры» | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие2.3. Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №126

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов | процент | - 0,3 | - 0,4 | - 0,4 |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - 1,4 | - 1,5 | - 1,5 |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | - 100 | - 95 | - 100 |  |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 05.04.2019 №126

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры» за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 5 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=0,4/0,4=1.

S2 = Rф2  / RП2=1,5/1,5=1.

S3 = Rф5  / RП5=100/95=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= 1х0,33+ 1х0,33+1х0,33=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 10,00х1/10,00=1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.