Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                             №128                                   р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2018 года»

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по правовой и кадровой работе А.А. Здоровцева.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения 						 М.С. Симисенко

постановление вносит главный специалист

по правовой и кадровой работе

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 05.04.2019 № 128

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2018 года

I.	Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» утверждена постановлением администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 333 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 11245,3  тыс. рублей. Освоено в рамках реализации программы 11242,1 тыс. руб., что составляет 99,99% от запланированных средств. Иными бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежные средства на реализацию программы не планировались и не расходовались.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма - 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма - 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма - 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении».

В рамках реализации подпрограммы 1 выполнены 4 контрольных события, и реализованы 4 основных мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнены 2 контрольных события, и реализованы 4 основных мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 3 выполнено 1 контрольное событие и реализованы 6 основных мероприятия.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения;

- повысился  уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повысился уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения;

- повысилась привлекательности муниципальной службы.

II. Результаты реализации основных мероприятий

Подпрограмм муниципальной программы, а также сведения

О достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация трёх контрольных события, и реализация четырёх основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы».

В 2018 году Администрацией и Собранием депутатов Каменоломненского городского поселения в при исполнении нормотворческой функции, в сфере муниципальной службы были приняты в частности такие нормативные правовые акты, как:

Решения Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»; «Об утверждении структуры Администрации Каменоломненского городского поселения»; «Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра должностей муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»; «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на территории Каменоломненского городского поселения»; «О денежном содержании и дополнительных выплатах социального характера главы Администрации Каменоломненского городского поселения, осуществляющего свои полномочия на контрактной основе и муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»; «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Каменоломненском городском поселении»; «Об объявлении конкурса на должность главы Администрации Каменоломненского городского поселения»;

Постановление Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении антикоррупционных стандартов в сфере деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Каменоломненское городское поселение»;

Распоряжения Администрации Каменоломненского городского поселения «О создании комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и утверждения кадрового резерва Администрации Каменоломненского городского поселения»; «Об утверждении плана противодействия коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселение на 2018 – 2019 гг.» «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Каменоломненском городском поселении»; «Об утверждении положения о порядке и условиях совмещения профессий (должностей) и исполнения обязанностей временно отсутствующего работника в Администрации Каменоломненского городского поселения»; «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения».

Контрольное событие 1.1 «Применение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления». В частности, в кадровой работе в Администрации Каменоломненского городского поселения  применялись разработанные Правительством Ростовской области «Методические рекомендации по порядку применения испытания при назначении граждан, впервые принятых на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления»; «Методические рекомендации по вопросам проведения организационно-штатных мероприятий в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования»; «Методические рекомендации по вопросам внедрения и применения в органах местного самоуправления поощрений муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления»; «Методические рекомендации по вопросам прекращения трудового договора с муниципальным служащим, перевода муниципального служащего на другую должность, а также продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста на муниципальной службе»; «Методические рекомендации по организации внутреннего кадрового аудита в органах местного самоуправления»; «Методические рекомендации по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства»; «Методические рекомендации по организации наставничества в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований»; «Методические рекомендации по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления»; «Методические рекомендации по оформлению и выдаче служебных удостоверений муниципальным служащим».

Основное мероприятие 1.2  «Обеспечение повышения квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих».

Все муниципальные служащие Администрации Каменоломненского городского поселения принимали участия в обучающих семинарах, видеосеминарах, тренингах и видеокурсах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. В обучающих мероприятия, организуемых Правительством Ростовской области, применялись инновационные технологии дистанционного образования.  Повышение профессиональных компетенций осуществлялось путём освоения таких образовательных программ, как : «Порядок осуществления проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции»; «Контракт по закону № 44-ФЗ»; «Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»; «Территориальное общественное самоуправление. Порядок формирования и взаимодействия». Освоение образовательных программ проходило в том с применением информационно-образовательного портала подготовки кадров государственного и муниципального управлении Ростовской области. Так же, специалист Администрации Каменоломненского городского поселения принимал участие в организованном Правительством Ростовской области обучающем семинаре по теме «Оказание муниципальных услуг с использованием портала Госуслуг».

Контрольное событие 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих».

В целях соблюдения законодательства при осуществлении закупок  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 3 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения прошли повышение квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих».

При утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения,  обеспечении соответствие штатной численности муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения нормативам, установленным Правительством Ростовской области.

Контрольное событие 1.3. «Принятие распоряжение Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения».  В 2018 году действовало распоряжение Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения» № 172 от 28.12.2017, в которое вносились изменения распоряжениями № 18 от 06.02.2018, № 35 от 30.03.2018, № 52 от 24.04.2018.

Основное мероприятие 1.4  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления». Повышение престижа муниципальной службы в 2018 году осуществлялось путём открытости и гласности деятельности муниципальных служащих. В этих целях дважды главой Администрации Каменоломненского городского поселения проводились отчетные собрания, на которых глава Администрации  Каменоломненского городского поселения представил отчет о проделанной работе сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения за полугодие и за календарный 2018 год. Публиковались отчеты о расходах и численности аппарата Администрации Каменоломненского городского поселения; Сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения.

Администрация Каменоломненского городского поселения  принимала участие в  областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области».

Контрольное событие 1.4. «Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание  «Лучшее поселение Ростовской области». Рассмотрев результаты областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области», определены факторы, способствовавшие лауреатам занять призовые месте, а так же факторы, на которые необходимо уделить дополнительное влияние при участии в областном конкурсе 2019 года  на звание «Лучшее поселение Ростовской области».

В рамках реализации подпрограммы - 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» предусмотрена реализация  двух контрольных событий, и четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы».

В целях повышения эффективности деятельности аппарата Администрации Каменоломненского городского поселения, а также приведения муниципального  законодательства о муниципальной службе Каменоломненского городского поселения в соответствие с изменениями областного и федерального законодательства в 2018 году были внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты Каменоломненского городского поселения:

Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения №113 от 22.11.2018 внесены изменения в Положение о муниципальной службе в Каменоломненском городском поселении. В соответствии с указанными изменениями усовершенствован механизм подготовки кадров для поступления на муниципальную службу в Администрацию Каменоломненского городского поселения, в том числе организации обучения студентов по целевому направлению за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения с обязательным условием – отработать определенный период времени в Администрации Каменоломненского городского поселения после освоения учебной программы.

Распоряжением Администрации Каменоломненского городского поселения № 120 от 28.08.2018 актуализирован состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и утверждения кадрового резерва Администрации Каменоломненского городского поселения.

Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения, в соответствии с которыми актуализированы квалификационные требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения соответствующих должностей.

Сотрудниками организаций, осуществляющих поставку специализированного программного обеспечения для ЭВМ и службами технической поддержки информационных систем оказывались консультационно-образовательные услуги по вопросам обучения сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения с их программным продуктом. Так, проведены обучающие семинары по работе со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», АС «Управление муниципальной собственностью», Региональный портал закупок малого объема, Справки БК, ГИС Жилищно-коммунальное хозяйство, Реестр государственных услуг.

Контрольное событие 2.1. «Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы Администрации Каменоломненского городского поселения». В целях совершенствования системы подбора кадров с использованием информационных технологий, обеспечена возможность размещения Администрацией Каменоломненского городского поселения информации о наличии вакантных должностей муниципальной службы на Федеральном портале управленческих кадров. В связи с отсутствием необходимости подбора кадров на вакантные должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения в 2018 году соответствующая информация в информационной системе не размещалась.

Основное мероприятие 2.2 «Внедрение в Администрации Каменоломненского городского поселения новых принципов кадровой работы».

В целях проверки квалификации и навыков кандидата на вакантную должность муниципальной службы, а так же в целях стимулирования надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, специалисту, принятому на должность муниципальной службы Администрации Каменоломненского городского поселения был установлен испытательный срок.

Контрольное событие 2.2. «Применение методических рекомендаций о порядке и условиях прохождения испытания муниципальными служащими». При установлении испытания при приеме на муниципальную службу Администрации Каменоломненского городского поселения, применялись разработанные Правительством Ростовской области «Методические рекомендации по порядку применения испытания при назначении граждан, впервые принятых на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления».

Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы»

При принятии решения о переводе сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения на более высокую должность, были учтены результаты длительного, безупречного и эффективного исполнения своих должностных обязанностей, а так же результаты оцени квалификации указанного сотрудника.

В целях совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, актуализировалась нормативно-правовая база по вопросам противодействия коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения. В частности, в новой редакции принят Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения, с которым все муниципальные служащие ознакомлены.

Сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения принимали  участие в организуемых органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией Октябрьского района семинарах, тренингах, применяли методические рекомендации по вопросам применения на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

Проводились мероприятия по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих. В частности, анализировались сведения о доходах, расходах, имуществе, имущественных обязательствах муниципальных служащих и членов их семей; анализировались личные анкеты и дополнительные опросные листы на предмет выявления аффилированности среди муниципальных служащих.

В 2018 году  сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения, надлежаще исполнявшие свои должностные обязанности, были премированы. В дополнение к указанному, один муниципальный служащий был награжден денежной премией за обеспечение победы в областном конкурсе в номинации «Лучшее муниципальное образование по организации информационного взаимодействия с населением».

Основное мероприятие 2.4 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления». Для муниципальных служащих, имеющих высшее образование, составляет 100%. Повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих.

В рамках реализации подпрограммы - 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события и реализация 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения». В целях соблюдения локальных правовых актов и федерального законодательства, а так е в целях стимулирования сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения к надлежащему исполнению своих должностных обязанностей, своевременно и в полном объемы выплачивалась заработная плата, иные начисления на заработную плату и прочие обязательные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством.   Выполнено за счет своевременного и надлежащего ведения  кадрового делопроизводства.

Контрольное событие 3.1 «Исполнение обязанности по внесению обязательных платежей». Правовые основания для внесения обязательных платежей отсутствовали.

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения». Надлежащее соблюдение закупочных процедур и контроль за исполнением муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд способствовал созданию благоприятных и безопасных условий, психологического и бытового комфорта при исполнении сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения своих должностных обязанностей. В частности осуществлялось:

- своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи;

- своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода);

- своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации – дератизация, ремонт помещений (было отремонтировано 4 кабинета в здании администрации) , обслуживание пожарной и охраной сигнализации, иного муниципального имущества, используемого и муниципальными служащими при исполнении своих должностных обязанностей;

- своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей  – закупка и техническое  и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем (справочно-правовых систем, 1С, средств криптографической защиты информации и электронно-цифровых подписей; поставка периодических печатных изданий; изготовление и монтаж схемы пожарной эвакуации, обучение специалистов по охране труда; проведение специальной оценки условий труда);

- своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обеспечение муниципальных служащих расходными и вспомогательными товарами (приобретение кресел и стульев, газового котла и сплитсистем, ГСМ, хозяйственных товаров, бумаги и канцелярских принадлежностей).

Основное мероприятие 3.3. «Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов». В газете Сельский вестник было опубликовано нормативно-правовых актов и иного официального информационного материала в объеме 8333 см2.

Основное мероприятие 3.4. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении». Указанное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием предусмотренных законом оснований для его реализации.

Основное мероприятие 3.5. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/)». Все нормативные правовые акты Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения (153 шт.) были опубликованы на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основное мероприятие 3.6. «Расходы на осуществление бюджетных инвестиций». Указанное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием предусмотренных законом оснований для его реализации.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении N 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения;

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 11245,3 тыс. рублей, в том числе по источниками финансирования:

- местный бюджет - 11245,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с соответствии бюджетом Каменоломненского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения  № 78 от 26.12.2017  составил 11245,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 11245,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 11245,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11242,1 тыс. рублей или 99,99 процента, в том числе по источниками финансирования:

- местный бюджет - 11242,1 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 3,2 тыс. рублей, из них:

0,2 тыс. рублей - экономия по выплате заработной платы и прочих начислений на заработную плату сотрудникам Администрации Каменоломненского городского поселения;

3,0 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» - плановое значение 53 процента, фактическое значение – 54 процента.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации,  дополнительное профессиональное образование». - плановое значение 25 процентов, фактическое значение - 25 процентов.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет». - плановое значение 17 процентов, фактическое значение – 66,6 процентов.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» - плановое значение 8 процентов, фактическое значение - 100 процентов

Показатель 1.2. «Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» - плановое значение 25 процентов, фактическое значение - 50 процентов.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» - плановое значение 17 процентов, фактическое значение – 8,7 процентов.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок»  - плановое значение 17 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 2.2 «Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» - плановое значение 8 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.3 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса»  - плановое значение 8 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 2.4. «Коэффициент закрепленности муниципальных служащих на муниципальной службе Каменоломненского городского поселения» - плановое значение 75 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 2.5. «Коэффициент текучести муниципальных служащих» - плановое значение 15 процентов, фактическое значение - 0 процента.

Показатель 2.6. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.7. «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации,  дополнительное профессиональное образование» - плановое значение 17 процентов, фактическое значение - 25 процентов.

Показатель 2.8 «Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе» плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский вестник» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 3.2. «Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного вещанием теле- и радиоканала, осуществляющего освещение деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение - 80 процентов.

Показатель 3.3. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений приведены в приложении № 3 отчета о реализации муниципальной программы.

VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02

степень достижения целевого показателя 2 – 1

степень достижения целевого показателя 3 – 3,9

степень достижения целевого показателя 1.1  - 12,5

степень достижения целевого показателя 1.2 – 2

степень достижения целевого показателя 1.3 -  1,95

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1

степень достижения целевого показателя 2.2 – 12,5

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0

степень достижения целевого показателя 2.4 -1

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1

степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,47

степень достижения целевого показателя  2.8 - 1

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,94 (17/18), что характеризует удовлетворительных уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В процессе реализации программы, не полностью выполнены три основных мероприятия: 1.4, 2.2, 2.3.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,78 (11/14), что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1 (3/3), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (11242,1 /11245,3) что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по   степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Каменоломненского городского поселения составляет 1,01 (1/0,99), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по эффективности использования средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,94*0,5+0,78*0,3+1,01*0,2= 0,9 связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления выражается в сокращении сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, сокращение количества нарушений законодательства при исполнении муниципальными служащими своих должностных обязанностей. В 2018 году Администрацией и Собранием депутатов Каменоломненского городского поселения в при исполнении нормотворческой функции, в сфере муниципальной службы были приняты ряд нормативных правовых актов, регламентирующих прохождение муниципальной службы, служебное взаимодействие и противодействие коррупции | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Применение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Предотвращение нарушений законодательства в сфере труда; повышение результативности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Сократилось количество нарушений законодательства в сфере труда, снизилась тяжесть дисциплинарных проступков; повысилась результативность исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение повышения квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Совершенствование уровня квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного само-управления | Все муниципальные служащие Администрации Каменоломненского городского поселения принимали участия в обучающих семинарах, видеосеминарах, тренингах и видеокурсах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Участие в учебных мероприятиях (семинарах, тренингах, стажировках), направленных на повышение профессиональных компетенций выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, в том числе с применением телекоммуникационных технологий | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение профессиональных компетенций и приобретение практического опыта путем участия в семинарах, тренингах, ста-жировках по актуальным вопросам профессиональной деятельности | Освоение образовательных программ проходило в том с применением информационно-образовательного портала подготовки кадров государственного и муниципального управлении Ростовской области. |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Развитие модульных и иных инновационных технологий в системе дополнительного образования кадров муниципального управления (в том числе дистанционных) | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение условий для профессионального развития кадров муниципального управления с использованием современных технологий обучения | профессиональное развитие кадров муниципального управления осуществлялось путем участия в обучающих мероприятия, организуемых Правительством Ростовской области с применением инновационных технологий дистанционного образования (15 видеосеминаров и 4 видеокурса по актуальным вопросам профессиональной деятельности муниципальных служащих) |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | 3 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения прошли повышение квалификации по образовательной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками». |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках | Штатная численность муниципальных служащих не превышала допустимые пределы |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Применение нормативов штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Проведение анализа штатной численности и организационных структур Администрации Каменоломненского городского поселения; Приведение штатной численности муниципальных служащих в соответствие с нормативами штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления | При утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения, обеспечено соответствие штатной численности муниципальных служащих нормативам, установленным Правительством Ростовской области. |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Принятие распоряжение Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения». | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Соответствие штатной численности муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения нормативам штатной численности муниципальных служащих в органах местного само-управления | В 2018 году действовало распоряжение Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения» № 172 от 28.12.2017, в которое вносились изменения распоряжениями № 18 от 06.02.2018, № 35 от 30.03.2018, № 52 от 24.04.2018 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | За 2018 г. в Администрацию Каменоломненского городского поселения поступило 242 обращений граждан, из них - 179 письменных, 63 устных. Проведено 35 личных приема граждан. |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Участие в областном конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области" | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение престижа муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении; Повышение деловой репутации и имиджа Администрации Каменоломненского городского поселения; Обмен передовым опытом муниципального управления. | - | В связи с резким комплексным увеличением нагрузки на сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения, были пропущены сроки подачи заявки для участия в конкурсе |
|  | Мероприятие 1.4.2. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение деловой репутации и имиджа Администрации Каменоломненского городского поселения; Обмен передовым опытом муниципального управления. | Администрация Каменоломненского городского поселения принимала участие в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области». |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Подведение итогов участия в областных конкурсах на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области", "Лучшее поселение Ростовской области" | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Принятие правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и организационно-распорядительных мер по результатам участия в областных конкурсах на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области", "Лучшее поселение Ростовской области" | Определены факторы, способствовавшие лауреатам занять призовые месте, а так же факторы, на которые необходимо уделить дополнительное влияние при участии в областном конкурсе 2019 года на звание «Лучшее поселение Ростовской области». |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Назначение на должности муниципальной службы наиболее квалифицированных и опытных претендентов | На имеющуюся вакантную должность муниципальной службы назначен претендент из кадрового резерва, имеющий опыт муниципальной службы в Октябрьском районе |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о муниципальной службе | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Приведение правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с областным и федеральным законодательством | Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения №113 от 22.11.2018 внесены изменения в Положение о муниципальной службе в Каменоломненском городском поселении. В соответствии с указанными изменениями усовершенствован механизм подготовки кадров для поступления на муниципальную службу в Администрацию Каменоломненского городского поселения, в том числе организации обучения студентов по целевому направлению за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения с обязательным условием – отработать определенный период времени в Администрации Каменоломненского городского поселения после освоения учебной программы. Распоряжением Администрации Каменоломненского городского поселения № 120 от 28.08.2018 актуализирован состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и утверждения кадрового резерва Администрации Каменоломненского городского поселения. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Совершенствование системы замещения вакантных должностей муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" | В целях совершенствования системы подбора кадров с использованием информационных технологий, обеспечена возможность размещения Администрацией Каменоломненского городского поселения информации о наличии вакантных должностей муниципальной службы на Федеральном портале управленческих кадров. |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Установление квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей весь период муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Совершенствование системы отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу | Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения, в соответствии с которыми актуализированы квалификационные требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения соответствующих должностей. |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Актуализация отраслевых вопросов, применяемых в конкурсных процедурах в Администрации Каменоломненского городского поселения и размещенных на сайтах, в целях проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Прохождение гражданами, желающими поступить на муниципальную службу, самопроверки | На официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения размещены требования к знаниям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Осуществление мер по повышению компьютерной грамотности, необходимой для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих | Сотрудниками организаций, осуществляющих поставку специализированного программного обеспечения для ЭВМ и службами технической поддержки информационных систем оказывались консультационно-образовательные услуги по вопросам обучения сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения с их программным продуктом. Так, проведены обучающие семинары по работе со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», АС «Управление муниципальной собственностью», Региональный портал закупок малого объема, Справки БК, ГИС Жилищно-коммунальное хозяйство, Реестр государственных услуг. |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Привлечение на муниципальную службу Администрации Каменоломненского городского поселения молодых специалистов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Совершенствование деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения по привлечению и закреплению на муниципальной службе молодых специалистов | Проводилась работа с молодежью Каменоломненского городского поселения по популяризации муниципальной службы. Рассматривался вопрос о приёме в кадровый резерв Администрации Каменоломненского городского поселения 2 молодых специалистов. |  |
|  | Контрольное событие 2.1. Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы Администрации Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Использование информационно-коммуникационной сети "Интернет" при подборе кадров в Администрацию Каменоломненского городского поселения | В целях совершенствования системы подбора кадров с использованием информационных технологий, обеспечена возможность размещения Администрацией Каменоломненского городского поселения информации о наличии вакантных должностей муниципальной службы на Федеральном портале управленческих кадров. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Внедрение в Администрации Каменоломненского городского поселения новых принципов кадровой работы. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Ускорение адаптации лиц, впервые принятых на муниципальную службу и их закрепление на муниципальной службе |  | В связи с малым количеством вакантных мест муниципальной службы в отчетном году, молодые специалисты на работу не принимались |
|  | Мероприятие 2.2.1. Установление испытания при замещении должностей государственной муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Осуществление более качественного подбора кадров | Испытание, установленное принятому на муниципальную службу специалисту, способствовало ускорению адаптации и ответственному отношению к своим должностным обязанностям |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Применение методических рекомендаций о порядке и условиях прохождения испытания муниципальными служащими | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы, а также осуществление более качественного подбора кадров, повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | При установлении испытания при приеме на муниципальную службу Администрации Каменоломненского городского поселения, применялись разработанные Правительством Ростовской области «Методические рекомендации |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение доли муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит; принявших участие в программах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составляет 100 процентов; доля принявших участие в программах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования составляет 25 процентов (3 человека) |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Укомплектация Администрации Каменоломненского городского поселения муниципальными служащими, навыки, знания и умения которых соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к их должности |  | Правовые основания для проведения аттестации муниципальных служащих отсутствовали |
|  | Мероприятие 2.3.2. Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Установление уровня знаний, навыков и профессиональных умений муниципальных служащих | При принятии решения о переводе сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения на более высокую должность, были учтены результаты оцени квалификации указанного сотрудника. |  |
|  | Мероприятие 2.3.3. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Применение тестирования на знание положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения в ходе проведения аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Утвержден в новой редакции Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих; все муниципальные служащие его успешно усвоили |  |
|  | Мероприятие 2.3.4. Участие в организуемых органами исполнительной власти Ростовской области и Администрацией Октябрьского района семинарах, тренингах; обращение к органам исполнительной власти и органам местного самоуправления для оказания консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня знаний, навыков и умений муниципальных служащих | Специалисты Администрации Каменоломненского городского поселении приняли участие в 15 семинарах и 5 тренингах, проводимых Правительством Ростовской области |  |
|  | Мероприятие 2.3.5. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | На рабочих совещаниях рассмотрены следующие вопросы: возможное возникновение конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей; итоги представления работниками сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год; соблюдение муниципальными служащим требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; порядок исполнения обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции |  |
|  | Мероприятие 2.3.6. Внедрение в практику кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальными служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Мониторинг результативности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, применение результатов мониторинга при принятии кадровых решений о назначении на вышестоящую должность или поощрении | При принятии решения о переводе сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения на более высокую должность, были учтены результаты длительного, безупречного и эффективного исполнения своих должностных обязанностей указанного сотрудника. |  |
|  | Мероприятие 2.3.7. Совершенствование механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение заинтересованности муниципального служащего в постоянном улучшении результатов служебной деятельности | Один муниципальный служащий был награжден денежной премией за обеспечение победы в областном конкурсе в номинации «Лучшее муниципальное образование по организации информационного взаимодействия с населением». |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит 100 процентов; принявших участие в программах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования составит не менее 23 процентов | Для муниципальных служащих, имеющих высшее образование, составляет 100%. Повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих (25 %). |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения. | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, локальных правовых актов; повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | своевременно и в полном объемы выплачивалась заработная плата, иные начисления на заработную плату и прочие обязательные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством | - |
|  | Мероприятие 3.1.1. Финансовое стимулирования надлежащего исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременна и в полном объеме выплата заработной платы, начислений на заработную плату и прочих выплат и муниципальным служащим | По результатам муниципальным служащим выплачивались денежные премии |  |
|  | Контрольное событие 3.1 Исполнение обязанности по внесению обязательных платежей | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременная уплата транспортного налога |  | Правовые основания для осуществления платежей отсутствовали |
|  | Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, локальных правовых актов; повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, сокращение количества нарушений при исполнении должностных обязанностей обусловлено своевременным обеспечением муниципальных служащих хозяйственно-бытовыми условиями, основными и вспомогательными средствами, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями. |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления муниципальным служащим транспортных услуг | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на оказание транспортных услуг | Оперативное и качественное оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций |  |
|  | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей условиями и средствами коммуникации и связи | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи | Оперативное и качественное оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, информационное взаимодействие |  |
|  | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода) | Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях |  |
|  |  | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации –дератизация, ремонт помещений, обслуживание пожарной и охраной сигнализации, иного муниципального имущества, используемого и муниципальными служащими при исполнении своих должностных обязанностей | Оперативное и качественное оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, информационное взаимодействие |  |
|  |  | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей – закупка и техническое и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем | Оперативное и качественное оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, информационное взаимодействие |  |
|  |  | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обеспечение муниципальных служащих расходными и вспомогательными товарами | Оперативное и качественное оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, информационное взаимодействие |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, локальных правовых актов, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский вестник». | В газете Сельский вестник было опубликовано нормативно-правовых актов и иного официального информационного материала в объеме 8333 см2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | соблюдение норм федерального и областного законодательства при исполнении полномочий органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Правовые основания для реализации основного мероприятия 3.4 отсутствовали |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) |  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; доступность для населения нормативных правовых актов с использованием средств вычислительной техники | Все нормативные правовые акты Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения (153 шт.) были опубликованы на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | Правовые основания для реализации основного мероприятия 3.6 отсутствовали |  |

Главный специалист по правовой и кадровой работ		                                                                  А.А. Здоровцев

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Всего | 11245,3 | 11245,3 | 11242,1 |
|  | бюджет поселения | 11245,3 | 11245,3 | 11242,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1 Применение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение повышения квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.3. Принятие распоряжение Администрации Каменоломненского городского поселения «Об утверждении штатного расписания Администрации Каменоломненского городского поселения». | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4. Подведение итогов участия в областных конкурсах на звание "Лучший муниципальный служащий в Ростовской области", "Лучшее поселение Ростовской области" | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1. Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" сведений об имеющихся вакантных должностях муниципальной службы Администрации Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Внедрение в Администрации Каменоломненского городского поселения новых принципов кадровой работы. | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 2.2. Применение методических рекомендаций о порядке и условиях прохождения испытания муниципальными служащими | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 11245,3 | 11245,3 | 11242,1 |
|  | бюджет поселения | 11245,3 | 11245,3 | 11242,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения. | Всего | 8415,0 | 8415,0 | 8414,9 |
| Контрольное событие 3.1 Исполнение обязанности по внесению обязательных платежей | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | 2780,3 | 2780,3 | 2777,2 |
| Мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления муниципальным служащим транспортных услуг |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 3.2.2. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей условиями и средствами коммуникации и связи | Всего | 158,4 | 158,4 | 158,2 |
| Мероприятие 3.2.3. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях | Всего | 2601,9 | 2601,9 | 2599,1 |
| Мероприятие 3.2.4. Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | Всего | 18 | 18 | 18 |
| Основное мероприятие 3.3. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций | Всего | - | - | - |

Главный специалист по правовой и кадровой работ		                                                                А.А. Здоровцев

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 52,0 | 53,0 | - 54,0 |  |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование | проценты | 25 | 25 | 25 |  |
| 3 | - Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 17 | 17 | 66,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 8 | 8 | - 100 |  |
| 1.2 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 25 | 25 | - 50 |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 17 | 17 | 8,7 | Всего в 2018 году был уволен 1 муниципальный служащий |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | проценты | 17 | 17 | 0 | В 2018 г. на муниципальную службу впервые лица не принимались |
| 2.2 | Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  | 8 | 8 | 100 |  |
| 2.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  | 8 | 8 | 0 | В 2018 г. должности муниципальной службы, назначение на которые осуществляется на основании конкурса, вакантными не были |
| 2.3 | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе | проценты | 75 | 75 | 0 | В 2018 г. муниципальные служащие по основаниям, предусмотренным настоящим показателям, не увольнялись |
| 2.5 | Коэффициент текучести муниципальных служащих | проценты | - | 15 | 0 | В 2018 г. муниципальные служащие по основаниям, предусмотренным настоящим показателям, не увольнялись |
| 2.6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 | Доля лиц, принявших участие в программах повышения квалификации, дополнительного профессионального образования | проценты | 17 | 17 | 25 |  |
| 2.8 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский вестник» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного вещанием теле- и радиоканала, осуществляющего освещение деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения | Проценты | 80 | 80 | 80 |  |
| 3.3 | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Главный специалист по правовой и кадровой работ		                				      А.А. Здоровцев