Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019                                       №  16		              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2018 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - С.Н. Мухину.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                               М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2019 № 16

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2018 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 340 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 г. составило 60,0 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении».

Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Подпрограмма 3 – «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составило 60,0 тыс. рублей или 100%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 2018 года достигнуты следующие результаты:

– перед праздничными мероприятиями организованы комиссионные обследования объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность;

– заключен договор на обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы;

– организовано участие народной казачьей дружины в охране общественного порядка на территории поселка;

–   изготовлены удостоверения для членов народной казачьей дружины;

– изготовлен и распространен информационно - пропагандистский материал профилактического характера по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

– проведены в средних общеобразовательных учреждениях тематические уроки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

– приведены в соответствие с действующим законодательством правовые акты поселения по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год денежные средства не предусмотрены.

Из 8 основных мероприятий подпрограммы 2 в течение 2018 года все мероприятия выполнялись в установленные сроки и полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 на 2018 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

По основным и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 2018 года достигнуты следующие результаты:

– проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;

– организован контроль за соблюдением муниципальными служащими Каменоломненского городского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;

– постоянно обновлялась информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения;

– внесены изменения в административные регламенты предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг;

– опубликована в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения информация о деятельности органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции.

– распространен буклет о противодействии коррупции.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. (приложение №1)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г. (приложении №2).

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения общественного порядка и противодействие преступности на территории Каменоломненском городском поселении, повышение антитеррористической защищенности поселка и повышении эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2018 года достичь нижеследующих результатов:

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве – 0%

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 10 тыс. населения до 7 человек.

Снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Каменоломненском городском поселении – 32,7%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 4.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                             С.Н. Мухина

- Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | Реализовано в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | Реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1 Проведение комиссионных обследований объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | Реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Заключение договора на обслуживание видеонаблюдения на площади | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Организация участия добровольной народной дружины в охране общественного порядка на территории поселка | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1.1 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами народной казачьей дружины Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1.2 Изготовление удостоверений и нарукавных повязок для народной казачьей дружины | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.2. Создание на базе библиотеки информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно - пропагандистских материалов профилактического характера | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие1.2.2. Проведение социологического опроса граждан по вопросу распространения идеологий терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие1.2.3. Оценка результатов проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.4. Организация мониторинга правовых актов по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму в поселении | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.4. В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и противодействия терроризму приведение в соответствие с действующим законодательством правовых актов поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.5. Мониторинг сети «Интернет» на выявление информационных материалов террористического и экстремистского характера | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.5. Оценка эффективности мер по выявлению информационных материалов, носящих экстремистский характер | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.6. Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, и уведомление о них полиции | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях и семинар по обучению работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2. Формирование общего антинаркотического мировоззрения жителей поселка Каменоломни | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Привлечение молодежи к участию в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3. Участие молодежи в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Привлечение молодежи к участию в местной спартакиаде среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.4. Проведение местной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 Размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.1. Размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.2. Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.5. Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.6 просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.7 осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

- Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1. Обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1. Организация участия добровольной народной дружины в охране общественного порядка на территории поселка | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.2. Создание на базе библиотеки информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно - пропагандистских материалов профилактического характера | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.3. Организация проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.4. Организация мониторинга правовых актов по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму в поселении | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.5. Мониторинг сети «Интернет» на выявление информационных материалов террористического и экстремистского характера | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.6. Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, и уведомление о них полиции | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Всего |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Привлечение молодежи к участию в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Привлечение молодежи к участию в местной спартакиаде среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.5.1. Размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.5.2. Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6 просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7 осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | 1 | 1 | - 1 |  |
| 2 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | проценты | 57 | 57 | 57 |  |
| 3 | Снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Каменоломненском городском поселении | единицы | 31,2 | 30,7 | 30,7 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных учреждений с массовым пребыванием граждан с наличием системы технической защиты объектов | процент | 82,8 | 88,3 | 88,3 |  |
| 1.2. | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру; | процент | 94 | 94 | 94 |  |
| 1.3. | количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремистских проявлений; | мероприятия | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.4. | количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму. | материалов | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 2.2 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 87,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органа местного самоуправления | процент | 42,2 | 42,7 | 42,7 |  |

Главный специалист по

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                              С.Н. Мухина

Приложение №4

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Данная программа насчитывает 11 целевых показателей (индикаторов):

S1 = RП1  / R ф1=1/1=1.

S2 = R П2 / R ф2=57/57=1.

S3 = R П3 / R ф3=30,7/30,7=1.

S4 = Rф4 / RП4=88,3/88,3=1.

S5 = Rф5 / RП5=94/94=1.

S6 = Rф6 / RП6=2/2=1.

S7 = Rф7 / RП7=10/10=1.

S8 = Rф8 / RП8=6,5/6,5=1.

S9 = Rф9 / RП9=90,0/90,0=1.

S10 = Rф10 / RП10=12/12=1.

S11 = Rф11 / RП11=42,7/42,7=1.

Вес показателей: MП = 1/11=0,091.

IР= 1х0,091х11 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР) / VП, где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

IЭ = 60,0 х1/60,0 =1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                             С.Н. Мухина