Приложение № 1

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского поселения

№ 367 от 23.10.2018г.

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Администрации Каменоломненского городского поселения _______________ М.С. Симисенко «___» __________ 2018 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения

р.п. Каменоломни

2018 г.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Состав и описание объекта концессионного соглашения.	8

3. Условия конкурса.	19

4. Организация и проведение конкурса.	32

Форма заявки на участие в конкурсе	49

Форма конкурсного предложения	51

Форма  описи документов, представляемых для участия в конкурсе	53

Форма уведомления об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе	54

Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации	55

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия такого концессионного соглашения.	56

Прогнозные цены на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения.	57

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (по каждому виду энергетического ресурса)	58

Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, учтенная при регулировании тарифов на 2018 год тыс. руб.	59

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности в 2019 году	60

Проект концессионного соглашения	61

# 1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения (далее – Соглашение), требования к содержанию и форме заявки и конкурсного предложения, оформлению документов, необходимых для участия в конкурсе, определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения (далее –конкурс).

1.2. Конкурс проводятся на основании постановления Администрации Каменоломненского городского поселения № 366 от 23.10.2018 «Об утверждении решения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении теплоснабжения Каменоломненского городского поселения».

1.3. Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и иными нормативными правовыми актами.

1.4. Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

Закон «О концессионных соглашениях» – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Иное имущество - имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с объектом соглашения и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии, предоставлению услуг теплоснабжения населению и иным потребителям с использованием объекта соглашения.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение, – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона «О концессионных соглашениях».

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения.

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия – комиссия для проведения открытого конкурса, персональный состав которой утверждается нормативным правовым актом Администрации Каменоломненского городского поселения .

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Концедент – муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение. Право концедента от имени муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» осуществляет Администрация Каменоломненского городского поселения.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение. Сторонами концессионного соглашения не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в приложении № 11 к конкурсной документации.

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях» показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Объект соглашения - объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения.

Официальное издание – газета «Сельский вестник».

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента: http://www.kamenolomninskoe.ru/

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

Решение о заключении концессионного соглашения – постановление Администрации Каменоломненского городского поселения, принятое в соответствии со ст. 22  Закона «О концессионных соглашениях».

Система коммунальной инфраструктуры - объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Реконструкция – мероприятия по переустройству объекта соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, оборудованием, по изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

Термины, используемые в конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.5. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Сообщение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения http://www.kamenolomninskoe.ru/  не позднее, чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

1.7. Конкурс проводится в соответствии с процедурами, условиями и положениями, изложенными в конкурсной документации и сообщении о проведении конкурса. Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в конкурсной документации и сообщении о проведении конкурса, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы, представленные и поименованные в конкурсной документации, являются ее неотъемлемой частью.

1.8. Настоящая конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения (далее – объект концессионного соглашения).

1.9. Конкурс является открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица).

1.10. Подготовительную работу по проведению конкурса проводит организатор конкурса, который готовит конкурсную документацию, выполняет иные функции, указанные в настоящей конкурсной документации.

1.11. Организатором конкурса является Администрация Каменоломненского городского поселения.

ИНН 6125023710

ОГРН 1056125016452

КПП 612501001

Юридический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А

Тел. 8(86360)2-08-25 (контактное лицо – главный специалист по правовой и кадровой работе –Здоровцев Андрей Александрович); Факс: 8(86360)2-37-15.

Адрес электронной почты: gp28292@mail.ru.

1.12. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрация Каменоломненского городского поселения № 143 от 29.10.2018 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения».

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса;

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

1.13. Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 5 лет 6 месяцев, в целях осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

1.14. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Законом «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

# 2. Состав и описание объекта концессионного соглашения.

2.1. Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения Каменоломненского городского поселения:

| 1 | Наименование имущества | Здание котельной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17 |  |
|  | Год постройки | Нет сведений |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:210 |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2870 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:36 Условный номер: 61-61-34/037/2010-169 |  |
|  | Площадь (общая) | 249,2 м.кв. |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |  |
|  | Балансовая стоимость | 35439,0 рублей |  |
|  | Остаточная стоимость | 3843,60 рублей |  |
|  | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,6; Балансовая стоимость 566566,02 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 190 (Riello); Балансовая стоимость 494914,26 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/ч Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - HFE клапан регулирующий Ду 100 Ру ббар Kvs=225m3/ч фланцевый; Балансовая стоимость 23632,77 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Котел водогрейный ЗИОСАБ-1000 в сборке; Балансовая стоимость 1139400,0 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/G65-Ехс; Балансовая стоимость 252209,29 руб. - металлопрокат; Балансовая стоимость 17313,90 руб. |  |
|  | Земельный участок под объектом недвижимости | Адрес (местоположение) | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 17 |
|  |  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:160 |
|  |  | Категория земель | Земли населенных пунктов |
|  |  | Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
|  |  | Площадь | 961 м.кв. |
|  |  | Балансовая стоимость | 563347,81 рублей |
|  |  | Остаточная стоимость | 563347,81 рублей |

| 2 | Наименование имущества | Здание котельной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, раб. пос. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б |  |
|  | Год постройки | Нет сведений |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120111:313 |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/031/2008-222 Инвентарный номер: 13/2301 |  |
|  | Площадь (общая) | 148,8 м.кв. |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А, А1, А2. Этажность 1. |  |
|  | Балансовая стоимость | 1506301,0 рублей |  |
|  | Остаточная стоимость | 938827,0 рублей |  |
|  | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,0; Балансовая стоимость 454415,01 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/П65-Ехс ДПД (счетчик газа РСГ-Сигнал П65, датчик перепада давления, корректор газа СПГ-742, термометр ТПТ, датчик давления, датчик перепада давления на фильтр); Балансовая стоимость 252209,29 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/4 Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/4 Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - Клапан 3-х ходовой с электроприводом HFE клапан регулирующий Ду 80 Ру 6 бар Kvs=150m3/4 фланцевый; Балансовая стоимость 17600,23 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 100 (Riello); Балансовая стоимость 307782,50 руб. |  |
|  | Земельный участок под объектом недвижимости | Адрес (местоположение) | Ростовская обл., р-н Октябрьский, рп. Каменоломни, пер. Садовый, 42- б |
|  |  | Кадастровый номер | 61:28:0120111:124 |
|  |  | Категория земель | Земли населенных пунктов |
|  |  | Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
|  |  | Площадь | 1545 м.кв. |
|  |  | Балансовая стоимость | 159922,95 рублей |
|  |  | Остаточная стоимость | 159922,95 рублей |

| 3 | Наименование имущества | Здание котельной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а |  |
|  | Год постройки | Нет сведений |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120109:144 |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2609 Кадастровый номер: 61:28:0120109:0:8 Условный номер: 61-61-34/003/2009-168 |  |
|  | Площадь (общая) | 115 м.кв. |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |  |
|  | Балансовая стоимость | 197992,0 рублей |  |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |  |
|  | Оборудование | - Котел водогрейный ЗИОС АБ-1000; Балансовая стоимость 590050,0 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая; Балансовая стоимость 284964,30 руб. - Термостат одинарный; Балансовая стоимость 6220,0 руб. - Термостат двойной; Балансовая стоимость 11501,2 руб. - трехходовой смесительный клапан ESBE с сервоприводом; Балансовая стоимость 87299,94 руб. - Клапан термозапорный, КТЗ-001-100-02; Балансовая стоимость 31146,60 руб. -Циркуляционный насос F65Y200A (Pedrollo) Q=113m3/4 НИЗ5м; Балансовая стоимость 141117,58 руб. -насос внутреннего контура F65\l 25В (Pedrollo) 0=86ш3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 66887,30 руб. -Автоматика ЭНТРОМАТИК 50.01. Балансовая стоимость 258657,94 руб. -Подогреватель водоводяной -ПВ 14-273*4 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 164478,96 руб. -калач сечением 273; Балансовая стоимость 13296,20 руб. -Переход 273*219; Балансовая стоимость 7633,0 руб. -ПВ 15-325*2 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 131238,46руб. -калач 325; Балансовая стоимость 20559,87 руб. -Переход 325*273; Балансовая стоимость 17728,26 руб. |  |
|  | Земельный участок под объектом недвижимости | Адрес (местоположение) | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 а |
|  |  | Кадастровый номер | 61:28:0120109:123 |
|  |  | Категория земель | Земли населенных пунктов |
|  |  | Разрешенное использование: | Для размещения промышленных объектов |
|  |  | Площадь | 508 м.кв. |
|  |  | Балансовая стоимость | 297794,68 рублей |
|  |  | Остаточная стоимость | 297794,68 рублей |

| 4 | Наименование имущества | Здание котельной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а |  |
|  | Год постройки | Нет сведений |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:208 |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2607 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:20 Условный номер: 61-61-34/003/2009-169 |  |
|  | Площадь (общая) | 141 м.кв. |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |  |
|  | Балансовая стоимость | 1725144,36 рублей |  |
|  | Остаточная стоимость | 799479,64 рублей |  |
|  | Оборудование | Отсутствует |  |
|  | Земельный участок под объектом недвижимости | Адрес (местоположение) | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80 а |
|  |  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:159 |
|  |  | Категория земель | Земли населенных пунктов |
|  |  | Разрешенное использование: | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |
|  |  | Площадь | 383 м.кв. |
|  |  | Балансовая стоимость | 224518,43 рублей |
|  |  | Остаточная стоимость | 224518,43 рублей |

| 5 | Наименование имущества | Газовая котельная |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120101:203 |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2512 Кадастровый номер: 61:28:0120101:112:30 Условный номер: 61-61-34/003/2009-166 |  |
|  | Площадь (общая) | 66,4 м.кв. |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание) Литер А. Этажность 1. |  |
|  | Балансовая стоимость | 9802504,0 рублей |  |
|  | Остаточная стоимость | 5362886,0 рублей |  |
|  | Оборудование | -Водогрейные котлы Белогорье КВа-1,25 -2шт. -Газовые горелки ГБГ 50/170 -2шт. -Пластинчатый подогреватель-2шт. -Трехходовой смесительный клапан с электроприводом-1шт. -Узел учета газа СТГ 80-160-1шт. -Система контроля загазованности -1шт. |  |
|  | Земельный участок под объектом недвижимости | Адрес (местоположение) | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Северный, 2-б |
|  |  | Кадастровый номер | 61:28:0120101:778 |
|  |  | Категория земель | Земли населенных пунктов |
|  |  | Разрешенное использование | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  |  | Площадь | 536 м.кв. |
|  |  | Балансовая стоимость | 516269,84 рублей |
|  |  | Остаточная стоимость | 516269,84 рублей |

| 6 | Наименование имущества | Теплотрасса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1980 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22236 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/040/2010-126 Инвентарный номер: 13/2981 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:81 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 816,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное) Литер Г. Количество задвижек – 23 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 388 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 213 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 80 | 183 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 23 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 10 |
|  | Балансовая стоимость | 8347,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |  |  |  |  |

| 7 | Наименование имущества | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:424 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2980 Условный номер: 61-61-34/040/2010-123 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:83 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 575,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Г. Количество задвижек – 37 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 184 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 40 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 150 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Полиэтилен | 62 | 108 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 50 |
|  |  | Г-6 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 13 |
|  |  | Г-7 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 212 | 30 |
|  | Балансовая стоимость | 2891302,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 2216666,0 рублей |  |  |  |  |

| 8 | Наименование имущества | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1986 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120107:261 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/ 3431 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1168,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Т. Количество задвижек – 18 шт. Протяженность воздушной прокладки на эстакадах – 682,0 м; Протяжённость подземной прокладки в проходных каналах – 486,0 м. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Т-1/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 159 | 320 |
|  |  | Т-1/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 232 |
|  |  | Т-1/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 130 |
|  |  | Т-2/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 280 |
|  |  | Т-2/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 78 |
|  |  | Т-2/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 57 | 128 |
|  | Балансовая стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |

| 9 | Наименование имущества | Тепловые сети к домам микрорайона Северный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22156 |  |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2667 Условный номер: 61-61-34/003/2009-216 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1109,1000 м |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное). Литер Т. Начало объекта : выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный) ; конец объекта : вводы в жилые дома пер.Шоссейный , 21 , пер.Шоссейный 23 , пер.Шоссейный 17, ул.Дзержинского 1а , ул.Дзержинского 2а , пер.Северный 5 , пер.Северный 7. Протяжённость подземной прокладки (бесканальная прокладка) – 1109,1 м. Количество колодцев (камер) - 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) | Глубина прокладки трубопровода |
|  |  | Т-1 | Тепловая сеть начало объекта: выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный); конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-1 | Сталь | 159 | 6,0 | 1,2 |
|  |  | Т-2 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 21) | Сталь | 89 | 150,6 | 1,2 |
|  |  | Т-3 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-3 | Сталь | 133 | 266,0 | 1,2 |
|  |  | Т-4 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 102 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-5 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 57 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-6 | Тепловая сеть начало объекта: выход из жилого дома (пер. Шоссейный, 23); конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 17) | Сталь | 57 | 47,6 | 1,2 |
|  |  | Т-7 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 1а) | Сталь | 89 | 149,8 | 1,2 |
|  |  | Т-8 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 2а) | Полиэтилен | 80 | 45,0 | 1,2 |
|  |  | Т-9 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-4 | Сталь | 89 | 146,4 | 1,2 |
|  |  | Т-10 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 5) | Сталь | 57 | 53,2 | 1,2 |
|  |  | Т-11 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 7) | Сталь | 57 | 38,5 | 1,2 |
|  | Балансовая стоимость | 345000,0 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 258437,20 рублей |  |  |  |  |  |

2.2. В течение шестидесяти рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения концессионеру по договору аренды предоставляется земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Земельный участок предоставляется за плату.

Размер арендной платы за пользование земельными участками составляет 32947,00 рубля (тридцать две тысячи девятьсот сорок семь рублей 00 копеек) в год. Размер арендной платы определен на основании Отчетов № 23 от 15.10.2018г., № 24 от 15.10.2018г., № 25 от 15.10.2018г., № 26 от 15.10.2018г., № 27 от 15.10.2018г., № 28 от 15.10.2018г., № 29 от 15.10.2018г., № 30 от 15.10.2018г., № 31 от 15.10.2018г. подготовленных ООО «Диалог» (ОГРН 1116182003783 ИНН 6125029655 КПП 61250100).

Арендатор вносит арендную плату ежеквартально в безналичном порядке не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Размер арендной платы индексируется арендодателем на индекс инфляции, утвержденный законодательством РФ не чаще 1 раза в год. Об индексации размера арендной платы арендодатель уведомляет арендатора в письменной форме.

2.3. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору: осмотр имущества, права на которое передаются по договору, обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Дату и время осмотра следует предварительно согласовать по телефону 8(86360) 2-08-25. Дата осмотра не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса.  Концедент обязан предоставить заявителю все имеющиеся у него документы  и информацию об объекте концессионного соглашения.

Ознакомление со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения проводится в Администрации Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 28а в рабочее время. Дата ознакомления со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения  не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявитель вправе делать выписки из документов, снимать копии, фотографировать.

Участник после осмотра и ознакомления с информацией об объекте концессионного соглашения обязан предоставить конценденту в письменной форме подтверждение о  том, что он ознакомлен с информацией об объекте концессионного соглашения и осмотрел объект концессионного соглашения.

2.4. Порядок передачи прав: имущество передается по акту приема-передачи. Недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента.

# 3. Условия конкурса.

3.1. Концедентом является муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение» Октябрьского района Ростовской области   в лице Администрации Каменоломненского городского поселения (ИНН 6125023710 КПП 612501001 ОГРН 1056125016452 Юридический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А.

В качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта Российской Федерации – Губернатор Ростовской области.

3.2. Концессионер обязан за свой счет реконструировать и модернизировать определенное концессионным соглашением имущество, состав и описание которых  приведены в п. 2.1 настоящей конкурсной документации,  право собственности на которые принадлежит или  будет принадлежать Концеденту,  осуществлять деятельность по теплоснабжению потребителей тепловой энергии на территории Каменоломненского городского поселения с использованием (эксплуатацией)  объекта концессионного соглашения (далее – деятельность) в порядке, предусмотренным  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и иными правовыми актами, в том муниципальными правовыми актами,  и в период действия концессионного соглашения выполнить все  условия, необходимые для получения положительного решения комиссии о готовности организации к работе в осеннее-зимний период и получения в установленный срок паспортов готовности к работе в осеннее-зимний период не зависимо от размера средств, предусмотренных в тарифе, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

3.3. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения с момента передачи ему по акту приема-передачи объекта концессионного соглашения.

3.4. Концессионер обязан на условиях и в порядке, и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и Градостроительным кодексом РФ  за свой счет застраховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации объекта концессионного соглашения, если на объект концессионного соглашения распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Концессионер обязан осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а при его повреждении  или утрате – обязан заменить на аналогичное имущество по требованию Концедента.

3.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концендента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, являются собственностью Концессионера.

3.6. Концессионер осуществляет ввод в эксплуатацию созданного, реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан реконструировать объекты концессионного соглашения в срок, указанный в конкурсной документации.

3.7.  Концессионер с согласия Концедента вправе передавать  объект концессионного соглашения и (или) иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения, установленного п. 3.15. настоящей  конкурсной документацией, при  условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по концессионному соглашению. Концессионер может с согласие Концедента передать объект и (или) иное имущество в пользование третьим лицам, только если третье лицо соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным п. 4.6 - 4.7 конкурсной документации. Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом.

3.8. Концессионер вправе привлекать для исполнения концессионного соглашения других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия этих лиц как за свои собственные.

3.9. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

3.10. Концессионер обязан  при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

3.11. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами  и нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Октябрьского района и Каменоломненского городского поселения льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, установленными этими законами и нормативными правовыми актами, в том числе вступившими в силу после заключения  концессионного соглашения.

3.12. Концессионер обязан за свой счет  поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, необходимом для предоставления качественных услуг теплоснабжения  потребителям тепловой энергии Каменоломненского городского поселения, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание и модернизацию объекта концессионного соглашения, нести расходы на содержание объектов концессионного соглашения.   Концессионер обязан возвратить концеденту при прекращении действия концессионного соглашения объект концессионного соглашения, который должен находиться в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем установленным  Федеральным законом «О концессионных соглашениях» требованиям, а также должен быть не обремененным правами третьих лиц.

3.13. Объект концессионного соглашения, иное имущество передаётся концедентом концессионеру в течение 3 рабочих дней со дня подписания сторонами концессионого соглашения. Концедент передает а концессионер принимает имущество по акту приёма-передачи имущества. Передаваемый концессионером объект концессионного соглашений и иное имущество должны быть пригодными для использования в соответствии с их целевым назначением и п. 3.2. настоящей конкурсной документации.

3.14. В качестве обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению, Концессионер предоставляет безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, которая должна соответствовать следующим требованиям:

а) банковская гарантия должна быть выдана следующими организациями (далее - гарант):

- международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;

- международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;

- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

- российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению", размер собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 млрд. рублей;

б) банковская гарантия должна содержать:

- срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными;

- срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь срок действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления новой банковской гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение установленного в решении о заключении концессионного соглашения срока ее предоставления;

- место рассмотрения споров по банковской гарантии;

- обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, конкурсным предложением концессионера и предложением о заключении концессионного соглашения), в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств (если иное не определено концедентом), рассчитанную в виде процентного значения от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Федерального закона "О концессионных соглашениях", рассчитанного в виде отношения указанного в проекте концессионного соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер и условия банковской гарантии определяются концедентом в концессионном соглашении с учетом особенностей и существенных условий такого соглашения, установленных на основании статей 10 и 42 Федерального закона "О концессионных соглашениях";

в) банковская гарантия не должна содержать:

- права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

- требования о предоставлении концедентом отчета об исполнении концессионного соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения;

- право гаранта осуществить зачет встречных требований к концеденту;

- требования о предоставлении концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Размер предоставляемой безотзывной банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению  должен быть не менее  100% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения.

Срок обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению  должен устанавливаться на весь срок действия концессионного соглашения и оканчиваться не ранее истечения 90 календарных дней со дня  прекращения действия концессионного соглашения, в том числе с учетом возможного продления срока действия концессионного соглашения.

3.15. Объекты  концессионного соглашения предоставляется на срок 5 лет 6 месяцев, в целях осуществления деятельности по теплоснабжению.

3.16. Концессионером вносится концеденту концессионная плата в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. Размер концессионной платы составляет 239927,00 рубля (двести тридцать девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 00 копеек) в год. Размер концессионной платы определен на основании Отчетов об оценке № 23 от 15.10.2018г., № 24 от 15.10.2018г., № 25 от 15.10.2018г., № 26 от 15.10.2018г., № 27 от 15.10.2018г., № 28 от 15.10.2018г., № 29 от 15.10.2018г., № 30 от 15.10.2018г., № 31 от 15.10.2018г. подготовленных ООО «Диалог» (ОГРН 1116182003783 ИНН 6125029655 КПП 61250100).

Концессионер вносит концессионную плату ежеквартально в безналичном порядке не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала, путем перечисления денежных средств на:

р/с 401 018 104 00000 010 002 в Отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,

л/сч 04583126830;

БИК: 046015001;

ИНН: 6125023710;

КПП: 612501001

Получатель - УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения);

ОКТМО: 60641151;

ОКПО: 04225799;

Назначение платежа: за аренду имущества

КБК 951 111 05035 13 0000 120

Налог на добавленную стоимость уплачивается концессионером (победителем конкурса) самостоятельно, в соответствии с законодательством РФ.

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет концедента.

Размер концессионной платы индексируется концедентом на индекс инфляции, утвержденный законодательством РФ не чаще 1 раза в год. Об индексации размера концессионной платы концедент уведомляет концессионера в письменной форме.

3.17.  При прекращении действия концессионного соглашения как по окончанию срока действия концессионного соглашения, так и при досрочном расторжении (в том числе по соглашению сторон), Концедент обеспечивает возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия (досрочного расторжения) концессионного соглашения.

3.18. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при создании объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения. В случае, если допущено нарушение требований, указанных в настоящем пункте, концедент вправе потребовать от концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный концедентом разумный срок. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в настоящем пункте, не было устранено в установленный концедентом разумный срок или является существенным. Ответственность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет перед концедентом в течение всего срока действия концессионного соглашения и в течение пяти лет со дня передачи объекта концессионного соглашения концеденту. В случае, если срок, установленный концессионным соглашением, составляет менее чем пять лет и нарушение требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения обнаружено по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту, концессионер несет ответственность перед концедентом при условии, что концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня передачи этого объекта концеденту или по причинам, возникшим до дня передачи.

3.19. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения действия концессионного соглашения по передаточному акту. Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением имущество должно находиться в состоянии, установленном концессионным соглашением и пригодным для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующим установленными Федеральными законами «О концессионных соглашениях»  и «О теплоснабжении» требованиям, а также должны быть не обременено правами третьих лиц.

Настоящий порядок также распространяется на объект концессионного соглашения создание которого не завершено Концессионером. Также Концессионер обязан передать Концеденту имущество, указанное в п.3.5. конкурсной документации, вещи и документы, предназначенные для обслуживания объекта концессионного соглашения и связанные с ним общим назначением с объектом концессионного соглашения, а также обязан передать акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капительного строительства и иную документацию, необходимую для эксплуатации объекта концессионного соглашения. Обязанность концессионера по передаче в соответствии с концессионным соглашением объекта концессионного соглашения и другого имущества, указанного в настоящем пункте, концеденту считается исполненной после принятия этого объекта и такого имущества концедентом и подписания сторонами концессионного соглашения соответствующего документа о передаче. Уклонение стороны концессионного соглашения от подписания документа о передаче считается отказом этой стороны концессионного соглашения от исполнения обязанностей по концессионному соглашению. При нарушении концессионером  сроков передачи конценденту указанного имущества концессионер выплачивает неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства по день исполнения обязательства в полном объеме. Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.20. Концессионное соглашение прекращается:

- по истечении срока действия соглашения;

- по соглашению сторон;

- в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда;

- в случае его досрочного расторжения на основании решения  Администрации Каменоломненского городского поселения, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

3.21. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются:

1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера;

2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2008 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, предусмотренных концессионным соглашением;

6) неисполнение Концессионером требований, установленных  пунктами   3.12,   3.13  настоящей конкурсной документации.

7) не устранение Концессионером в установленный Концедентом срок допущенных при создании объекта концессионного соглашения нарушений требований, установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и реконструируемого объекта концессионного соглашения.

Расторжение концессионного соглашения является правом концедента, а не его обязанностью.

3.22. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концедентом являются:

1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру объекта концессионного соглашения;

2) передача концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине концедента;

3) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или выплате платы концедента по концессионному соглашению.

3.23. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящего пункта обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Порядок принятия указанных мер и внесения соответствующих изменений, установлены пунктами 3.29.1-3.29.9. настоящей конкурсной документации.

3.24. Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

3.25. Концессионер имеет право досрочно исполнить обязательства по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.

3.26. Метод регулирования тарифов - метод индексации установленных тарифов.

Индекс эффективности операционных расходов – 1%.

3.27. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера:

1) Базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения – 3462,2 тыс. руб.

2) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности  объектов теплоснабжения:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии :

Вид топлива – газ - 153,41 кг. у.т./Гкал.

3.28. Задание концессионеру при исполнении концессионного соглашения:

1) Повышение качества и надежности теплообеспечения потребителей Каменоломненского городского округа.

2) Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.

3)  Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.

4) Уменьшение себестоимости продаваемой тепловой энергии потребителям.

5) Предоставление жителям Каменоломненского городского поселения жилищно-коммунальной услуг теплоснабжения в соответствии «ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.

Обеспечение поставки тепловой энергии всем потребителям Каменоломненского городского поселения в течение 16 (шестнадцать) часов с момента получения имущества.

Коммунальные услуги. Общие требования».

6) Выполнение работ:

| Наименование объекта, адрес | Перечень работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной, общей площадью 249,2 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17, кадастровый номер 61:28:0120106:210 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования -Замена теплоизоляции теплосети | 50 30 40 | 2021 2022 2022 |
| Здание котельной, общей площадью 148,8 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б, кадастровый номер 61:28:0120111:313 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования -Установка узла учета тепловой энергии -Замена теплоизоляции теплосети | 50 30 300 40 | 2021г. 2022г. 2023г. 2022г. |
| Здание котельной, общей площадью 115 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а, кадастровый номер: 61:28:0120109:144 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования | 50 30 | 2021г. 2022г. |
| Здание котельной, общей площадью 141 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а, кадастровый номер: 61:28:0120106:208 | Оснащение котельной оборудованием: -Водогрейные котлы - 2шт. -Газовые горелки -2шт. -Пластинчатый подогреватель-1шт. -Трехходовой смесительный клапан с электроприводом-1шт. -Циркуляционный насосы внутреннего контура -2шт. - Циркуляционный насосы контура теплосети-2шт. -Погодозависимая автоматика котельной-1шт. -Система охранной сигнализации-1шт. -Газораспределительной устройство (ГРУ) -1шт. -Узел учета газа -1шт. -Система контроля загазованности -1шт. |  | В течение 16 часов с момента получения имущества |
|  | -Замена узла учета газа -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования | 350 50 30 | 2019г. 2021г. 2022г. |
| Газовая котельная, общей площадью 66,4 м.кв., расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б, кадастровый номер: 61:28:0120101:203 | -Замена узла учета газа -Замена насосов на более экономичные -Установка узла учета тепловой энергии | 400 50 300 | 2020г. 2021г. 2022г. |
| ИТОГО |  | 1800 |  |

3.29.  Порядок внесения изменений в концессионное соглашение.

3.29.1. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании решения Администрации Каменоломненского городского поселения - Концедента, а также в случаях:

- замены лица по концессионному соглашению, в порядке предусмотренным ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»;

- предусмотренных пунктом 3.23. настоящей конкурсной документации;

- если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные частями 1 и 2  статьи 20 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»;

- если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением.

3.29.2. Для изменения  существенных условий концессионного соглашения, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений Администрации Каменоломненского городского поселения - Концедента, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях». Для изменения условий концессионного соглашения в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5 и статьей 38 Федерального закона № 115-ФЗ  от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», предварительное согласие антимонопольного органа не требуется.

3.29.3. Для изменения условий, предусмотренных пунктом 1 части 1.2 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», требуется получение предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

3.29.4. Концедент обязан рассматривать требования концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

3.29.5. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера.

3.29.6. Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом концедент в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера обязан уведомить концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить концессионеру мотивированный отказ.

3.29.7. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил концессионеру мотивированный отказ, концессионер вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия концедентом решения об изменении существенных условий концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

3.29.8. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.29.9. Изменения в концессионное соглашение оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания сторонами.

В случае возникновения разногласий сторон относительно дополнительного соглашения к концессионному соглашению такие условия определяются в соответствии с решением суда.

3.30. Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения.

Концессионер обязан за свой счет выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, обеспечивать прохождение государственной экспертизы указанных документов в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности при реконструкции и строительстве объектов концессионного соглашения, если подготовка проектной документации необходима для исполнения условий концессионного соглашения.

3.31. Обязательства по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возлагаются на концессионера и за счет его средств.

# 4. Организация и проведение конкурса.

4.1. Порядок предоставления конкурсной документации.

4.1.1. При проведении конкурса организатор конкурса обеспечивают размещение конкурсной документации на официальном сайте торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, одновременно с размещением сообщения о проведении конкурса. Сообщение о проведении конкурса так же размещается в газете «Сельский Вестник», на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети «Интернет». Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.

4.1.2. После размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменном или электронном виде. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником конкурса платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходов организатора конкурса на изготовление копии конкурсной документации и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость доставки ему копии конкурсной документации посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

4.1.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурса не допускается.

4.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 4.1.2. настоящей конкурсной документации.

4.2.  Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации.

4.2.1. 	Любое  заинтересованное  лицо  вправе направить в письменной форме, согласно приложению № 5 к конкурсной документации, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного запроса, но  не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе) организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной  документации , если указанный запрос поступил к нему не позднее  16:00 час. 04.12.2018г.

4.2.2. 	В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений конкурсной  документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

4.2.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, и в течение трех рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы период с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее тридцати рабочих дней.

4.3. Конкурсная документация и разъяснения её положений представляется Администрацией Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А в рабочее время (понедельник – четверг : 8:00 – 12:00, 13:00-17:00, пятница: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00) в срок, указанный в п. 4.2.1. настоящей конкурсной документации.

Адрес электронной почты для направления запроса: gp28292@mail.ru.

4.4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в конкурсе.

4.4.1. Заявка на участие в конкурсе подается по форме в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации.

4.4.2. Заявка на участие в конкурсе подается на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным. В конверт вкладывается удостоверенная подписью заявителя опись представляемых документов и материалов (оригинал и копия) согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

4.4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать (к заявке прилагается):

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж)  копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации, заверенная печатью юридического лица – для юридического лица;

з) письменный расчет чистых активов заявителя конкурса за подписью руководителя юридического лица - заявителя конкурса (индивидуального предпринимателя - заявителя конкурса), заверенный печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя);

и) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

4.5. Перечень документов, представляемых участниками конкурса:

а) Конкурсное предложение по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

Участник конкурса обязан указать в составе конкурсного предложения основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.

4.6. Заявителем может быть индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

4.7. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам в том числе:

1) отсутствие ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

4.8. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Если заявитель намерен участвовать  в конкурсе по нескольким лотам, заявка подается  по каждому лоту, при этом пакет документов, предусмотренный п. 4.4.3 настоящей конкурсной документации, предоставляется в одном экземпляре.

4.9. Заявка на участие в конкурсе представляется в срок с 8:00 ч. 02.11.2018г. до 15:00 ч. 18.12.2018г. по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67, МАУ МФЦ Октябрьского района со вторника по субботу с 8.00 ч. до 16.00 ч., а также в удаленных центрах доступа МАУ МФЦ.

4.10. В качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения заявитель вносит задаток в размере 47 985,00  рублей (сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Задаток для участия в конкурсе вносятся по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения л/с 05583126830)

ИНН 6125023710 КПП 612501001

Банк получателя:

Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

БИК 046015001, р/сч. 40302810160153000765

Назначение платежа: Задаток для участия в конкурсе по лоту (указать номер лота).

4.11. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Отзыв или изменение заявки осуществляется на основании поданного заявителем уведомления,  согласно приложению №  4 к настоящей конкурсной документации.

4.12. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. Организатор конкурса на экземпляре заявки и описи вложения делает отметку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

4.14. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии 18.12.2018г. в 15:00 ч. в зале заседаний Администрации Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, им, отчество) и место нахождения (место жительство)  каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. Заявители и их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в комиссию до истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

4.15. Предварительный отбор участников конкурса проводится на заседании комиссии  21.12.2018 года в 11:00 ч. в зале заседаний Администрации Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А

4.16. Комиссия, при проведении предварительного отбора определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании п. 4.6 настоящей конкурсной документации.

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

6) отсутствие решения суда об административном приостановлении деятельности;

7) внесение заявителем задатка в полном объеме в соответствии с п. 4.10 настоящей конкурсной документации.

4.17. Комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным п. 4.16 настоящей конкурсной документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.

4.18. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается членами комиссии 21.12.2018 года.

4.19. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения в комиссию. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами комиссии.

4.20. Конкурсное предложение оформляется в соответствии с п. 4.5. настоящей конкурсной документации на русском языке в письменном виде в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в отдельном запечатанном конверте в комиссию с 8:00 ч. 25.12.2018г. до 15:00 ч. 29.03.2019г.  по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67, МАУ МФЦ Октябрьского района со вторника по субботу с 8.00 ч. до 16.00 ч., а также в удаленных центрах доступа МАУ МФЦ.

К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в комиссии, копия - у участника конкурса.

Конкурсные предложения представляются в комиссию со дня получения участником конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществляется 29.03.2019 года в 15:00 ч. в зале заседаний Администрации Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской , 28А.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Участник конкурса в составе конкурсного предложения указывает мероприятия по созданию и  реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

4.21. В случае если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с подпунктом 4.13. настоящей конкурсной документации, концедент  вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном п. 4.15 - 4.23 настоящей конкурсной документации, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих  дней со дня получения заявителем предложения концедента. Концедент рассматривает указанное предложение в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления такого предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

4.22. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

4.23. Концедент обязан предоставить исчерпывающий перечень сведений и документов заявителю об объекте концессионного соглашения, а также доступ на объект концессионного соглашения.

Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения и доступа на объект концессионного соглашения:

Заявитель имеет право в  рабочие часы и рабочие дни ознакомиться с информацией,  сведениями и документами об объекте концессионного соглашения, а также осмотреть объект концессионного соглашения, о чем обязан в письменной форме сообщить концеденту с указанием желаемого времени  и даты осмотра объекта и ознакомление с информацией об объекте концессионного соглашения.

Концедент обязан предоставить заявителю своего представителя для осмотра объекта концессионного соглашения и обеспечить доступ к объекту концессионного соглашения, а также предоставить заявителю все имеющиеся у него документы  и информацию об объекте концессионного соглашения.

Ознакомление со сведениями и документами об объекте концессионного соглашения проводится по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 28А в здании Администрации Каменоломненского городского поселения.

Осмотр объекта концессионного соглашения обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Дата осмотра не может быть позднее 5 рабочих дней с момента обращения с запросом о проведении осмотра. Осмотр не проводится позже, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Заявитель после осмотра и ознакомления с информацией об объекте концессионного соглашения обязан предоставить концеденту в письменной форме подтверждение о  том, что он ознакомлен с информацией об объекте концессионного соглашения и осмотрел объект концессионного соглашения.

4.24. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений проводится на заседании комиссии 01.04.2019 года в 13:00 ч. в зале заседаний  Администрации Каменоломненского городского поселения по адресу: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 28А. Комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

4.25. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

4.26. Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в порядке, установленном пунктом 4.27. настоящей конкурсной документации.

4.27. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса:

| № п/п | Наименование | Теплоснабжение | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) |  | Увеличение |
| 1.1. | минимальное значение (тыс.руб.) | 1800 |  |
| 1.2. | максимальное значение (тыс.руб.) | Не ограничено |  |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения | 9524,42 | Не изменяется |
| 2.2 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |
| 2.2.1 | удельный расход топлива при производстве тепловой энергии |  | Уменьшение |
| 2.2.1. | минимальное значение (кг у.т./Гкал) | Не установлено |  |
| 2.2.1.1. | максимальное значение (кг у.т./Гкал) | 153,41 |  |
| 2.2.2. | Уровень потерь тепловой энергии всего, в % от тепловой энергии, поданной в сеть |  | Уменьшение |
| 2.2.2.1 | минимальное значение (%) | 0 |  |
| 2.2.2.2 | максимальное значение (%) | 20 |  |
| 3 | плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |
| 3.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии |  | Уменьшение |
| 3.1.1 | минимальное значение | 0 |  |
| 3.1.2 | максимальное значение | 1 |  |

Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

4.28. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

4.29. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

4.30. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

4.31. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с п. 4.32. настоящей конкурсной документации на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

4.32. Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренного конкурсной документации  метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.

4.33. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

4.34. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Наилучшие условия определяются в порядке, предусмотренном п. 4.27 настоящей конкурсной документации.

В случае, если, два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в комиссию конкурсное предложение.

4.35. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4.36. Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

4.37. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

4.38. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

4.39. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.40. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

4.41. Любой участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

4.42. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в пунктах 4.21, 4.45 конкурсной документации лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения участвует Ростовская область Российской Федерации, от имени которой выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ростовской области Российской Федерации) Ростовской области Российской Федерации. В случае неподписания концессионного соглашения от имени Ростовской области Российской Федерации, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

4.43. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия.

4.44. Концессионное соглашение должно быть подписано концессионером в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения.

После подписания концессионером проекта концессионного соглашения, оно в течение срока, определенного в абз. 1 настоящего пункта,  представляется концеденту для подписания. Вместе с концессионным соглашением концеденту представляется обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению в соответствии с п. 3.15 настоящей конкурсной документации.

В случае, если до установленного абз. 1 настоящего пункта срока победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

4.45. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 20 (двадцати) рабочих дней со  дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

4.46. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.20. настоящей конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.33. настоящей конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано заявителем или участником конкурса в течение  20  (двадцати) рабочих дней срок, исчисляемых со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

4.47. В случае если после направления Концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с пунктом 4.45. конкурсной документации, либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с пунктами 4.20 и 4.33. конкурсной документации соответственно документов, предусмотренных п. 4.40 – 4.46 настоящей  конкурсной документации, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

4.48. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

4.49. Сообщение о заключении концессионного соглашения размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Каменоломненского городского поселения и в газете «Сельский вестник» в течение 1 месяца со дня его заключения. Сведения, составляющие охраняемую законом тайну, опубликованию не подлежат.

Приложение № 1

к конкурсной документации

# Форма заявки на участие в конкурсе

Фирменный бланк юридического лица

От ____________ №_________                                                                    Главе Администрации Каменоломненского

городского поселения

М.С. Симисенко

________________________

(ФИО заявителя)

________________________

(адрес заявителя)

________________________

(контакты заявителя: тел., факс, email)

Заявка на участие в конкурсе

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты, принимая установленные требования и условия проведения конкурса, ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование / Ф.И.О., ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адрес, заявителя)

в лице__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. представителя заявителя)

действующего на основании _________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет в адрес конкурсной комиссии настоящую заявку на объекты __________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование объекта, № лота)

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса.

В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения с организатором конкурса.

Настоящей заявкой подтверждаю, что _________________________________________

(наименование, Ф.И.О. заявителя)

соответствует следующим требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения для  осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей тепловой энергии Каменоломненского городского поселения:

- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

_______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. заявителя)

гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждает право организатора конкурса, запрашивать информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

Реквизиты заявителя для возврата задатка:

Местонахождение: _____________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты: ИНН _______, р/с _________в _______, к/с ________, БИК_______

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята:

в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:

________________  /__________________________/

Приложение №2

к конкурсной документации

# Форма конкурсного предложения

Фирменный бланк юридического лица

_____________ №_________                                                                    Главе Администрации Каменоломненского

городского поселения

М.С. Симисенко

________________________

(ФИО заявителя)

________________________

(адрес заявителя)

________________________

(контакты заявителя: тел., факс, email)

Конкурсное предложение

участника открытого конкурса на право заключения

договора концессионного соглашения

________________________________________________________________________________

(наименование / Ф.И.О., ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адрес, заявителя) _

в лице__________________________________________________________________________

действующего на основании __________________ делает организатору конкурса следующие предложения для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения.

1. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

| № п/п | Наименование | Теплоснабжение | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) |  | Увеличение |
| 1.1. | минимальное значение (тыс.руб.) | 1800 |  |
| 1.2. | максимальное значение (тыс.руб.) | Не ограничено |  |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения | 9524,42 | Не изменяется |
| 2.2 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |
| 2.2.1 | удельный расход топлива при производстве тепловой энергии |  | Уменьшение |
| 2.2.1. | минимальное значение (кг у.т./Гкал) | Не установлено |  |
| 2.2.1.1. | максимальное значение (кг у.т./Гкал) | 153,41 |  |
| 2.2.2. | Уровень потерь тепловой энергии всего, в % от тепловой энергии, поданной в сеть |  | Уменьшение |
| 2.2.2.1 | минимальное значение (%) | 0 |  |
| 2.2.2.2 | максимальное значение (%) | 20 |  |
| 3 | плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |
| 3.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии |  | Уменьшение |
| 3.1.1 | минимальное значение | 0 |  |
| 3.1.2 | максимальное значение | 1 |  |

2. Мероприятия по созданию и  реконструкции объектов концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий в отношении:______________________________________

_____________________________________________________________________________

Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство исполнить обязательства по концессионному соглашению в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в концессионное соглашение.

Реквизиты заявителя для возврата задатка:

Местонахождение: _____________________________________________________________

(для юридических лиц)

Банковские реквизиты: ИНН _______, р/с _________в _______, к/с ________, БИК_______

Приложение. Комплект документов с описью на ____листах.

Заявитель_________________________________________________________

(подпись и расшифровка подписи)

М.П.

Конкурсное предлажение принято:

в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:

________________  /__________________________/

Приложение № 3

к конкурсной документации

# Форма  описи документов, представляемых для участия в конкурсе

Опись документов

| № п/п | Наименование документов | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| ВСЕГО страниц: |  |  |

Руководитель организации _____________________  (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

# Форма уведомления об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе

Фирменный бланк юридического лица

_____________ №_________                                                                    Главе Администрации Каменоломненского

городского поселения

М.С. Симисенко

________________________

(ФИО заявителя)

________________________

(адрес заявителя)

________________________

(контакты заявителя: тел., факс, email)

Уведомление об изменении (или отзыве) заявки на участие в открытом конкурсе

Настоящим  письмом ________________________________________________________

(наименование  организации, ФИО заявителя)

уведомляет Вас, что отзывает (или вносит изменения)  свою заявку на участие  в   открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, объявленного «__» __________201__г., извещение о проведении конкурса №______________.

_________________________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Уведомление приято:

в  ____ час. _____мин. «____» ______________20__г. за №____

Подпись уполномоченного лица организатора:

________________  /__________________________/

Приложение № 5

К конкурсной документации

# Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации

Фирменный бланк юридического лица

_____________ №_________                                                                    Главе Администрации Каменоломненского

городского поселения

М.С. Симисенко

________________________

(ФИО заявителя)

________________________

(адрес заявителя)

________________________

(контакты заявителя: тел., факс, email)

Запрос

о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу направить в наш адрес разъяснения положений конкурсной документации по проводимому открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, объявленному «___» _______201__ г., извещение  о проведении конкурса №___________ по следующим пунктам:

| № п/п | Ссылка на раздел (пункт) конкурсной документации | Содержание запроса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

_________________________________________

Заявитель (Ф.И.О., должность) (подпись)

Приложение № 6

к конкурсной документации

# Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия такого концессионного соглашения.

| Показатели | Объекты теплоснабжения концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (тыс. Гкал.) | 6,021 |
| Прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия концессионного соглашения 2019-2024 гг. (тыс. Гкал.) | 6,021 |

Приложение № 7

к конкурсной документации

# Прогнозные цены на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения.

Определены исходя из цен на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения с учетом прогнозных показателей, в порядке, определенном пп. «в» п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, и подлежат корректировке в случае изменения Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительством Российской Федерации.

| Электрическая энергия (руб./кВт*ч), без НДС |  |  | Холодная вода (руб./м3) без НДС |  | Оптовая цена природного газа цена руб./1000 м3 (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Индекс, % | Цена | Индекс, % | Цена | Индекс, % | Полугодие, цена |  |
|  |  |  |  |  | 1 п/г | 1 п/г | 2 п/г |
| 2018 | х | 6,67 | Х | 62,06 | 103,4 | 5464,58 | 5646,84 |
| 2019 | 103,0 | 6,87 | 102,4 | 63,55 | 101,4 | 5745,6 | 5826,0 |
| 2020 | 103,0 | 7,08 | 104,0 | 66,09 | 103,0 | 5826,0 | 6000,78 |
| 2021 | 103,0 | 7,29 | 104,0 | 68,73 | 103,0 | 6000,8 | 6180,8 |
| 2022 | 103,0 | 7,51 | 104,0 | 71,48 | 103,0 | 6180,8 | 6366,23 |
| 2023 | 103,0 | 7,73 | 104,0 | 74,34 | 103,0 | 6366,2 | 6557,21 |
| 2024 | 103,0 | 7,96 | 104,0 | 77,31 | 103,0 | 6557,2 | 6753,93 |

| Период | Индекс, % | Транспортировка природного газа с учетом спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа, руб./1000 м3 (без НДС) |  | Плата за снабженческо-сбытовые услуги , руб./1000 м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 группа |  | 5 группа |  |
|  |  | 1 п/г | 2 п/г | 1 п/г | 2 п/г |
| 2018 | Х | 1243,55 | 1285,85 | 205,92 | 212,92 |
| 2019 | 101,4* | 1230,52 | 1247,75 | 201,55 | 204,37 |
| 2020 | 103,0 | 1247,75 | 1285,18 | 204,37 | 210,50 |
| 2021 | 103,0 | 1285,18 | 1323,74 | 210,50 | 216,82 |
| 2022 | 103,0 | 1323,74 | 1363,45 | 216,82 | 223,32 |
| 2023 | 103,0 | 1363,45 | 1404,35 | 223,32 | 230,02 |
| 2024 | 103,0 | 1404,35 | 1446,48 | 230,02 | 236,92 |

*применяется к тарифу на транспортировку природного газа с учетом спецнадбавки к тарифу  на  транспортировку природного газа, руб./1000 м3 (без НДС)

Приложение № 8

к конкурсной документации

# Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (по каждому виду энергетического ресурса)

| Удельный расход энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
|  | 2018г. |
| Удельное потребление электрической энергии (кВт*ч/Гкал) | 24,91 |
| Удельное потребление природного газа (м3/Гкал) | 132,58 |
| Удельное потребление холодной воды (м3/Гкал) | 0,22 |

Приложение № 9

к конкурсной документации

# Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, учтенная при регулировании тарифов на 2018 год тыс. руб.

| Неподконтрольные расходы 2018г. |  |
| --- | --- |
| ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по объектам передаваемым в концессию) | 1143,6, тыс.руб. |

Приложение № 10

к конкурсной документации

# Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности в 2019 году

1) по отношению к предыдущему году-102,4%,

2) с 2020 года рост необходимой валовой выручки – 104,0%

Приложение № 11

к конкурсной документации

# Проект концессионного соглашения

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___

в отношении объектов теплоснабжения

Каменоломненского городского поселения

р.п. Каменоломни                                                                                   «___» ________  201__ г.

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселении», от имени которого выступает Администрация Каменоломненского городского поселения в лице главы Администрации Каменоломненского городского поселения Максима Сергеевича Симисенко,   действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной  стороны,

и ______________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа,  устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Концессионером,

и Ростовская область, от имени которого выступает

____________________________________________________________________________

(Наименование  уполномоченного органа)

в лице ________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа,  устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Органом региональной власти с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах  проведения конкурса  от "__" ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, описание и состав которого  приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее -объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и  пользования  объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, предназначенные для  осуществления  деятельности,  указанной  в  пункте  1.1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции и (или) модернизации.

2.2.  Объект  Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на

праве собственности на основании следующих правоустанавливающих документов:

| № п/п | Наименование имущества, входящего в состав объекта Соглашения | Наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении указанного имущества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной, общей площадью 249,2 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17, кадастровый номер 61:28:0120106:210 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №821090 от 10.08.2010 |
| 2 | Здание котельной, общей площадью 148,8 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б, кадастровый номер 61:28:0120111:313 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АД №077713 от 02.07.2008 |
| 3 | Здание котельной, общей площадью 115 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а, кадастровый номер: 61:28:0120109:144 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №172934 от 16.10.2009 |
| 4 | Здание котельной, общей площадью 141 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а, кадастровый номер: 61:28:0120106:208 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №172935 от 16.10.2009 |
| 5 | Газовая котельная, общей площадью 66,4 м.кв., расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б, кадастровый номер: 61:28:0120101:203 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №172820 от 16.10.2009 |
| 6 | Теплотрасса, общей протяженностью 816,00 м, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, кадастровый номер: 61:28:0000000:22236 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №798041 от 26.08.2010 |
| 7 | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный, общей протяженностью 575,00 м, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, кадастровый номер: 61:28:0000000:424 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №798043 от 26.08.2010 |
| 8 | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) общей протяженностью 1168,00 м, расположенные по адресу: Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; кадастровый номер: 61:28:0120107:261 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №059035 от 26.06.2012 |
| 9 | Тепловые сети к домам микрорайона Северный общей протяженностью 1109,1 м, расположенные по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни, кадастровый номер: 61:28:0000000:22156 | Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ №172985 от 20.10.2009 |

Копии  документов,  удостоверяющих  право  собственности  Концедента на объект Соглашения, составляют приложение № 2.

2.3. Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашения объект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4.  Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в  том  числе  о  технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке   службы,   начальной,   остаточной   и  восстановительной  стоимости передаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в приложении № 1.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1.  Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, а  также  права  владения  и  пользования   указанным   объектом   в  срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекты теплоснабжения Каменоломненского городского поселения считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно приложению № 3 документы, относящиеся к передаваемым объектам теплоснабжения Каменоломненского городского поселения, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  и пользования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   Обязанность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав  объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2.  Концедент  обязан  предоставить  Концессионеру  во временное владение и пользование имущество, которое  образует единое целое с объектом  Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в  целях  осуществления Концессионером деятельности, указанной в  пункте  1.1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав    иного    имущества    и    его    описание,   в   том   числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 4.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым  передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество,  права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение № 5.

Сроки владения и пользования Концессионером  иным имуществом не  могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения,  указанный  в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

3.3.    Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества, в том числе представить в Октябрьский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии все необходимые документы, информацию в течение  5 рабочих дней со дня передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества.

3.4.  Государственная  регистрация прав, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.5.  Выявленное  в  течение  одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта  Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.2.    Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 6.

4.3.     Перечень реконструируемых объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   устанавливается  в соответствии  с  инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением № 7.

4.4.   Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной    регистрации    права    собственности    Концедента   на все  объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения или в состав иного имущества, либо объекта иного имущества, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным  имуществом, в том числе представить в Октябрьский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии все необходимые документы, информацию  в течение 15 рабочих дней, со дня возникновения обязанности по регистрации имущества.

4.5.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4.6. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества.

4.7. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по   реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.8. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом,  проектную документацию, необходимую для  реконструкции объекта Соглашения, получить положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации до ____________________________________________________.

(указать срок)

Проектная     документация    должна    соответствовать    требованиям, предъявляемым  к  объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.9.  Концедент  обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в  том числе принять необходимые меры  по  обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.10.  Концедент  обязуется  обеспечить  Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации, замене  морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в  отношении  иного  имущества, в том числе  принять  необходимые  меры  по обеспечению  свободного  доступа  Концессионера  и  уполномоченных им лиц к иному имуществу.

4.11. Концедент   обязуется   оказывать  Концессионеру  содействие  при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления согласительных действий, предоставления запрашиваемой информации и документов, которые находятся в распоряжении Концедента.

4.12. Концедент  обязуется  оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных  свойств в отношении иного имущества путем осуществления согласительных действий, предоставления запрашиваемой информации и документов, которые находятся в распоряжении Концедента.

4.13.  При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   проектной документации  условиям,  установленным  настоящим  Соглашением, требованиям технических  регламентов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по  реконструкции объекта Соглашения.

При   обнаружении   несоответствия   проектной  документации  условиям, установленным   настоящим   Соглашением,   в  случае  разработки  проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом  в порядке и размерах, указанных в пункте 13.7 настоящего Соглашения.

4.14. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в  сроки,  установленные настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплуатацию)  объекта Соглашения,  Концессионер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  об  указанных  обстоятельствах  в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.15. Концессионер  обязан  приступить  к  использованию  (эксплуатации) объекта Соглашения, объектов, в срок, указанный в пункте 9.4. настоящего Соглашения.

4.16. Концессионер обязан осуществить инвестиции в  реконструкцию объекта Соглашения в объемах и сроки, указанные в приложении № 8. Концессионер имеет право досрочно исполнить обязательства по созданию и (или) реконструкции объектов Соглашения.

4.17. Предельный  размер  расходов  на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения,  осуществляемых  в  течение  всего  срока  действия  Соглашения Концессионером, равен __________________________рублей.

Задание    и    основные    мероприятия,   предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  "О  концессионных  соглашениях", с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 9.

4.18.  Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях реконструкции объекта  Соглашения,  определяются   в   соответствии   с   инвестиционными

программами Концессионера на _____________________________________________,

(указать срок)

утвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении № 10.

При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного капитала в течение  2 месяцев за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей водоотведение.

4.19. Завершение Концессионером работ по  реконструкции объекта  Соглашения  оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

4.20. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально       устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного   имущества,   объектов,   входящих   в   состав   иного   имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

4.21. Соблюдение сроков выполнения работ по  реконструкции объекта  Соглашения, работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного   имущества,   объектов,   входящих   в   состав   иного   имущества, определенных в соответствии с  п. приложениями № 9 и № 10 является обязательным.  Для приемки выполненных работ Концессионер представляет Концеденту документы подтверждающие надлежащее выполнение работ в срок до 1 декабря отчетного года.

5. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1.   Концедент   обязуется   заключить   с  Концессионером  договор  о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются объекты Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности,          предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Земельные   участки, указанные в абз. 1 настоящего пункта, находятся в муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения .

5.2. Описание земельных участков  (кадастровый номер, местонахождение,  площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного  кадастра) приведено в приложении № 11.

5.3. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за  счет Концессионера и Концедента.

5.4.   Концессионер   не   вправе  передавать  свои  права  по  договору аренды, земельного   участка  третьим  лицам  и   сдавать   земельный   участок   в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.5.   Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основанием  для прекращения договора аренды земельного участка.

5.6. Копии документов, удостоверяющих право распоряжения Концедента в отношении земельных участков,  предоставляемых  Концессионеру по договору аренды приведены в приложении №12.

5.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.8. Размер арендной платы за пользование земельными участками определяется на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, иное имущество, входящее в объект Соглашения в  установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях  осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.2.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения в исправном состоянии,  производить  за  свой  счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы  на  содержание  объекта  Соглашения.

6.3. Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать объект Соглашения  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  9.1  настоящего Соглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера, предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашения является  основанием  для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4.  Концессионер   имеет   право  с  согласия  Концедента  передавать  иное имущество  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не  превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  9.1  настоящего Соглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера, предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашения является  основанием  для  прекращения  прав  пользования  третьих лиц иным имуществом.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

6.6.   Продукция   и  доходы,  полученные  Концессионером  в  результате осуществления    деятельности    по    настоящему    Соглашению,   являются  собственностью Концессионера.

6.7.  Недвижимое  имущество,  которое  создано Концессионером с согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

6.8.  Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в состав иного  имущества,  является  собственностью  Концедента.  Стоимость  такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.9.   Движимое   имущество,   которое   создано   и  (или)  приобретено Концессионером  при  осуществлении  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

6.10.  Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента получения им объекта Соглашения и до момента прекращения действия настоящего Соглашения.

Риск  случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период с момента получения им иного имущества и до момента прекращения действия настоящего Соглашения.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  Соглашения  (объекты,  входящие в состав объекта Соглашения) в сроки,   указанные  в  пунктах 9.7 настоящего  Соглашения.  Передаваемый Концессионером  объект  Соглашения  (объекты,  входящие  в  состав  объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении № 13,  быть  пригодным  для  осуществления деятельности,  указанной в настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2.  Концессионер  обязан  передать  Концеденту,  а Концедент обязан принять иное  имущество,  которое  не должно быть обременено правами третьих лиц, в сроки,  указанные  в  пункте  9.8  настоящего  Соглашения,  и  в состоянии,  указанном  в  приложении  № 14.

7.3.  Передача  Концессионером  Концеденту объектов, указанных в пунктах 6.7 - 6.9   настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  акту  приема-передачи, подписываемому Сторонами. Такая передача осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня приобретения либо ввода в эксплуатацию) указанного имущества.

7.4.   Концессионер   передает   Концеденту   документы,  относящиеся  к передаваемому объекту Соглашения, объектам, иному имуществу в   том   числе  проектную  документацию   на   объект   Соглашения,   если подготовка   такой   документации  Концессионером  предусмотрена  условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей  объекта Соглашения, иного имущества Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.    Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пунктах 7.1 – 7.3 настоящего Соглашения, считается исполненной по истечении 30 дней, со дня получения Концедентом уведомления Концессионера о готовности передать имущество. Признание в соответствии с настоящим абзацем исполненной обязанности Концессионера передать имущество Концеденту не освобождает Концессионера от обязанности нести бремя содержания и эксплуатировать объект Соглашения до момента фактической передачи указанного имущества. Убытки, понесенные Концессионером за период вынужденной эксплуатации в соответствии с настоящим абзацем, подлежат возмещению Концедентом.

7.6.   Прекращение   прав   Концессионера   на  владение  и  пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законодательством Российской   Федерации  порядке.  Государственная  регистрация  прекращения указанных      прав      Концессионера      осуществляется      за     счет Концедента и Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации   прекращения   указанных   прав   Концессионера,   в   течение 5 рабочих   дней   со   дня   прекращения  настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить все необходимые действия, в том числе представить в Октябрьский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии все необходимые документы, информацию.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную   в   пункте   1.1  настоящего  Соглашения,  и  не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2.  Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по использованию (эксплуатации)   объекта   Соглашения   в   соответствии   с  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента приёма объекта Соглашения или иного имущества и до окончания срока, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионер обязан:

осуществлять бесперебойную подачу, распределение и сбыт тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения;

по запросу Концедента предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления Концедентом полномочий собственника имущества, в том числе по составу, описанию, технико-экономическим показателям объекта Соглашения и иного имущества и иную необходимую информацию;

участвовать в плановых (внеплановых) совещаниях, мероприятиях по подготовке к отопительному сезону, при проведении контрольных мероприятий по замерам на предмет соответствия (несоответствия) нормативному уровню, с составлением актов замеров теплоносителя, а также замеров соответствия давления, объемов поставки, качества ресурсов потребителю, с составлением актов списания показаний приборов учета в мероприятиях по совместному разрешению спорных ситуаций и при проведении иных мероприятий;

согласовывать с Концедентом графики подачи тепловой энергии в отопительный период, с учетом температурных режимов на территории муниципального образования «Каменоломненское городское поселение».

8.4.  Концессионер  имеет  право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление  деятельности,  указанной  в  пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими  силами  и  (или)  с  привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5.   Концессионер   обязан  предоставлять  потребителям  установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг.

8.6.  Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указанной  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять оказание услуг по поставке тепловой энергии потребителям Каменоломненского городского поселения по  регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7.  Регулирование тарифов на оказываемые  Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом долгосрочного регулирования тарифов – метод индексации.

Значения     долгосрочных     параметров     регулирования     деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, на оказываемые  Концессионером услуги, согласованные  с  органами  исполнительной  власти  или  органами  местного самоуправления,  осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с   законодательством   Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  цен (тарифов), указаны в приложении № 14.

8.8. Концессионер   обязан   принять   на   себя  обязательства  организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения,  по  подключению  объектов  застройщика  к  принадлежавшим этой организации  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  соответствии  с предоставленными   техническими   условиями,  соответствующими  требованиям законодательства Российской Федерации.

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры  поставки  энергетических  ресурсов,  потребляемых  при исполнении концессионного  соглашения,  а  также  оплачивать  указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.10.  Концессионер  имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам  свои  права  и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента  ввода  в  эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.11.  Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств,   предусмотренных   пунктами  4.1, 4.16  настоящего  Соглашения: банковскую гарантию в размере _________________________________________________________________

(размер указывается в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения)

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания и действует в течение 5 лет 6 месяцев.

9.2. Срок реконструкции объекта Соглашения, недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения составляет 5 лет 6 месяцев и конкретизируется заданием концессионеру (приложение № 9)

9.3.  Срок модернизации, замены морально устаревшего и физически  изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества составляет 5 лет 6 месяцев.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения

- с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

9.5.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения  - в течение 3 рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего Соглашения.

9.6.    Срок    передачи    Концедентом   Концессионеру   иного   имущества   - в течение 3 рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего Соглашения.

9.7.  Срок  передачи  Концессионером  Концеденту  объекта  Соглашения  - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Соглашения.

9.8. Срок    передачи    Концессионером   Концеденту   иного   имущества   - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения действия концессионного соглашения.

9.9.  Срок  осуществления   Концессионером   деятельности,  указанной  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, - с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

10. Плата по Соглашению

10.1.    Концессионная    плата   по   настоящему   Соглашению   вносится Концессионером в безналичном порядке не позднее 20 декабря текущего года, путем перечисления денежных средств на:

р/с 401 018 104 00000 010 002 в Отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,

л/сч 04583126830;

БИК: 046015001;

ИНН: 6125023710;

КПП: 612501001

Получатель - УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения);

ОКТМО: 60641151;

ОКПО: 04225799;

Назначение платежа: за аренду имущества

КБК 951 111 05035 13 0000 120

Налог на добавленную стоимость уплачивается концессионером (победителем конкурса) самостоятельно, в соответствии с законодательством РФ.

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет концедента.

10.2. Концессионер  обязан  уплачивать  Концеденту концессионную плату в размере 239927, 00 рубля (двести тридцать девять тысяч девятьсот двадцать семь рубля 00 копеек) в год.

Размер концессионной платы индексируется Концедентом на индекс инфляции, утверждённый законодательством РФ не чаще 1 раза в год. Об индексации размера концессионной платы Концедент уведомляет Концессионера в письменной форме.

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на следующие результаты интеллектуальной  деятельности,  полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения: программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; топологии интегральных микросхем; наименования мест происхождения товаров.

Государственная  регистрация  прав  Концессионера  на указанные результаты интеллектуальной   деятельности  осуществляется  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, Концессионером на основании полученных от Концедента полномочий.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1.  Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами   и   юридическими   лицами  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  законодательством  Ростовской области Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов местного самоуправления. Концедент уведомляет  Концессионера  об  органах  и юридических лицах, уполномоченных осуществлять  от  его  имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами (юридическими   лицами)  возложенных  на  них  полномочий,  предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2.  Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концессионером условий  настоящего  Соглашения,  в том числе обязательств по осуществлению деятельности,  указанной  в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию  (эксплуатации)  объекта  Соглашения в соответствии с целями, установленными   настоящим   Соглашением,   а   также   сроков   исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3.   Концессионер   обязан  обеспечить  представителям  уполномоченных Концедентом   органов  или  юридических  лиц,  осуществляющим  контроль  за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ  на  объект  Соглашения,  а  также  к  документации,  относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент  имеет  право  запрашивать  у  Концессионера,  а Концессионер обязан  предоставить  информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление    указанной    информации   Концессионером   Концеденту осуществляется   в   рамках   единой   системы   отчетности,   определяемой федеральными    органами    исполнительной    власти   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5.  Концедент  не  вправе  вмешиваться  в  осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6.  Представители  уполномоченных  Концедентом органов или юридических лиц  не  вправе  разглашать  сведения, являющиеся коммерческой тайной.

12.7.  При  обнаружении  Концедентом  в  ходе  осуществления  контроля за деятельностью  Концессионера  нарушений, которые могут существенно повлиять на  соблюдение  Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на официальном сайте Концедента  в  сети Интернет.  Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего  Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в случае, если  сведения  об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну  или  указанный  объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.9.  Стороны  обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую   для   исполнения   обязанностей,   предусмотренных  настоящим Соглашением,   и   незамедлительно  уведомлять  друг  друга  о  наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1   За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  ответственность, предусмотренную   законодательством   Российской   Федерации   и  настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта   Соглашения    нарушение   требований,   установленных  настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в настоящем Соглашении, Концедент обязан в течение 14 календарных дней с даты обнаружения нарушения   направить   Концессионеру   в   письменной   форме   требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается в направляемом требовании в соответствии с характером и объёмом нарушений, но не более одного месяца с момента получения указанного требования.

13.4.   Концедент   вправе   потребовать   от  Концессионера  возмещения причиненных   Концеденту   убытков,   вызванных  нарушением  Концессионером требований,  указанных  в  настоящем Соглашении,  если  эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в   требовании   об   устранении  нарушений,  предусмотренном  пунктом  13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5.  Концессионер  несет перед Концедентом ответственность за качество работ по  реконструкции объекта Соглашения в течение 3 лет со дня прекращения действия настоящего Соглашения.

13.6.   Концедент   имеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта   приема-передачи)   или   ненадлежащего   исполнения   Концессионером обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением.

Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  Концедентом  обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.7.  Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в  случае  неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Концессионером обязательств,  установленных  пунктами  4.1, 4.16, 10.1, 10.2  настоящего Соглашения, в том числе  в  случае  нарушения  сроков  исполнения  указанных  обязательств. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Соглашением срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы концессионной платы, либо от стоимости работ, подлежащих выполнению в рамках реконструкции объекта Соглашения.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 0,1%  от остаточной стоимости имущества объекта соглашения, определенной в приложении № 1.

13.8.   Концедент  обязан  уплатить  Концессионеру  неустойку  в  случае неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  Концедентом  обязательств. При нарушении Концедентом срока исполнения взятых на себя  обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Концедент уплачивает Концессионеру пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Соглашением срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от остаточной стоимости имущества объекта соглашения, определенной в приложении № 1.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Концедент  обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 0,1%  от остаточной стоимости имущества объекта соглашения, определенной в приложении № 1.

13.9.  Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков  и  уплата неустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства,     предусмотренные     настоящим     Соглашением,     несет ответственность,  предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1.  Сторона,  нарушившая  условия  настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  позднее 7 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б)   в  письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2.  Стороны  обязаны  предпринять  все  разумные  меры для устранения последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств  непреодолимой силы, послуживших   препятствием   к   исполнению   или   надлежащему  исполнению обязательств,  предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение одного месяца следующие   меры,  направленные  на  обеспечение  надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте  1.1  настоящего  Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия  настоящего  Соглашения,  определенные  на  основании решения о заключении  настоящего  Соглашения  и  конкурсного  предложения, могут быть изменены  по  соглашению  Сторон настоящего Соглашения на основании решения  Администрации Каменоломненского городского поселения,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2.    Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию

с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных  соглашениях".  Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение  значений  долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,   указанных   в   приложении   N 15,  осуществляется  по предварительному  согласованию  с органом исполнительной власти или органом местного  самоуправления,  осуществляющим  регулирование  цен  (тарифов)  в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен   (тарифов),   получаемому   в   порядке,  утверждаемом  Правительством Российской Федерации.

15.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона  в  течение  30 календарных  дней  со  дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.4.  Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной  условий  настоящего  Соглашения,  существенного изменения обстоятельств,  из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным   основаниям,   предусмотренным   федеральными  законами  и  настоящим Соглашением.

16.3.   К  существенным  нарушениям  Концессионером  условий  настоящего Соглашения относятся:

а)   нарушение   установленных   пунктом   9.2  настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б)   использование   (эксплуатация)  объекта  Соглашения  в  целях,  не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г)    неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионером обязательств, установленных пунктом 12.3 настоящего Соглашения;

д)   прекращение   или   приостановление  Концессионером  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е)    неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионером обязательств,   указанных  в  пункте 8.6  настоящего  Соглашения,  по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по поставке тепловой энергии потребителям Каменоломненского городского поселения.

16.4.   К   существенным   нарушениям   Концедентом  условий  настоящего Соглашения относятся:

а)  невыполнение  в  срок,  установленный  в  пункте  9.5 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б)    передача    Концессионеру   объекта   Соглашения   по   описанию, технико-экономическим   показателям   и   назначению   и  в  состоянии,  не соответствующем  установленному  приложением № 1 в случае, если такое несоответствие   выявлено  в  течение  одного  года  с  момента  подписания сторонами  Соглашения  акта  приема-передачи  и  не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

16.5.   Расходы, понесенные сторонами в связи с   расторжением  настоящего  Соглашения возмещаются по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

16.6.    Расходы  Концессионера,  подлежащие  возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов)  и  не  возмещенные  ему  на момент окончания срока действия концессионного соглашения, возмещаются по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

16.7. Расходы  Концессионера,  подлежащие  возмещению в соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на  момент  окончания  срока  действия  Соглашения,  возмещаются по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1.  В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях органы региональной службы по тарифам Ростовской области на оказываемые Концессионером услуги по поставке тепловой энергии потребителям Каменоломненского городского поселения устанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам)  исходя из  определенных  настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом  4.17  настоящего    Соглашения,    и   сроков   их   осуществления, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Соглашения, на  реконструкцию объекта Соглашения, объема инвестиций  и сроков их осуществления на модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного  имущества,  долгосрочных   параметров   регулирования,  указанных  в приложении № 15.

17.2.  Установление,  изменение,  корректировка  регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги по водоотведению осуществляются   по   правилам,    действовавшим   на   момент   заключения настоящего   Соглашения  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По   соглашению  Сторон  и  по  согласованию  в  порядке,  утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,   с  органом  исполнительной  власти  или  органом  местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление,   изменение,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов)  на оказываемые Концессионером услуги по водоотведению осуществляются   до  конца  срока   действия   настоящего   Соглашения   по правилам,  действующим  на  момент  соответственно установления, изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2.   В   случае   недостижения   согласия  в  результате  проведенных переговоров  Сторона,  заявляющая  о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  письменную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   направлен   заявителю   в  течение 14 календарных дней со дня ее получения.

Претензия  (ответ  на претензию) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В  случае  если  ответ  не  направлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой.

18.3.  В  случае  недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,   разрешаются  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

19. Размещение информации

19.1.   Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официально сайте Администрации Каменоломненского городского поселения http://kamenolomninskoe.ru/ . Сообщение о заключении настоящего соглашения подлежит опубликованию в газете «Сельский вестник». Размещение (опубликование) информации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Концедентом в течение 1 месяца со дня заключения настоящего Соглашения.

20. Заключительные положения

20.1.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  сообщить  об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней со дня этого изменения.

20.2.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  трех подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

20.3.   Все   приложения   и   дополнительные  соглашения  к  настоящему Соглашению,  заключенные  как  при  подписании настоящего Соглашения, так и после  вступления  в  силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.  Указанные  приложения  и  дополнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, ул. Крупской, 28а ИНН 6125023710 КПП 612501001 ОГРН 1056125016452 УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения) р/с 401 018 104 00000 010 002 в Отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001 л/счет 04583126830 Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 1

К Соглашению № __ от _____

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

| 1. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17 |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:210 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2870 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:36 Условный номер: 61-61-34/037/2010-169 |
|  | Площадь (общая) | 249,2 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Износ % | 68 |
|  | Балансовая стоимость | 35439,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 3843,60 рублей |

| 2. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, раб. пос. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120111:313 |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/031/2008-222 Инвентарный номер: 13/2301 |
|  | Площадь (общая) | 148,8 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А, А1, А2. Этажность 1. |
|  | Износ % | 48 |
|  | Балансовая стоимость | 1506301,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 938827,0 рублей |

| 3. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120109:144 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2609 Кадастровый номер: 61:28:0120109:0:8 Условный номер: 61-61-34/003/2009-168 |
|  | Площадь (общая) | 115 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Износ % | 47 |
|  | Балансовая стоимость | 197992,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |

| 4. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:208 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2607 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:20 Условный номер: 61-61-34/003/2009-169 |
|  | Площадь (общая) | 141 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Износ % | 46 |
|  | Балансовая стоимость | 1725144,36 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 799479,64 рублей |

| 5. | Наименование имущества | Газовая котельная |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б |
|  | Год постройки | 2008 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120101:203 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2512 Кадастровый номер: 61:28:0120101:112:30 Условный номер: 61-61-34/003/2009-166 |
|  | Площадь (общая) | 66,4 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание) Литер А. Этажность 1. |
|  | Износ % | 25 |
|  | Балансовая стоимость | 9802504,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 5362886,0 рублей |

| 6 | Наименование имущества | Теплотрасса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1980 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22236 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/040/2010-126 Инвентарный номер: 13/2981 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:81 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 816,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное) Литер Г. Количество задвижек – 23 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 388 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 213 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 80 | 183 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 23 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 10 |
|  | Износ % | 95 |  |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость | 8347,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |  |  |  |  |

| 7 | Наименование имущества | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:424 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2980 Условный номер: 61-61-34/040/2010-123 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:83 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 575,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Г. Количество задвижек – 37 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 184 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 40 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 150 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Полиэтилен | 62 | 108 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 50 |
|  |  | Г-6 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 13 |
|  |  | Г-7 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 212 | 30 |
|  | Износ % | 25 |  |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость | 2891302,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 2216666,0 рублей |  |  |  |  |

| 8 | Наименование имущества | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1986 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120107:261 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/ 3431 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1168,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Т. Количество задвижек – 18 шт. Протяженность воздушной прокладки на эстакадах – 682,0 м; Протяжённость подземной прокладки в проходных каналах – 486,0 м. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Т-1/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 159 | 320 |
|  |  | Т-1/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 232 |
|  |  | Т-1/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 130 |
|  |  | Т-2/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 280 |
|  |  | Т-2/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 78 |
|  |  | Т-2/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 57 | 128 |
|  | Износ % | 75 |  |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |

| 9 | Наименование имущества | Тепловые сети к домам микрорайона Северный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22156 |  |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2667 Условный номер: 61-61-34/003/2009-216 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1109,1000 м |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное). Литер Т. Начало объекта : выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный) ; конец объекта : вводы в жилые дома пер.Шоссейный , 21 , пер.Шоссейный 23 , пер.Шоссейный 17, ул.Дзержинского 1а , ул.Дзержинского 2а , пер.Северный 5 , пер.Северный 7. Протяжённость подземной прокладки (бесканальная прокладка) – 1109,1 м. Количество колодцев (камер) - 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) | Глубина прокладки трубопровода |
|  |  | Т-1 | Тепловая сеть начало объекта: выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный); конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-1 | Сталь | 159 | 6,0 | 1,2 |
|  |  | Т-2 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 21) | Сталь | 89 | 150,6 | 1,2 |
|  |  | Т-3 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-3 | Сталь | 133 | 266,0 | 1,2 |
|  |  | Т-4 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 102 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-5 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 57 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-6 | Тепловая сеть начало объекта: выход из жилого дома (пер. Шоссейный, 23); конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 17) | Сталь | 57 | 47,6 | 1,2 |
|  |  | Т-7 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 1а) | Сталь | 89 | 149,8 | 1,2 |
|  |  | Т-8 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 2а) | Полиэтилен | 80 | 45,0 | 1,2 |
|  |  | Т-9 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-4 | Сталь | 89 | 146,4 | 1,2 |
|  |  | Т-10 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 5) | Сталь | 57 | 53,2 | 1,2 |
|  |  | Т-11 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 7) | Сталь | 57 | 38,5 | 1,2 |
|  | Износ % | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Балансовая стоимость | 345000,0 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 258437,20 рублей |  |  |  |  |  |

Подписи сторон

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 2

К Соглашению № __ от _____

КОПИИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ

Приложение № 3

К Соглашению № __ от _____

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  ПЕРЕДАВАЕМЫХ ВМЕСТЕ С ОБЪЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ

1. Копия технического паспорта здания котельной, общей площадью 249,2 м.кв., расположенного по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17, кадастровый номер 61:28:0120106:210

2. Копия технического паспорта здания котельной,  общей площадью 148,8 м.кв. расположенного по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б, кадастровый номер 61:28:0120111:313

3. Копия технического паспорта здания котельной, общей площадью 115 м.кв., расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а, кадастровый номер: 61:28:0120109:144

4. Копия технического паспорта здания котельной, общей площадью  141 м.кв. расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а, кадастровый номер: 61:28:0120106:208

5. Копия кадастрового паспорта Газовой котельной, общей площадью  66,4 м.кв., расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б,  кадастровый номер: 61:28:0120101:203

6. Копия технического паспорта Теплотрассы, общей протяженностью 816,00 м, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый, кадастровый номер: 61:28:0000000:22236

7. Копия технического паспорта Теплотрассы р.п. Каменоломни, пер. Северный, общей протяженностью 575,00 м, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, кадастровый номер: 61:28:0000000:424

8. Копия технического паспорта Наружной тепловой сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) общей протяженностью 1168,00 м, расположенной по адресу: Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; кадастровый номер: 61:28:0120107:261

9. Копия технического паспорта Тепловых сетей к домам микрорайона Северный общей протяженностью 1109,1 м, расположенных по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни, кадастровый номер: 61:28:0000000:22156

Подписи сторон

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 4

К Соглашению № __ от _____

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА

| 1. | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,6; Балансовая стоимость 566566,02 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 190 (Riello); Балансовая стоимость 494914,26 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/ч Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - HFE клапан регулирующий Ду 100 Ру ббар Kvs=225m3/ч фланцевый; Балансовая стоимость 23632,77 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Котел водогрейный ЗИОСАБ-1000 в сборке; Балансовая стоимость 1139400,0 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/G65-Ехс; Балансовая стоимость 252209,29 руб. - металлопрокат; Балансовая стоимость 17313,90 руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения оборудования | Здание котельной, общей площадью 249,2 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17, кадастровый номер 61:28:0120106:210 |

| 2. | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,0; Балансовая стоимость 454415,01 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/П65-Ехс ДПД (счетчик газа РСГ-Сигнал П65, датчик перепада давления, корректор газа СПГ-742, термометр ТПТ, датчик давления, датчик перепада давления на фильтр); Балансовая стоимость 252209,29 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/4 Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/4 Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - Клапан 3-х ходовой с электроприводом HFE клапан регулирующий Ду 80 Ру 6 бар Kvs=150m3/4 фланцевый; Балансовая стоимость 17600,23 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 100 (Riello); Балансовая стоимость 307782,50 руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения оборудования | Здание котельной, общей площадью 148,8 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б, кадастровый номер 61:28:0120111:313 |

| 3. | Оборудование | - Котел водогрейный ЗИОС АБ-1000; Балансовая стоимость 590050,0 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая; Балансовая стоимость 284964,30 руб. - Термостат одинарный; Балансовая стоимость 6220,0 руб. - Термостат двойной; Балансовая стоимость 11501,2 руб. - трехходовой смесительный клапан ESBE с сервоприводом; Балансовая стоимость 87299,94 руб. - Клапан термозапорный, КТЗ-001-100-02; Балансовая стоимость 31146,60 руб. -Циркуляционный насос F65Y200A (Pedrollo) Q=113m3/4 НИЗ5м; Балансовая стоимость 141117,58 руб. -насос внутреннего контура F65\l 25В (Pedrollo) 0=86ш3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 66887,30 руб. -Автоматика ЭНТРОМАТИК 50.01. Балансовая стоимость 258657,94 руб. -Подогреватель водоводяной -ПВ 14-273*4 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 164478,96 руб. -калач сечением 273; Балансовая стоимость 13296,20 руб. -Переход 273*219; Балансовая стоимость 7633,0 руб. -ПВ 15-325*2 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 131238,46руб. -калач 325; Балансовая стоимость 20559,87 руб. -Переход 325*273; Балансовая стоимость 17728,26 руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения оборудования | Здание котельной, общей площадью 115 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а, кадастровый номер: 61:28:0120109:144 |

| 4. | Оборудование | -Водогрейные котлы Белогорье КВа-1,25 -2шт. -Газовые горелки ГБГ 50/170 -2шт. -Пластинчатый подогреватель-2шт. -Трехходовой смесительный клапан с электроприводом-1шт. -Узел учета газа СТГ 80-160-1шт. -Система контроля загазованности -1шт.. |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения оборудования | Газовая котельная, общей площадью 66,4 м.кв., расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б, кадастровый номер: 61:28:0120101:203 |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 5

К Соглашению № __ от _____

КОПИИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

Приложение № 6

К Соглашению № __ от _____

| ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива – газ) - | кг. у.т./Гкал | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 7

К Соглашению № __ от _____

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь (протяженность) (м, кв.м) | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17 | 249,2 | 61:28:0120106:210 |
| 2 | Здание котельной | Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б | 148,8 | 61:28:0120111:313 |
| 3 | Здание котельной | Ростовская обл., Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а | 115 | 61:28:0120109:144 |
| 4 | Здание котельной | Ростовская обл., Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а | 141 | 61:28:0120106:208 |
| 5 | Газовая котельная | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б | 66,4 | 61:28:0120101:203 |
| 6 | Теплотрасса | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый | 816,00 | 61:28:0000000:22236 |
| 7 | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный | Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, | 575,00 | 61:28:0000000:424 |
| 8 | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) | Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в | 1168,00 | 61:28:0120107:261 |
| 9 | Тепловые сети к домам микрорайона Северный | Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни | 1109,1 | 61:28:0000000:22156 |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 8

К Соглашению № __ от _____

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КОНЦЕССИОНЕРА

| № | Сумма затрат на модернизацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего с 2018 по 2024 г, включительно в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 год |  |  |
|  | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | *** |
|  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
| итого | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *** |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 9

К Соглашению № __ от _____

ЗАДАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ

1) Повышение качества и надежности теплообеспечения потребителей Каменоломненского городского округа.

2) Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.

3)  Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.

4) Уменьшение себестоимости продаваемой тепловой энергии потребителям.

5) Предоставление жителям Каменоломненского городского поселения жилищно-коммунальной услуг теплоснабжения в соответствии «ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.

Обеспечение поставки тепловой энергии всем потребителям Каменоломненского городского поселения в течение 16 (шестнадцать) часов с момента получения имущества.

Коммунальные услуги. Общие требования».

6) Выполнение работ:

| Наименование объекта, адрес | Перечень работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной, общей площадью 249,2 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17, кадастровый номер 61:28:0120106:210 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования -Замена теплоизоляции теплосети | 50 30 40 | 2021 2022 2022 |
| Здание котельной, общей площадью 148,8 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б, кадастровый номер 61:28:0120111:313 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования -Установка узла учета тепловой энергии -Замена теплоизоляции теплосети | 50 30 300 40 | 2021г. 2022г. 2023г. 2022г. |
| Здание котельной, общей площадью 115 м.кв., расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а, кадастровый номер: 61:28:0120109:144 | -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования | 50 30 | 2021г. 2022г. |
| Здание котельной, общей площадью 141 м.кв. расположенное по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а, кадастровый номер: 61:28:0120106:208 | Оснащение котельной оборудованием: -Водогрейные котлы - 2шт. -Газовые горелки -2шт. -Пластинчатый подогреватель-1шт. -Трехходовой смесительный клапан с электроприводом-1шт. -Циркуляционный насосы внутреннего контура -2шт. - Циркуляционный насосы контура теплосети-2шт. -Погодозависимая автоматика котельной-1шт. -Система охранной сигнализации-1шт. -Газораспределительной устройство (ГРУ) -1шт. -Узел учета газа -1шт. -Система контроля загазованности -1шт. |  | В течение 16 часов с момента получения имущества |
|  | -Замена узла учета газа -Замена насосов на более экономичные -Замена электрооборудования | 350 50 30 | 2019г. 2021г. 2022г. |
| Газовая котельная, общей площадью 66,4 м.кв., расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б, кадастровый номер: 61:28:0120101:203 | -Замена узла учета газа -Замена насосов на более экономичные -Установка узла учета тепловой энергии | 400 50 300 | 2020г. 2021г. 2022г. |
| ИТОГО |  | 1800 |  |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 10

К Соглашению № __ от _____

ОБЪЕМ  И  ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ,  ПРИВЛЕКАЕМЫХ  КОНЦЕССИОНЕРОМ

| № п/п | Год | Объем инвестиций | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | *** | *** |
| 2 | 2019 | *** | *** |
| 3 | 2020 | *** | *** |
| 4 | 2021 | *** | *** |
| 5 | 2022 | *** | *** |
| 6 | 2023 | *** | *** |
| 7 | 2024 | *** | *** |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 11

К Соглашению № __ от _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ

| П/п | Категория земель | Вид разрешенного использования | Адрес | Кадастровый номер | Площадь (м.кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 17 | 61:28:0120106:160 | 961 |
| 2 | Земли населенных пунктов | Под иными объектами специального назначения | Ростовская обл., р-н Октябрьский, рп. Каменоломни, пер. Садовый, 42- б | 61:28:0120111:124 | 1545 |
| 3 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 а | 61:28:0120109:123 | 508 |
| 4 | Земли населенных пунктов | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Ростовская обл., р-н Октябрьский, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80 а | 61:28:0120106:159 | 383 |
| 5 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Северный, 2-б | 61:28:0120101:778 | 536 |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 12

К Соглашению № __ от _____

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ КОНЦЕДЕНТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  КОНЦЕССИОНЕРУ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

Приложение № 13

К Соглашению № __ от _____

СОСТОЯНИЕ, В КОТОРОМ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ НА МОМЕНТ ПЕРДАЧИ ЕГО КОНЦЕДЕНТУ

| 1. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17 |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:210 |
|  | Площадь (общая) | 249,2 м.кв. |
|  | Состав | *** |

| 2. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, раб. пос. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120111:313 |
|  | Площадь (общая) | 148,8 м.кв. |
|  | Состав | *** |

| 3. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120109:144 |
|  | Площадь (общая) | 115 м.кв. |
|  | Состав | *** |

| 4. | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:208 |
|  | Площадь (общая) | 141 м.кв. |
|  | Состав | *** |

| 5. | Наименование имущества | Газовая котельная |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б |
|  | Год постройки | 2008 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120101:203 |
|  | Площадь (общая) | 66,4 м.кв. |
|  | Состав | *** |

| 6 | Наименование имущества | Теплотрасса |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый |
|  | Год постройки | 1980 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22236 |
|  | Протяженность общая | 816,00 м |
|  | Состав | *** |

| 7 | Наименование имущества | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, |
|  | Год постройки | 2008 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:424 |
|  | Протяженность общая | 575,00 м |
|  | Состав | *** |

| 8 | Наименование имущества | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; |
|  | Год постройки | 1986 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120107:261 |
|  | Протяженность общая | 1168,00 м |
|  | Состав | *** |

| 9 | Наименование имущества | Тепловые сети к домам микрорайона Северный |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни |
|  | Год постройки | 2008 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22156 |
|  | Протяженность общая | 1109,1000 м |
|  | Состав | *** |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 14

К Соглашению № __ от _____

СОСТОЯНИЕ, В КОТОРОМ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ ИНОЕ ИМУЩЕСТВО НА МОМЕНТ ПЕРДАЧИ ЕГО КОНЦЕДЕНТУ

***

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Приложение № 15

К Соглашению № __ от _____

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  |  | % | % |  | Вид топлива | кг. у.т./ Гкал | Гкал/ кв. м | тонн/м2 | Гкал | Тонн |  |  |
| 2017 | 9524,42 | 1,0 | х | х | газ | 153,41 | х | х | х | х | х | х |
| 2018 | 9524,42 | 1,0 | х | х | газ | 153,41 | х | х | х | х | х | х |

| Концедент | Концессионер | Ростовская область |
| --- | --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** | *** |
| _____________________ М.С. Симисенко |  |  |

Акт приема – передачи муниципального имущества

Р.п. Каменоломни                                                                                                                                                                      « ___»_____________ 201_ г.

Мы, ниже подписавшиеся, Концедент – муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение» от имени которой действует  Администрация Каменоломненского городского поселения  в лице главы Администрации Каменоломненского городского поселения – Симисенко Максима Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение» и

и Концессионер – ______________________________________________

в лице _____________________________________________________

действующего на основании __________________________________

составили настоящий акт о следующем:

на основании концессионного соглашения  № _____ от «___»   ________ 201_ г. в отношении объектов теплоснабжения Каменоломненского городского поселения Концедент передал Концессионеру, а Концессионер принял во временное возмездное владение и пользование муниципальное имущество:

| 1 | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 17 |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:210 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2870 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:36 Условный номер: 61-61-34/037/2010-169 |
|  | Площадь (общая) | 249,2 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Балансовая стоимость | 35439,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 3843,60 рублей |
|  | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,6; Балансовая стоимость 566566,02 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 190 (Riello); Балансовая стоимость 494914,26 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/ч Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - HFE клапан регулирующий Ду 100 Ру ббар Kvs=225m3/ч фланцевый; Балансовая стоимость 23632,77 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Котел водогрейный ЗИОСАБ-1000 в сборке; Балансовая стоимость 1139400,0 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/G65-Ехс; Балансовая стоимость 252209,29 руб. - металлопрокат; Балансовая стоимость 17313,90 руб. |

| 2 | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, раб. пос. Каменоломни, пер. Садовый, дом №42б |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120111:313 |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/031/2008-222 Инвентарный номер: 13/2301 |
|  | Площадь (общая) | 148,8 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А, А1, А2. Этажность 1. |
|  | Балансовая стоимость | 1506301,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 938827,0 рублей |
|  | Оборудование | - Котел отопительный КВА-1,0; Балансовая стоимость 454415,01 руб. - Клапан электромагнитный фланцевый ВН-4Н-3; Балансовая стоимость 47177,52 руб. - ШУУРГ-2-100-Р с КИ-СТГ-РС-Л-50/П65-Ехс ДПД (счетчик газа РСГ-Сигнал П65, датчик перепада давления, корректор газа СПГ-742, термометр ТПТ, датчик давления, датчик перепада давления на фильтр); Балансовая стоимость 252209,29 руб. - Система аварийного отключения газа-САОГ-ЮО; Балансовая стоимость 47558,12 руб. - Циркуляционный насос F65\200C (Pedrollo) Q=75m3/4 Н=30м; Балансовая стоимость 60768,57 руб. - Насос внутреннего контура F65\125B (Pedrollo) Q=86m3/4 Н=17м; Балансовая стоимость 33443,65 руб. - Клапан 3-х ходовой с электроприводом HFE клапан регулирующий Ду 80 Ру 6 бар Kvs=150m3/4 фланцевый; Балансовая стоимость 17600,23 руб. - АМВ 182 электропривод 230В для применения с клапаном HRB, HFE время поворота 70сек. Ду 55-100; Балансовая стоимость 11578,78 руб. - Газорегуляторный пункт (на раме)-ГРУ-400-01; Балансовая стоимость 26469,30 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая RS 100 (Riello); Балансовая стоимость 307782,50 руб. |

| 3 | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул Ленина, д 15 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120109:144 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2609 Кадастровый номер: 61:28:0120109:0:8 Условный номер: 61-61-34/003/2009-168 |
|  | Площадь (общая) | 115 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Балансовая стоимость | 197992,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |
|  | Оборудование | - Котел водогрейный ЗИОС АБ-1000; Балансовая стоимость 590050,0 руб. - Горелка газовая 2-х ступенчатая; Балансовая стоимость 284964,30 руб. - Термостат одинарный; Балансовая стоимость 6220,0 руб. - Термостат двойной; Балансовая стоимость 11501,2 руб. - трехходовой смесительный клапан ESBE с сервоприводом; Балансовая стоимость 87299,94 руб. - Клапан термозапорный, КТЗ-001-100-02; Балансовая стоимость 31146,60 руб. -Циркуляционный насос F65Y200A (Pedrollo) Q=113m3/4 НИЗ5м; Балансовая стоимость 141117,58 руб. -насос внутреннего контура F65\l 25В (Pedrollo) 0=86ш3/ч Н=17м; Балансовая стоимость 66887,30 руб. -Автоматика ЭНТРОМАТИК 50.01. Балансовая стоимость 258657,94 руб. -Подогреватель водоводяной -ПВ 14-273*4 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 164478,96 руб. -калач сечением 273; Балансовая стоимость 13296,20 руб. -Переход 273*219; Балансовая стоимость 7633,0 руб. -ПВ 15-325*2 с трубкой из нержавеющей стали; Балансовая стоимость 131238,46руб. -калач 325; Балансовая стоимость 20559,87 руб. -Переход 325*273; Балансовая стоимость 17728,26 руб. |

| 4 | Наименование имущества | Здание котельной |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, ул 40 лет Октября, д 80 а |
|  | Год постройки | Нет сведений |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120106:208 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2607 Кадастровый номер: 61:28:0120106:0:20 Условный номер: 61-61-34/003/2009-169 |
|  | Площадь (общая) | 141 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание). Литер А. Этажность 1. |
|  | Балансовая стоимость | 1725144,36 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 799479,64 рублей |
|  | Оборудование | Отсутствует |

| 5 | Наименование имущества | Газовая котельная |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская область, Октябрьский р-н, рп Каменоломни, пер Северный, д 2б |
|  | Год постройки | 2008 |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120101:203 |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2512 Кадастровый номер: 61:28:0120101:112:30 Условный номер: 61-61-34/003/2009-166 |
|  | Площадь (общая) | 66,4 м.кв. |
|  | Индивидуальные характеристики | Здание (Нежилое здание) Литер А. Этажность 1. |
|  | Балансовая стоимость | 9802504,0 рублей |
|  | Остаточная стоимость | 5362886,0 рублей |
|  | Оборудование | -Водогрейные котлы Белогорье КВа-1,25 -2шт. -Газовые горелки ГБГ 50/170 -2шт. -Пластинчатый подогреватель-2шт. -Трехходовой смесительный клапан с электроприводом-1шт. -Узел учета газа СТГ 80-160-1шт. -Система контроля загазованности -1шт. |

| 6 | Наименование имущества | Теплотрасса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1980 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22236 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Условный номер: 61-61-34/040/2010-126 Инвентарный номер: 13/2981 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:81 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 816,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное) Литер Г. Количество задвижек – 23 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 388 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 213 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 80 | 183 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 23 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 10 |
|  | Балансовая стоимость | 8347,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 0,00 рублей |  |  |  |  |

| 7 | Наименование имущества | Теплотрасса р.п. Каменоломни, пер. Северный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, р.п. Каменоломни, |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:424 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2980 Условный номер: 61-61-34/040/2010-123 Кадастровый номер: 61:28:0000000:0:83 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 575,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Г. Количество задвижек – 37 шт. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Г-1 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 184 |
|  |  | Г-2 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 100 | 40 |
|  |  | Г-3 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 150 | 150 |
|  |  | Г-4 | Сеть теплоснабжения | Полиэтилен | 62 | 108 |
|  |  | Г-5 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 50 | 50 |
|  |  | Г-6 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 89 | 13 |
|  |  | Г-7 | Сеть теплоснабжения | Сталь | 212 | 30 |
|  | Балансовая стоимость | 2891302,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 2216666,0 рублей |  |  |  |  |

| 8 | Наименование имущества | Наружные тепловые сети мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Ростовская обл, р-н Октябрьский, рп Каменоломни, начало объекта: терапевтический корпус лит.Г МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23, конец объекта: ввод в здание лечебно-оздоровительного центра МУЗ ЦРБ, по пер. Садовый, 23; здание спорткомплекса "Нива", по ул. Гагарина, 12; жилой дом по пер. Садовый 21; жилой дом по пер. Садовый 21б; жилой дом по пер. Садовый, 21 а; жилой дом по ул. Энгельса,45 в; |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 1986 |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0120107:261 |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/ 3431 |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1168,00 м |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Нежилое) Литер Т. Количество задвижек – 18 шт. Протяженность воздушной прокладки на эстакадах – 682,0 м; Протяжённость подземной прокладки в проходных каналах – 486,0 м. |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) |
|  |  | Т-1/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 159 | 320 |
|  |  | Т-1/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 232 |
|  |  | Т-1/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 130 |
|  |  | Т-2/1 | Наружные тепловые сети | Сталь | 103 | 280 |
|  |  | Т-2/2 | Наружные тепловые сети | Сталь | 89 | 78 |
|  |  | Т-2/3 | Наружные тепловые сети | Сталь | 57 | 128 |
|  | Балансовая стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 11252,0 рублей |  |  |  |  |

| 9 | Наименование имущества | Тепловые сети к домам микрорайона Северный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес (Местоположение) | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, Каменоломненское городское поселение, рабочий поселок Каменоломни |  |  |  |  |  |
|  | Год постройки | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровый номер | 61:28:0000000:22156 |  |  |  |  |  |
|  | Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер: 13/2667 Условный номер: 61-61-34/003/2009-216 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность общая | 1109,1000 м |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные характеристики | Сооружение (Производственное (промышленное). Литер Т. Начало объекта : выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный) ; конец объекта : вводы в жилые дома пер.Шоссейный , 21 , пер.Шоссейный 23 , пер.Шоссейный 17, ул.Дзержинского 1а , ул.Дзержинского 2а , пер.Северный 5 , пер.Северный 7. Протяжённость подземной прокладки (бесканальная прокладка) – 1109,1 м. Количество колодцев (камер) - 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | № участка | Наименование и характеристика объекта | Материал | Диаметр труб в мм сечения каналов | Протяженность (м) | Глубина прокладки трубопровода |
|  |  | Т-1 | Тепловая сеть начало объекта: выход из здания котельной лит А (район жилого дома № 21 пер.Шоссейный); конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-1 | Сталь | 159 | 6,0 | 1,2 |
|  |  | Т-2 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 21) | Сталь | 89 | 150,6 | 1,2 |
|  |  | Т-3 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-1; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-3 | Сталь | 133 | 266,0 | 1,2 |
|  |  | Т-4 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 102 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-5 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 23) | Сталь | 57 | 103,0 | 1,2 |
|  |  | Т-6 | Тепловая сеть начало объекта: выход из жилого дома (пер. Шоссейный, 23); конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Шоссейный, 17) | Сталь | 57 | 47,6 | 1,2 |
|  |  | Т-7 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-2; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 1а) | Сталь | 89 | 149,8 | 1,2 |
|  |  | Т-8 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: ввод в жилой дом (ул. Дзержинского, 2а) | Полиэтилен | 80 | 45,0 | 1,2 |
|  |  | Т-9 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-3; конец объекта: теплосикационный колодец лит. т-4 | Сталь | 89 | 146,4 | 1,2 |
|  |  | Т-10 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 5) | Сталь | 57 | 53,2 | 1,2 |
|  |  | Т-11 | Тепловая сеть начало объекта: теплосикационный колодец лит. т-4; конец объекта: ввод в жилой дом (пер. Северный, 7) | Сталь | 57 | 38,5 | 1,2 |
|  | Балансовая стоимость | 345000,0 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная стоимость | 258437,20 рублей |  |  |  |  |  |

Состав и характеристика муниципального имущества, его месторасположение соответствует условиям Соглашения и характеристике передаваемого муниципального имущества.

Недостатков, препятствующих владению и пользованию имуществом, нет.

Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации муниципального имущества.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Администрация Каменоломненского городского поселения 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р. п. Каменоломни, ул. Крупской, 28а ИНН 6125023710 КПП 612501001 ОГРН 1056125016452 УФК по Ростовской области (Администрация Каменоломненского городского поселения) р/с 401 018 104 00000 010 002 в Отделении Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001 л/счет 04583126830 Глава Администрации Каменоломненского городского поселения | *** |
| _________________ М.С. Симисенко |  |

Главный специалист по правовой  и кадровой работе                                                                              А.А. Здоровцев

Здесь и далее –заполняется