Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018                                          №354    	 	              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.10.2018 № 354

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 340 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году были предусмотрены средства из местного бюджета в сумме 60,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2018 г. составило 40,0 тыс. рублей или 66,7%.

По состоянию на 01.10.2018 года заключен 1 контракт на общую сумму 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 40,0 тыс. рублей или 66,7 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении».

Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Подпрограмма 3 – «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия  подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год (далее – План реализации), утвержденному постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.01.2018  №28 (в редакции постановления Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.09.2018 № 308).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 года заключено муниципальных контрактов на сумму 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2018 составило 60,0 тыс. рублей или 66,7 %.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– перед праздничными мероприятиями организованы комиссионные обследования объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность, а перед выборами - на избирательных участках;

– заключен договор на обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы;

– организовано участие народной казачьей дружины в охране общественного порядка на территории поселка;

– в январе изготовлены удостоверения для членов народной казачьей дружины;

– изготовлен и распространен информационно - пропагандистский материал профилактического характера по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в том числе и с привлечением волонтеров);

– проведены в средних общеобразовательных учреждениях тематические уроки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в марте и сентябре);

– приведены в соответствие с действующим законодательством правовые акты поселения по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год денежные средства не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 2 в течении 9 месяцев 2018 года выполняются в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 3 на 2018 год денежные средства не предусмотрены.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;

– организован контроль за соблюдением муниципальными служащими Каменоломненского городского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;

– постоянно обновлялась информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения;

– внесены изменения в административные регламенты предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг;

– опубликована в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения информация о деятельности органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции.

– разработан, выпущен тиражом 100 экземпляров и безвозмездно распространен буклет о противодействии коррупции и распространено в установленных местах Каменоломненского городского поселения.

В ходе анализа исполнения Плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                               С.Н. Мухина

Приложение

к пояснительной информации

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года

| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти- ческая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Х | Х | Х | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1 Проведение комиссионных обследований объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | обеспечение безопасности объектов и граждан | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Заключение договора на обслуживание видеонаблюдения на площади | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | обеспечение безопасности объектов и граждан | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение эффективности системы профилактических мер | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Организация участия добровольной народной дружины в охране общественного порядка на территории поселка | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение эффективности системы профилактических мер | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1.1 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами народной казачьей дружины Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение эффективности системы профилактических мер | 01.01.2018 | 31.01. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1.2 Изготовление удостоверений и нарукавных повязок для народной казачьей дружины | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение эффективности системы профилактических мер | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.2. Создание на базе библиотеки информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно - пропагандистских материалов профилактического характера | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие1.2.2. Проведение социологического опроса граждан по вопросу распространения идеологий терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Анализ материалов социологических исследований в целях выработки эффективных способов профилактики терроризма и экстремизма | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.3. Организация проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение правовой культуры молодежи | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие1.2.3. Оценка результатов проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Выработка дополнительных мер по профилактике экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде и их реализация | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.4. Организация мониторинга правовых актов по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму в поселении | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и противодействия терроризму в поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.4. В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и противодействия терроризму приведение в соответствие с действующим законодательством правовых актов поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Устранение имеющихся нарушений в правовом регулировании по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.5. Мониторинг сети «Интернет» на выявление информационных материалов террористического и экстремистского характера | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Минимизация возможности доступа несовершеннолетних и молодежи к материалам террористического и экстремистского характера | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.5. Оценка эффективности мер по выявлению информационных материалов, носящих экстремистский характер | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Минимизация возможности доступа несовершеннолетних и молодежи к материалам террористического и экстремистского характера | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.6. Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, и уведомление о них полиции | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Повышение эффективности системы профилактических мер | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. Мониторинг распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях и семинар по обучению работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | оценка эффективности мер по профилактике наркомании, при необходимости внесение корректив в направления реализации государственной антинаркотической политики на территории Каменоломненского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2. Формирование общего антинаркотического мировоззрения жителей поселка Каменоломни | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Привлечение молодежи к участию в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3. Участие молодежи в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | формирование в молодежной среде мотивации к здоровому образу жизни | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Привлечение молодежи к участию в местной спартакиаде среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.4. Проведение местной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | формирование в молодежной среде мотивации к здоровому образу жизни | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.1 Размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.2 Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.5. Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | информирование молодежи по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | принятие нормативно правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | оценка состояния коррупции в Каменоломненском городском поселении и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5 создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.6 просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.7 осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.8 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Здоровцев А.А. | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 |

### Главный специалист по

### вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                            С.Н. Мухина