ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | X | X | 41 363,2 | 41 363,2 | 27 462,0 | 13 901,2 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 14 029,9 | 14 029,9 | 9 027,9 | 5 002,0 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 13 721,4 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11 651,9 | 11 651,9 | 7 945,5 | 3 706,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Заключены муниципальные контракты на обслуживание и содержание зеленых насаждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Заключено 3 муниципальных контракта на сумму 10831,9 тыс. рублей на содержание зеленых насаждений |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7 130,2 | 7 130,2 | 4 096,5 | 3 033,7 исполнение запланировано на 3-4 квартал 2024 года |
|  | Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Заключены контракты на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 7 130,1 тыс. рублей на Содержание и уборка территорий общественного пользования |
|  | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8 551,2 | 8 551,2 | 4 263,8 | 2 159,1 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | X | X | 272,0 | 272,0 | 106,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, карто-графических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 272,0 | 272,0 | 106,0 | 166,0 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | Работы выполнены в рамках заключенных контрактов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Заключено 9 муниципальных контракта на сумму 161,0 тыс. рублей |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | X | X | 4 582,0 | 4 582,0 | 44,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 4 538,0 | 4 538,0 | 0,0 | 4 538,0 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 – Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | исполнено |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю.А. | X | X | X | 46 173,2 | 46 173,2 | 27 612,0 | 26 924,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            Никитенко Ю.А.

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 148 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 46 173,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 27 612,0 тыс. рублей или 59,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство»;

Подпрограмма 2 - «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»;

Подпрограмма 3 - «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 596 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 41 363,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 27 462,0 тыс. рублей или 66,4 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - заключено 6 муниципальных контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2024 год в сумме 13 721,4 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» -  заключено 3 муниципальный контракт на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 10 831,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.3. «Мероприятия по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)» -  заключено 2 муниципальный контракт на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 7 130,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 272,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 106,0 тыс. рублей или 39%.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 2.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» - заключено 9 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 - «Охрана окружающей среды» на 2024 год предусмотрено 4 582,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 44,0 тыс. рублей, исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года.