Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                             № 25                                   р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2020 года»

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцева.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения 						 М.С. Симисенко

постановление вносит заведующий сектором

организационно-правовой и кадровой работы

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.01.2021 № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» по итогам 2020 года

I.	Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» утверждена постановлением администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 333 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом было предусмотрено 11692,4  тыс. рублей. Освоено в рамках реализации программы 11690,2 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных средств.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма - 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма - 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма - 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении».

В рамках реализации подпрограммы 1 выполнены 8 контрольных событий, и реализованы 8 основных мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнены 3 контрольных события, и реализованы 4 основных мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы 3 реализованы 6 основных мероприятий.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения;

- повысился  уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повысился уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения;

- повысилась привлекательности муниципальной службы.

II. Результаты реализации основных мероприятий

Подпрограмм муниципальной программы, а также сведения

О достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала.

Выявлены и применялись в деятельности Администрацией  Каменоломненского городского поселения   результативный опыт и примеры эффективного использования собственного экономического потенциала; изучен и принят в работу результат изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской области и подготовленные по его итогам рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков; учтены ошибки и факторы, влиявшие на эффективность использования собственного экономического потенциала.  Благодаря подготовке к участию и непосредственного участия в конкурсе "Лучшее поселение Ростовской области" происходил обмен опытом по во вопросам решения актуальных и общественно значимых вопросов.

Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления  в Каменоломненском городском поселении.

На территории Каменоломненского городского поселения зарегистрированы и действуют 15 ТОС, которые активно участвуют в реализации  местных инициатив и решении вопросов местного значения. ТОС «Северный» занял 3 место в областном конкурсе на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» во II категории – территориальное общественное самоуправление городских и сельских поселений.

Основное мероприятие 1.3.  Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы.

Нормативно-правовые акты Каменоломненского городского поселения, регламентирующие прохождение муниципальной службы в Администрации Каменоломненского городского поселения, о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения приведены в соответствие с федеральным и областным законодательством.

Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга со-стояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении.

В Правительство Ростовской области своевременно предоставлялись поквартальные отчеты  о количественном и качественном составе муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, а также показателях развития муниципальной службы.

Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации Камено-ломненского городского поселения поддерживается в  установленных рамках.

Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

7 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по 5 образовательным программам.

Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».

В конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» принимал участие 1 муниципальный служащий Администрации Каменоломненского городского поселения.

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении.

В рамках проведенных семинаров, видеосеминаров и тренингов по различным направлениям деятельности обучение прошли 15 человек (муниципальные служащие и иные лица, занятые в системе местного самоуправления в Каме-коломенском городском поселении).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год  финансирование не  предусмотрено.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы.

При формировании кадрового состава Администрации Каменоломненского городского поселения обеспечивается назначение на должности муниципальной службы граждан, проходивших стажировку в Администрации Каменоломненского городского поселения, а так же граждан, обладающих должной квалификацией, навыками и умениями.

Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы.

При прохождении муниципальной службы обеспечивается постоянное повышение квалификации муниципальных служащих, в целях их соответствия требованиям нормативных правовых актов к занимаемой должности, а так же потребностям общества и государства в наличии высококвалифицированных специалистов в органах местного самоуправления.

Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом.

Проводится постоянная работа по формированию кадрового резерва. В целях обеспечения взаимозаменяемости сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения практикуется вовлечение специалистов различной  направленности в решение вопросов местного значения.

Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих.

В проводимых Администрацией Октябрьского района и Правительством Ростовской области курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности приняли участие 12 муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 11692,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 11690,2 тыс. рублей или 99,9 %.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения.

За счёт своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы и иных,  предусмотренных трудовым и социальны  законодательством, выплат  осуществляется стимулирование сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения к надлежащему и оперативному исполнению своих должностных обязанностей.   Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило  8673,1 тыс. рублей или 99,9%.

Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения.

В целях надлежащего исполнения своих должностных обязанностей при выполнении функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения, сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения  обеспечивались коммунальными услугами, средствами связи и информационным просвещением, основными средствами и вспомогательными техническими средствами и оборудованием, расходными и вспомогательными товарами. Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 2557,0  тыс. рублей или 98,7 %.

Основное мероприятие 3.3. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Приняты распоряжения об  индексации пенсии муниципальным служащим. Государственные пенсии за выслугу лет  3 гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплачивались своевременно и в полном объеме. Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 370,5 тыс. рублей или 100,0%.

Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении».

Финансовое обеспечение данного мероприятия не предусмотрено.

Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов.

В газете "Сельский вестник" опубликовано  нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 6821 см.кв. Фактическое освоение средств по итогам 2020 года составило 49,9 тыс. рублей или 100,0%.

Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/).

НПА и иная правовая информация на официальном сайте размещалась своевременно и в полном объеме.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения;

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 11692,4 тыс. рублей, в том числе по источниками финансирования:

- местный бюджет – 11692,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с соответствии бюджетом Каменоломненского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения  № 203 от 25.12.2020 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 23.12.2019 № 163 «О бюджете Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 11692,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11692,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 11692,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11690,2 тыс. рублей или 99,99 процента, в том числе по источниками финансирования:

- местный бюджет – 11690,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 2,2 тыс. рублей – текущая кредиторская задолженность по услугам связи.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения» - плановое значение 52,2 процента, фактическое значение – 54 процента.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию». - плановое значение 92 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Превышение планового значения показателя связано с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из муниципального бюджета (семинары, тренинги, лекции).

Показатель 3. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения». - плановое значение 15 процентов, фактическое значение – 21 процент.

Показатель 1.1 «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, замещенных на основе конкурса» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение - 0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля вакантных должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение 8 процентов, фактическое значение – 8,7 процентов.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 92 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 2.1. «Количество граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы Каменоломненского городского поселения»  - плановое значение 2 человека, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2.2 «Коэффициент текучести муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения» - плановое значение 16 процентов, фактическое значение - 25 процентов.

Показатель 2.3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет»  - плановое значение 24 процентов, фактическое значение - 25 процентов.

Показатель 3.1. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Каменоломненского городского поселения - плановое значение 0 единиц, фактическое значение - 0 единиц.

Показатель 3.2. Количество нарушения порядка и сроков исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения - плановое значение 3 единицы, фактическое значение - 2 единицы.

Показатель 3.3. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Каменоломненского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 3.4. Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного вещанием муниципальных телеканала и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения- плановое значение 95 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 3.5. Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством; - плановое значение 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений приведены в приложении № 3 отчета о реализации муниципальной программы.

VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02

степень достижения целевого показателя 2 – 1,08

степень достижения целевого показателя 3 – 1,4

степень достижения целевого показателя 1.1  - 1

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1

степень достижения целевого показателя 1.3 -  1,08

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,08

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,25

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,5

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,64

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,04

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,5

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1

степень достижения целевого показателя 3.4 – 1

степень достижения целевого показателя 3.5 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90 (14,5/16), что характеризует удовлетворительных уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В процессе реализации программы, не полностью выполнены два основных мероприятия:  2.2, 2.3.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,89 (16/18), что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (11242,1 /11245,3) что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по   степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Каменоломненского городского поселения составляет 1,01 (1/0,99), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по эффективности использования средств бюджета Каменоломненского городского поселения.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,9*0,5+0,89*0,3+1,01*0,2= 0,92 связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; выявления направлений деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирования комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | Выявлены и применялись в деятельности Администрацией Каменоломненского городского поселения результативный опыт и примеры эффективного использования собственного экономического потенциала; изучен и принят в работу результат изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской области и подготовленные по его итогам рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков; учтены ошибки и факторы, влиявшие на эффективность использования собственного экономического потенциала. Благодаря подготовке к участию и непосредственного участия в конкурсе "Лучшее поселение Ростовской области" происходил обмен опытом по во вопросам решения актуальных и общественно значимых вопросов. | - |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Проведение изучения деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проанализировать результата изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской обл. – изучить утвержденные рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков | Проанализированы результата изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской обл. – изучены утвержденные рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Каменоломненское городское поселение планировало принять участие в областном конкурсе "Лучшее поселение Ростовской области", | Каменоломненское городское поселение приняло участие в областном конкурсе "Лучшее поселение Ростовской области" |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | По результатам подведения итогов областного конкурса "Лучшее поселение Ростовской области", Каменоломненское городское поселение занять призовые места | По результатам подведения итогов областного конкурса "Лучшее поселение Ростовской области", Каменоломненское городское поселение призовых мест не заняло. Проанализированы и приняты во внимание факторы, способствовавшие лауреатам занять призовые места. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение активности и инициативности жителей Каменоломненского городского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Каменоломненского городского поселения | На территории Каменоломненского городского поселения зарегистрированы и действуют 15 ТОС. Реализовано 10 местных инициатив с участием ТОС, в том числе: - обустроена детская площадка по ул. Восточная, 34, 36; - проведено освещение детской площадки на площади 50-ти летия Победы; - проведены проектные работы по водоснабжению ул. Западная и ул. Подгорная; проведён интернет на ул. Подгорная; проведена замена части водопровода по ул. Садовая в районе МКД №21б |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | участие ТОС в муниципальном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». | 3 ТОС приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». ТОС «Северный» направил заявку на участие к региональном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Занятие призовых мест ТОС, принимающими участие в муниципальном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». | ТОС «Северный» занял 3 место в областном конкурсе на звание «Лучшее территориальное общественное само-управление в Ростовской области» во II категории – территориальное общественное самоуправление городских и сельских поселений. Организовано расходование гранта на нужды жителей ТОС «Северный» |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения; применение кадровыми работниками органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Изменена структура Администрации Каменоломненского городского поселения (о чем принято решение Собрания депутатов). Штатное расписание и составы комиссий Администрации Каменоломненского городского поселения приведены в соответствие с новой структурой Администрации Каменоломненского городского поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | В Правительство Ростовской области своевременно предоставлялись поквартальные отчеты о количественном и качественном составе муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, а также показателях развития муниципальной службы |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса | При внесении изменений в структуру Администрации Каменоломненского городского поселения, штатная численность муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения поддерживается в установленных рамках; |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Каменоломненского городского поселения | Администрация 7 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по 5 образовательным программам. |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Представление в комиссию по формированию кадрового резерва управленческих кадров Каменоломненского городского поселения, лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, для их включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование. | 1 специалист Администрации Каменоломненского городского поселения, прошедший дополнительное профессиональное образование, включен в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Подана 1 заявка на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» |  |
|  | Контрольное событие 1.7. Подведение итогов участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Принятие правового акта по результатам участия представителя Каменоломненского городского поселения в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | По итогам конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» представитель Администрации Каменоломненского городского поселения призовых мест не занял |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения приняли участие в проводимых Правительством Ростовской области по актуальным вопросам профессиональной деятельности посредством использования современных технологий: видеосеминар для по вопросу реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; видеосеминар по теме «Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд»; видеосеминар по теме «Особенности формирования сведений по полному кругу организаций о среднесписочной численности работников, среднемесячной начисленной заработной плате, фонде оплаты труда»; видеосеминар по теме «Благоустройство территории муниципальных образований»; видеосеминар по теме «Жилищно-коммунальное хозяйство. Ценообразование и регулирование тарифов»; видеосеминар по теме «Работа с молодежью на территории муниципального образования»; видеосеминар по теме «Инвестиции в экономике муниципального образования»; 3 тренинга по теме «Мотивация и вовлеченность»; 1 тренинг по теме «Постановка задач и делегирование»; 2 тренинга по теме «Управление рабочими группами» |  |
|  | Контрольное событие 1.8. Профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня профессионального развития не менее 10 муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | в рамках проведенных семинара, видеосеминаров и тренингов по различным направлениям деятельности обучение прошли 15 человек (муниципальные служащие и иные лица, занятые в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении). Согласно учебным программам вышеуказанные должностные лица повысили уровень профессиональной компетенции в следующих областях: эффективное осуществление муниципальных закупок; управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципальных образований: ценообразование, регулирование тарифов, осуществление мероприятий по благоустройству; формирование статистической отчетности; кадровая работа в органах местного самоуправления (подбор, развитие и адаптация кадров); работа с молодежью на территории муниципального образования; инвестиции в экономике муниципального образования |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | внедрение в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | На 1 вакантную должность муниципальной службы назначен специалист, проходивших стажировку в Администрации Каменоломненского городского поселения При формировании кадрового состава Администрации Каменоломненского городского поселения применяются приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт работы и высокую квалификацию. При формировании должностных инструкций вновь введенных должностей устанавливались квалификационные требования к занимаемой должности. При назначении на указанные должности проверялись уровень знаний, навыков и умений на предмет соответствия нормативным требованиям. Конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | проведены обучающие занятия в целях соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения; проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с рассмотрением текущих вопросов Проведена оценка знаний, навыков и профессиональных умений муниципальных служащих при принятии решения о переводе на другую должность Проведены 2 семинара по вопросу предоставления сведений и доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; Проведен 1 семинар по вопросу предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Включение муниципальных служащих в кадровый резерв муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Включение муниципальных служащих, в кадровый резерв Администрации Каменоломненского городского поселения | 1 муниципальный служащий включен в кадровый резерв Администрации Каменоломненского городского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 3 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, прошли повышение квалификации размещено объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" 3 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, прошли повышение квалификации «Методические рекомендации На 1 вакантную должность назначен специалист, проходивший стажировку и включенный в кадровый резерв Администрации Каменоломненского городского поселения |  |
|  | Контрольное событие 2.3. Участие муниципальных служащих, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров в мероприятиях по профессиональному развитию | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составит не менее 2 человек | в мероприятиях по профессиональному развитию приняли участие 3 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы и лиц |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | В проводимых Администрацией Октябрьского района и Правительством Ростовской области курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности приняли участие 12 муниципальных служащих |  |
|  | Контрольное событие 2.4. Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 12 муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения повысили уровень профессионального развития |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Каменоломненского городского поселения | Повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций осуществлялось за счет стимулирование эффективной трудовой деятельности |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы | Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в комфортных и безопасных условиях; материально-техническое обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей осуществляюсь посредством надлежащего исполнения соответствующих муниципальных контрактов Сотрудникам Администрации Каменоломненского городского поселения при направлении в 16 служебных командировок оплачивались транспортные расходы Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи - Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода) Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации – дератизация, обслуживание пожарной и охраной сигнализации, ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля; Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей – закупка и техническое и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем (КонсультантПлюс, Госфинансы), поставка периодических печатных изданий (газеты Сельский вестник, Российская газета) Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обеспечение муниципальных служащих основными средствами и вспомогательными техническими средствами и оборудованием, расходными и вспомогательными товарами (приобретено 2 системных блока для персональных компьютеров и 4 монитора, канцелярские товары, офисная бумага, хозяйственные товары, ГСМ) Заключены и надлежащим образом исполнены муниципальные контракты на повышение квалификации 7 муниципальных служащих по 5 образовательным программам |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; повышение престижа муниципальной службы | В результате ненадлежащего документально оформления, своевременно и в полном объеме выплачивались пенсии за выслугу лет 3 бывшим муниципальным служащим Каменоломненского городского поселения ; Приняты распоряжения об индексации пенсии муниципальным служащим |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Благоприятные условия для развитие и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Срок исполнения не наступил |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | В газете "Сельский вестник" опубликовано нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 8295 см.кв. |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) опубликовано 163 нормативных правовых актов, что составляет 100% от принятых нормативных правовых актов Проведена ежегодная перерегистрация домена официального сайта Администрации Каменоломненского городского поселения. В целях надлежащего исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения, ответственными за подготовку и размещение на сайте Администрации Каменоломненского городского поселения нормативных правовых актов и иной правовой информации проведено 3 планерных совещания. НПА и иная правовая информация на официальном сайте размещалась своевременно и в полном объеме. |  |

Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы                                                             А.А. Здоровцев

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 11692,4 | 11692,4 | 11690,2 |
|  | бюджет поселения | 11692,4 | 11692,4 | 11690,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении Основное мероприятие | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих Основное мероприятие | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» Основное мероприятие | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих |  | Всего | - | - |
| - | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 11692,4 | 11692,4 | 11690,2 |
|  | бюджет поселения | 11692,4 | 11692,4 | 11690,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | 8673,3 | 8673,3 | 8673,1 |
|  | бюджет поселения | 8673,3 | 8673,3 | 8673,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | 2591,1 | 2591,1 | 2589,1 |
|  | бюджет поселения | 2591,1 | 2591,1 | 2589,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 370,6 | 370,6 | 370,5 |
|  | бюджет поселения | 370,6 | 370,6 | 370,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | " (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Всего | - | - |
| - | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Заведующий сектором

организационно-правовой и кадровой работы                                   А.А. Здоровцев

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | проценты | - 54 | 52,3 |  |  |
| 2 | - Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты | 100 | 92 |  |  |
| 3 | - Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | проценты | 21 | 15,5 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1.Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | проценты | - 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Показатель 1.2.Доля вакантных должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, замещенных на основе конкурса | Единицы | - 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Показатель 1.3.Доля вакантных должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | 8,7 | 8 |  |  |
| 1.4 | Показатель 1.4.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 100 | 92 |  |  |
| 1.5 | Показатель 1.5.Доля муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | проценты | 100 | 80 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Количество граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы Каменоломненского городского поселения; | единицы | 1 | 2 |  |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Коэффициент текучести муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения; | проценты | 25 | 16 |  |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; | проценты | 25 | 24 |  |  |
| Подпрограмма 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Каменоломненского городского поселения | Единицы | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Показатель 3.2. Количество нарушения порядка и сроков исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения | Единицы | 3 | 3 |  |  |
| 3.3 | Показатель 3.3. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Каменоломненского городского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством | Проценты | 100 | 100 |  |  |
|  | Показатель 3.4. Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного вещанием муниципальных телеканала и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения и Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения | проценты | 100 | 95 |  |  |
|  | Показатель 3.5. доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством; | Проценты | 100 | 100 |  |  |

Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы		          			      А.А. Здоровцев