Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.07.2020 | № 298 | р.п. Каменоломни |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 17 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», руководствуясь  п. 9 ст. 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 17 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором организационно-правовой и кадровой работы Здоровцева А.А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     					 М.С. Симисенко

Постановление вносит заведующий сектором

организационно-правовой и кадровой работы

Приложение № 1

К постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 16.07.2020 №298

ПЛАН

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы в

Каменоломненском городском поселении» на 2020 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование уровня повышения квалификации, дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Повышение эффективности использования собственного экономического потенциала. | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Использование в деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения разработанных Правительством Ростовской области методических рекомендаций, по устранению проблем и недостатков в деятельности органов местного самоуправления | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Проведение изучения деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | определение зон, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; формирование перечня мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; выявление внутренних ресурсов Каменоломненского городского поселения (финансовые, материально-технические, кадровые и другие) для повышения жизненного уровня населения; | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | Повышение имиджа Каменоломненского городского поселения, обмен опытом решения вопросов местного значения за счет участия в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | 01.10.2020 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Принятие правового акта по результатам участия представителя Каменоломненского городского поселения в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально-бытовых проблем жителей | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | Повышение имиджа Каменоломненского городского поселения, обмен передовым опытом решения вопросов местного значения за счет участия в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Контрольное событие 1.2.2. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Принятие правового акта по результатам участия представителя Каменоломненского городского поселения в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Своевременное принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы кадровой работы в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Оперативный сбор, анализ и представление в Правительство Ростовской области информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, а также показателях развития муниципальной службы | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках; предотвращение политического кризиса | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в сфере муниципального управления | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6. Представление в комиссию по формированию кадрового резерва управленческих кадров Каменоломненского городского поселения, лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, для их включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование. | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение престижа муниципальной службы и Каменоломненского городского поселения; обмен передовым опытом муниципального управления | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7. Подведение итогов участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Принятие правового акта по результатам участия представителя Каменоломненского городского поселения в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении, посредством использования современных технологий обучения: семинары; видеосеминары; тренинги; видеокурсы | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8. Профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня профессионального развития не менее 10 муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе; сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы; повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Создание системы организации привлечения, отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу; проведение назначений из кадрового резерва, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование механизма формирования кадрового состава для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Установление квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Совершенствование системы отбора и оценки знаний лиц, поступающих на муниципальную службу | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Совершенствование деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения по привлечению и закреплению на муниципальной службе молодых специалистов, в том числе выпускников вузов | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Привлечение представителей общественности для участия в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв; обеспечение их ротации | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение уровня профессионализма кадрового состава | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Совершенствование аттестационных процедур и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Проведение оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях определения соответствия замещаемым должностям; проведение оценки знаний, навыков и профессиональных умений муниципальных служащих | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Проведение семинаров, совещаний, оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Включение муниципальных служащих в кадровый резерв муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы по результатам аттестации, составит не менее 2 человек | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | использование инновационных методов подготовки кадрового резерва, повышение профессионального уровня лиц, включенных в резерв управленческих кадров | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы и управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | формирование и ведение списков кадрового резерва муниципальной службы и резерва управленческих кадров; размещение объявлений о проведении конкурсов на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Должностной рост муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, состоящих в кадровом резерве муниципальной службы и управленческих кадров | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3. Участие муниципальных служащих, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров в мероприятиях по профессиональному развитию | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составит не менее 2 человек | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня профессионального развития не менее 10 муниципальных служащих путем участия в проводимых Администрацией Октябрьского района и Правительством Ростовской области курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4. Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение уровня профессионального развития не менее 10 муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Создание условий для исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 31.12.2020 | 11898,1 | 11898,1 | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций за счет стимулирования эффективной трудовой деятельности | 31.12.2020 | 8724,8 | 8724,8 | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в комфортных и безопасных условиях; материально-техническое обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 31.12.2020 | 2734,3 | 2734,3 | - | - |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Транспортное обслуживание сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Оплата транспортных расходов при направлении сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения в служебные командировки | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей условиями и средствами коммуникации и связи | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи | 31.12.2020 | 187,9 | 187,9 | - | - |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода) | 31.12.2020 | 258,1 | 258,1 | - | - |
|  |  |  | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации –дератизация, ремонт помещений, обслуживание пожарной и охраной сигнализации, иного муниципального имущества, используемого и муниципальными служащими при исполнении своих должностных обязанностей | 31.12.2020 | 857,2 | 857,2 | - | - |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Материально-техническое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей – закупка и техническое и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем | 31.12.2020 | 473,9 | 473,9 | - | - |
|  |  |  | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на обеспечение муниципальных служащих основными средствами и вспомогательными техническими средствами и оборудованием, расходными и вспомогательными товарами | 31.12.2020 | 947,9 | 947,9 | - | - |
| 3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Обеспечение повышения квалификации специалистов Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на повышение квалификации специалистов Администрации Каменоломненского городского поселения | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Уменьшение текучести высококвалифицированных муниципальных служащих; развитие преемственности поколений и наставничества. | 31.12.2020 | 339,0 | 339,0 | - | - |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Ведение кадрового делопроизводства в Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Документальное оформление оснований расходов на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 31.12.2020 | 339,0 | 339,0 | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение качества и эффективности исполнения муниципальными служащими Администрации Каменоломненского городского поселения своих должностных обязанностей | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Опубликование и обнародование в газете "Сельский вестник" всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Обеспечение официальной публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг по публикации в газете «Сельский вестник» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор | официальное размещение (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3.6.1. | Мероприятие 3.6.1. Обеспечение официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор | Надлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения, ответственными за подготовку и размещение на сайте Администрации Каменоломненского городского поселения нормативных правовых актов и иной правовой информации | 31.12.2020 | - | - | - | - |

Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы 						А.А. Здоровцев