Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2023                                           № 306   	       	                     р.п.  Каменоломни

#### Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором организационно-правовой и кадровой работы Казанцеву А. О.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заведующий сектором

организационно-правовой и кадровой работы

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от  01.07.2023 № 306

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В целях улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; выявления направлений деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирования комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении проанализированы деятельность поселений Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Повышение эффективности использования собственного экономического потенциала. | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Администрацией Каменоломненского городского поселения применялись в работе разработанные Правительством Ростовской области методические рекомендации, по устранению проблем и недостатков в деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Проведение изучения деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Проанализированы результата изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской обл. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 2 | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – | На территории Каменоломненского городского поселения зарегистрированы и действуют 15 ТОС. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Внесены изменения в локальные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений Федеральных законов о запрете находиться на муниципальной службе иностранных граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В Правительство Ростовской области своевременно предоставлялись поквартальные отчеты о количественном и качественном составе муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения поддерживается в установленных рамках; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Прошли повышение квалификации 2 муниципальных служащих по 1 образовательной программе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6. Представление в комиссию по формированию кадрового резерва управленческих кадров Каменоломненского городского поселения, лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, для их включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Готовятся документы для включение специалистов в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения лиц | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения приняли участие в проводимых Правительством Ростовской области по актуальным вопросам профессиональной деятельности посредством использования современных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8. Профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Согласно учебным программам вышеуказанные должностные лица повысили уровень профессиональной компетенции в следующих областях: эффективное осуществление муниципальных закупок; предоставление сведений о доходах; оказание муниципальных услуг в электронном виде; организация предоставления коммунальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Х | Х | Х | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | применены инновационные подходы к подбору кадров; на сайте «Работа в России» и в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации размещена информация об открытии вакансии, включение в кадровый резерв, а также вакансиях, замещаемых без проведения конкурсных процедур | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование механизма формирования кадрового состава для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | При формировании кадрового состава Администрации Каменоломненского городского поселения приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт работы и высокую квалификацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Установление квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В должностных инструкциях муниципальных служащих установлены квалификационные требования к занимаемой должности, а так же требования к уровню знаний, навыков и умений претендентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Применяются меры к закреплению на муниципальной службе ранее назначенных на соответствующие должности муниципальной службы молодых специалистов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | проведены обучающие занятия в целях соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения; проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с рассмотрением текущих вопросов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Совершенствование аттестационных процедур и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Подготавливаются документы для проведения оценки знаний, навыков и профессиональных умений муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Проведен 1 семинар по вопросу предоставления сведений и доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; Проведен 1 семинар по вопросу предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Сведения о муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения проанализированы на предмет наличия аффилированности при исполнении своих должностных обязанностей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Включение муниципальных служащих в кадровый резерв муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Подготавливаются документы на актуализацию кадрового резерва Администрации Каменоломненского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | 2 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, участвовали в мероприятиях по повышению уровеня про-фессиональной компе-тенции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы и управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | размещено объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | 2 сотрудника Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, участвовали в мероприятиях по повышению уровеня про-фессиональной компе-тенции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Должностной рост муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | При приеме на вакантную должность предпочтение было отдано кандидату, имеющему высокий уровень квалификации и опыт работы с соответствующей сфере деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3. Участие муниципальных служащих, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров в мероприятиях по профессиональному развитию | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | в мероприятиях по профессиональному развитию приняли участие 2 муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В проводимых Администрацией Октябрьского района и Правительством Ростовской области курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности приняли участие 7 муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4. Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Повышение уровня профессионального развития 7 муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения повысили уровень профессионального развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Х | Х | Х | 19218,6 | 19218,6 | 7644,4 | 11574,2 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций осуществлялось за счет стимулирование эффективной трудовой деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16006,3 | 16006,3 | 6321,6 | 9684,7 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в комфортных и безопасных условиях; материально-техническое обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей осуществляюсь посредством надлежащего исполнения соответствующих муниципальных контрактов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2748,6 | 2748,6 | 1133,2 | 1615,4 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Транспортное обслуживание сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Сотрудникам Администрации Каменоломненского городского поселения при направлении в 13 служебных командировок оплачивались транспортные расходы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 3,9 | 6,1 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей условиями и средствами коммуникации и связи | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 172,9 | 172,9 | 75,1 | 97,8 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 302,3 | 302,3 | 128,8 | 173,5 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
|  |  |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации – дератизация, обслуживание пожарной и охраной сигнализации, ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 855,4 | 855,4 | 426,9 | 428,5 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Материально-техническое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей – закупка и техническое и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем (КонсультантПлюс), поставка периодических печатных изданий (газеты Сельский вестник, Российская газета) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 660,3 | 660,3 | 266,9 | 393,4 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
|  |  |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обеспечение муниципальных служащих основными средствами и вспомогательными техническими средствами и оборудованием, расходными и вспомогательными товарами (приобретен 1 ноутбук, кресла, канцелярские товары, офисная бумага, хозяйственные товары, ГСМ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 571,1 | 571,1 | 157,7 | 413,4 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Обеспечение повышения квалификации специалистов Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Заключены и надлежащим образом исполнены муниципальные контракты на повышение квалификации 2 муниципальных служащих по 1 образовательной программаме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 19,5 | 10,5 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | государственная пенсия за выслугу лет выплачивается своевременно и в полном объеме 3 бывшим муниципальным служащим Администрации Каменоломненского городского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 403,7 | 403,7 | 172,7 | 231,0 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Ведение кадрового делопроизводства в Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Приняты распоряжения об индексации пенсии муниципальным служащим и о прекращении выплаты пенсии в связи со смертью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 403,7 | 403,7 | 172,7 | 231,0 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В газете "Сельский вестник" опубликовано нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 2968,9 см.кв. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 16,9 | 53,1 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Обеспечение официальной публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | В газете "Сельский вестник" опубликовано нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 2968,9 см.кв. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 16,9 | 49,2 исполнение запланиро-вано на 2 по-лугодие 2023 года |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор | на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) опубликовано 66 нормативный правовый акт, что составляет 100% от принятых нормативных правовых актов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
| 3.6.1. | Мероприятие 3.6.1. Обеспечение официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор | Проведена ежегодная перерегистрация домена официального сайта Администрации Каменоломненского городского поселения. В целях надлежащего исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения, ответственными за подготовку и размещение на сайте Администрации Каменоломненского городского поселения нормативных правовых актов и иной правовой информации проведено 1 планерное совещание. НПА и иная правовая информация на официальном сайте размещалась своевременно и в полном объеме. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы | Х | Х | Х | 19218,6 | 19218,6 | 7644,4 | 11574,2 исполнение запланировано на 2 полугодие 2023 года |  |  |

### Заведующий сектором

### организационно-правовой

### и кадровой работы                                                       					                                          А. О. Казанцева

Пояснительная записка к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 386 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 19218,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило   7644,4 тыс. рублей или 37,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 № 459 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Камено-ломненском городском поселении» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год финансирование не  предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год  финансирование не  предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 19218,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 7644,4 тыс. рублей или 39,7 %.