Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020                                           № 429    	       	                     р.п.  Каменоломни

#### Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором организационно-правовой и кадровой работы Здоровцева А.А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит заведующий сектором

организационно-правовой и кадровой работы

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от  12.10.2020 № 429

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В целях улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении; выявления направлений деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирования комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении проанализированы деятельность поселений Ростовской области, на основании анализа сформирована и подана заявки для участия в областном конкурсе «Лучшее поселение Ростовской области» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Повышение эффективности использования собственного экономического потенциала. | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Администрацией Каменоломненского городского поселения применялись в работе разработанные Правительством Ростовской области методические рекомендации, по устранению проблем и недостатков в деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Проведение изучения деятельности органов местного самоуправления Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Проанализированы результата изучения Правительством Ростовской области деятельности органов местного самоуправления Ростовской обл. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | Подана заявка на участие в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее поселение Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Конкурсной комиссией Ростовской области итоги конкурса "Лучшее поселение Ростовской области" еще не подводились. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1. 2 | Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | Н территории Каменоломненского городского поселения зарегистрированы и действуют 15 ТОС. Реализовано 4 местных инициатив с участием ТОС: отсыпка фалом придомовой территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1. Участие в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко | 2 ТОС приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». ТОС «Мечта» занял 3 место в муниципальном этапе конкурса и приняло участие в региональном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 1.2.2. Подведение итогов участия в областном конкурсе на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области" | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | По итогам муниципального этапа конкурса Лучшее территориальное общественное самоуправление» определен ТОС «Мечта», который принял участие в региональном этапе конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Внесены изменения в локальные правовые акты, регламентирующие ведение электронных трудовых книжек сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В Правительство Ростовской области своевременно предоставлялись поквартальные отчеты о количественном и качественном составе муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения поддерживается в установленных рамках; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | 2 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по 2 образовательным программам. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6. Представление в комиссию по формированию кадрового резерва управленческих кадров Каменоломненского городского поселения, лиц, прошедших комплексную оценку профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, для их включение в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Готовятся документы для включение специалистов в кадровый резерв управленческих кадров Каменоломненского городского поселения лиц | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Подана заявка на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7. Подведение итогов участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» будут подведены в 4 квартале 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Для повышения уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления сотрудники Администрации Каменоломненского городского поселения приняли участие в проводимых Правительством Ростовской области по актуальным вопросам профессиональной деятельности посредством использования современных технологий: видеосеминар для по вопросу реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; видеосеминар по теме «Осуществление закупок для обеспечения муниципальных служб»; видеосеминар по теме «Особенности формирования сведений по полному кругу организаций о среднесписочной численности работников, среднемесячной начисленной заработной плате, фонде оплаты труда»; видеосеминар по теме «Благоустройство территории муниципальных образований»; видеосеминар по теме «Жилищно-коммунальное хозяйство. Ценообразование и регулирование тарифов»; 3 тренинга по теме «Мотивация и вовлеченность»; 1 тренинг по теме «Постановка задач и делегирование»; 2 тренинга по теме «Управление рабочими группами» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8. Профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | в рамках проведенных семинара, видеосеминаров и тренингов по различным направлениям деятельности обучение прошли 11 человек (муниципальные служащие и иные лица, занятые в системе местного самоуправления в Каменоломненском городском поселении). Согласно учебным программам вышеуказанные должностные лица повысили уровень профессиональной компетенции в следующих областях: эффективное осуществление муниципальных закупок; ведение электронных трудовых книжек; оказание муниципальных услуг в электронном виде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Х | Х | Х | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | применены инновационные подходы к подбору кадров; размещена в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации информация об открытии вакансии, включение в кадровый резерв, а также вакансиях, замещаемых без проведения конкурсных процедур | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование механизма формирования кадрового состава для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | При формировании кадрового состава Администрации Каменоломненского городского поселения приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт работы и высокую квалификацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Установление квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В должностных инструкциях муниципальных служащих установлены квалификационные требования к занимаемой должности, а так же требования к уровню знаний, навыков и умений претендентов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Применяются меры к закреплению на муниципальной службе ранее назначенных на соответствующие должности муниципальной службы молодых специалистов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | проведены обучающие занятия в целях соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения; проведены заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с рассмотрением текущих вопросов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Совершенствование аттестационных процедур и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Подготавливаются документы для проведения оценки знаний, навыков и профессиональных умений муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Совершенствование механизма, обеспечивающего соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Проведен 1 семинар по вопросу предоставления сведений и доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; Проведен 1 семинар по вопросу предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Сведения о муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения проанализированы на предмет наличия аффилированности при исполнении своих должностных обязанностей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Включение муниципальных служащих в кадровый резерв муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Подготавливаются документы на актуализацию кадрового резерва Администрации Каменоломненского городского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | 1 сотрудник Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, прошел повышение квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы и управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | размещено объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв в федеральной государственной информационной системе "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | 1 сотрудник Администрации Каменоломненского городского поселения, находящиеся в кадровом резерве, прошел повышение квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Должностной рост муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | При приеме на вакантную должность муниципальной службы предпочтение было отдано кандидату, имеющему высокий уровень квалификации и опыт работы с соответствующей сфере деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3. Участие муниципальных служащих, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров в мероприятиях по профессиональному развитию | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | в мероприятиях по профессиональному развитию принял участие 1 муниципальный служащий, включенный в кадровый резерв муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В проводимых Администрацией Октябрьского района и Правительством Ростовской области курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов по актуальным вопросам профессиональной деятельности приняли участие 6 муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4. Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение уровня профессионального развития 6 муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения повысили уровень профессионального развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Х | Х | Х | 11898,1 | 11898,1 | 8385,7 | 3512,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Повышение качества и уменьшение сроков оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций осуществлялось за счет стимулирование эффективной трудовой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8724,8 | 8724,8 | 6111,1 | 2613,7 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в комфортных и безопасных условиях; материально-техническое обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей осуществляюсь посредством надлежащего исполнения соответствующих муниципальных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2784,3 | 2784,3 | 1982,3 | 802,0 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Транспортное обслуживание сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Сотрудникам Администрации Каменоломненского городского поселения при направлении в 26 служебных командировок оплачивались транспортные расходы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 3,3 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей условиями и средствами коммуникации и связи | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку услуг интернета, телефонной, электронной и почтовой связи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 187,9 | 187,9 | 142,2 | 45,7 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей в безопасных, санитарно-гигиенических и комфортных условиях | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на поставку коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вода) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 258,1 | 258,1 | 174,5 | 83,6 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
|  |  |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обслуживание оргтехники, содержание здания администрации – дератизация, обслуживание пожарной и охраной сигнализации, ремонт и техническое обслуживание служебного автомобиля; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 857,2 | 857,2 | 602,2 | 255,0 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Материально-техническое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на информационно-технологическое обеспечение исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей – закупка и техническое и обслуживание специального программного обеспечения, информационных технологий и информационных систем (КонсультантПлюс), поставка периодических печатных изданий (газеты Сельский вестник, Российская газета) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 473,9 | 473,9 | 294,1 | 179,8 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
|  |  |  | Заключены и надлежащим образом исполняются муниципальные контракты на обеспечение муниципальных служащих основными средствами и вспомогательными техническими средствами и оборудованием, расходными и вспомогательными товарами (приобретен 1 системный блок для персонального компьютера, принтер, канцелярские товары, офисная бумага, хозяйственные товары, ГСМ, облучатели медицинский бактерицидный для обеззараживания помещений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 947,2 | 947,2 | 751,4 | 195,8 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Обеспечение повышения квалификации специалистов Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Заключены и надлежащим образом исполнены муниципальные контракты на повышение квалификации 2 муниципальных служащих по 2 образовательным программам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 11,2 | 38,8 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | государственная пенсия за выслугу лет выплачивается своевременно и в полном объеме 3 бывшим муниципальным служащим Администрации Каменоломненского городского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 339,0 | 339,0 | 249,6 | 89,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Ведение кадрового делопроизводства в Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Приняты распоряжения об индексации пенсии муниципальным служащим | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 339,0 | 339,0 | 249,6 | 89,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Срок исполнения не наступил | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В газете "Сельский вестник" опубликовано нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 7018,8 см.кв. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 42,7 | 7,3 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Обеспечение официальной публикация нормативно-правовых Администрации Каменоломненского городского поселения, проектов правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и иных информационных материалов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | В газете "Сельский вестник" опубликовано нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством общей площадью 7018,8 см.кв. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 42,7 | 7,3 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор А.А. Черненко | на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) опубликовано 49 нормативный правовый акт, что составляет 100% от принятых нормативных правовых актов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 3.6.1. | Мероприятие 3.6.1. Обеспечение официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kamenolomninskoe.ru/) | Старший инспектор – системный администратор А.А. Черненко | Проведена ежегодная перерегистрация домена официального сайта Администрации Каменоломненского городского поселения. В целях надлежащего исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения, ответственными за подготовку и размещение на сайте Администрации Каменоломненского городского поселения нормативных правовых актов и иной правовой информации проведено 3 планерных совещания. НПА и иная правовая информация на официальном сайте размещалась своевременно и в полном объеме. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Х | Х | Х | 11898,1 | 11898,1 | 8385,7 | 3512,4 исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года |  |  |

### Заведующий сектором

### организационно-правовой

### и кадровой работы                                                                                                 А.А. Здоровцев

Пояснительная записка к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 386 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 11898,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило   8385,7 тыс. рублей или 70,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 17.01.2020 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Камено-ломненском городском поселении» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год финансирование не  предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год  финансирование не  предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие муниципального управления, муниципальной службы в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 11898,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 8385,7 тыс. рублей или 70,5 %.