Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                                          № 456    	 	                  р.п.  Каменоломни

#### Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичкова И. С.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит главный специалист

по делопроизводству и архивной работе

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.10.2023 № 456

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С.. | X | X | X | 11456,3 | 11456,3 | 4086,8 | 7369,5 исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводится анализ наиболее значимых изменений жилищного законодательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами в IV квартале 2019 года запланировано проведение конкурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Осуществляется предварительный сбор заявок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 24,8 | 15,2 исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной про-граммы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | ликвидация аварийного жилищного фонда, пе-реселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11366,3 | 11366,3 | 4062,0 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 4619,4 | 4619,4 | 523,4 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопровод-но-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению реализуются мероприятия по реконструкции водопроводного хозяйства. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Приобретено и установлено спец оборудование на водопроводные сети поселения: запорная арматура, фасонные части | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Завершение работ по разработке проектной документации | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Расходы на строительство, реконструкцию объектов тепло-энергетики, приобретение оборудования для объектов тепло-энергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3411,2 | 3411,2 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Заключено соглашение на предоставление из бюджета Ростовской области в 2023 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов. Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, отопление) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 131,2 | 131,2 | 0 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Основное мероприятие 2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | Проведены проектно-изыскательские работы по объекту реконструкции КНС. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1077,0 | 1077,0 | 523,4 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Кирпичков И. С. | X | X | X | 16075,7 | 16075,7 | 4610,2 | исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            И. С. Кирпичков

Пояснительная записка к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 379 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 16075,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило  4610,2 тыс. рублей или 28,7 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности

и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 № 453 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год  предусмотрено 11456,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 4086,6 тыс. рублей или 35,7 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.6. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции освоено 4062,0 тыс. рублей, переселено 2 семьи.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год  предусмотрено 4619,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 523,4 тыс. рублей или 11,3 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 2.8 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»

Заключено соглашение на предоставление  из бюджета Ростовской области в 2023 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов.  Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая  вода, отопление)

По основному мероприятию 2.9 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на содержание газопровода , ул. Гвардейская и Пролетарская  (теплокомплекс)	81, 9 тыс. рублей;

на содержание газопровода , ул.Мокроусова  (теплокомплекс)	81,9 тыс. рублей;

ГРПШ ул. Мокроусова	 64,8 тыс. рублей;

Ремонт системы автополива	92,9 тыс. рублей;