Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                                          № 460            	 	   р.п.  Каменоломни

#### Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год  по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью Жидкову Е. Ю.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит главный специалист

по работе с молодежью

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.10.2023 № 460

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Факти- ческая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения | главный специалист по работе с молодёжью | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью | Проведены спортивные мероприятия для всех категорий граждан | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения поселка Каменоломни. | главный специалист по работе с молодёжью | Проведение 7 комплексных мероприятий | X | 10 декабря 2023 г. | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | главный специалист по работе с молодёжью | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | главный специалист по работе с молодёжью | Увеличено число занимающихся физической культурой и спортом. Привлечение населения к участию в спортивном мероприятии ГТО | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023г. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 – проведение спортивных мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью | Проведено 6 спортивных мероприятий | X | 10 декабря 2023г. | - | - | - |  |
| 6 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | главный специалист по работе с молодёжью | Наградить победителей физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023г. | 155,0 | 155,0 | 37,0 | - |
|  | Контрольное событие 2.1.1 – награждение всех категорий населения поселка Каменоломни на официальных комплексных мероприятиях | главный специалист по работе с молодёжью | 14 человек награждено грамотами. | X | 10 декабря 2023 г. | - | - | - | - |
| 7 | Основные мероприятия 2.1.2. Взнос за участие команды п.Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области, из средств бюджета поселения | главный специалист по работе с молодёжью | X | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023г. | - | - | - |  |
| 8 | Мероприятие 2.1.3 Транспортные услуги за перевозку спортсменов | главный специалист по работе с молодёжью | X | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023г. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.2. – Выплата взносов за участие команды п. Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | главный специалист по работе с молодёжью | X | х | 10 декабря 2023 г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | главный специалист по работе с молодёжью | X | 01 января 2023 г. | 10 декабря 2023г. | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | главный специалист по работе с молодёжью | X | X | X | 155,0 | 155,0 | 37,0 | - |

### Главный специалист по

### работе с молодежью                                                                                                                       Е.  Ю. Жидкова

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 381 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 155,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило  37,0 тыс. рублей или 24 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 -«Обеспечение реализации муниципальной программы».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 № 470 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» денежных средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) предусмотрено 155,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило  37,0 тыс. рублей или 24 %.