Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2023                 	      № 462			      р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными  финансами» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Каменоломненского городского поселения – Калмыкову О. Г.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     					    М.С.Симисенко

Постановление вносит начальник

службы экономики и финансов

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.10.2023 № 462

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Управление муниципальными  финансами» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Каменоломненского городского поселения | Главный специалист экономист Коваль Л. С. | по состоянию на 01.10.2023 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения составили 58367,9 тыс. рублей или 118,6% от плановых назначений 9-ти месяцев, с ростом на 9135,6 тыс. рублей или на 69 % к аналогичному периоду 2022 года, в том числе: по НДФЛ – 23983,6 тыс. рублей, по транспортному налогу 4293,8 тыс. рублей, по земельному налогу 4906,4 тыс. рублей; по аренде земли 3139,0 тыс. рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведения оценки эффективности налоговых расходов местного уровня | Главный специалист экономист Коваль Л. С. | в рамках постановления Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.11.2019г. № 398 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Каменоломненского городского поселения и оценки налоговых расходов Каменоломненского городского поселения» организована работа по проведению оценки налоговых расходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | бюджет Каменоломненского городского поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ Каменоломненского городского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года направлено 68203,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Каменоломненского городского поселения, составила 94,8 процента при плане 95 процента в общем объеме рас-ходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Каменоломненского городского поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова Главный специалист экономист Коваль Л. С. | принято Постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 123 от 10.04.2023 о внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.02.2017 г. № 78 «Об утверждении Бюджетного прогноза Каменоломненского городского поселения на период 2017-2030 годов» | 28.02.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | В целях совершенствования бюджетного процесса в отчетном периоде принято Решения Собрания депутатов № 80 от 17.05.2023 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 23.09.2013 № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каменоломненском городском поселении» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова Главный бухгалтер О. И. Данилова | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Каменоломненского городского поселения от 23.05.2022 № 192 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 12.10.2022 № 364 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2023 – 2025 годы»; от 17.10.2016 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2015 № 489 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района)»; от 28.10.2013 г № 386 «О порядке исполнения бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Службой экономики и финансов за отчетный период приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. Все мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля выполнены в полном объеме в установленные сроки. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Каменоломненского городского поселения проекта решения о бюджете поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | проект решения «Об бюджете Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» разрабатывается и будет представлен в Собрание депутатов Каменоломненского городского поселения в сроки, установленные постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 12.05.2023 № 176 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 15.11.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Каменоломненского городского поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Каменоломненского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | по итогам 9 месяцев 2023 года заемные средства в бюджет поселения не привлекались. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Каменоломненского городского поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Разработка сбалансированного проекта решения о бюджете поселения | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Бюджет поселения по итогам 9 месяцев исполнен с профицитом 10727,1 тыс. рублей | 15.11.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | Проведен анализ первоначального решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Подведомственные муниципальные бюджетные учреждения отсутствуют. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | На отчетную дату оценка качества управления муниципальными финансами, не проводилась | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы Достижение высоких показателей по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | На отчетную дату оценка качества управления муниципальными финансами, не проводилась | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов О. Г. Калмыкова | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник службы экономики и финансов									О. Г. Калмыкова

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 399 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 4 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2022 г. № 469 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2023 г. поступления собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составили 58367,9 тыс. рублей или 118,6% от плановых назначений 9-ти месяцев.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, принято Постановление  Администрации Каменоломненского городского поселения № 123 от 10.04.2023 о внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.02.2017 г. № 78 «Об утверждении Бюджетного прогноза Каменоломненского городского поселения на период 2017-2023 годов»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок представления проекта решения «Об бюджете Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов» не наступил. В настоящее время проект указанного решения находится в стадии разработки и будет представлен в Собрание депутатов Каменоломненского городского поселения в сроки, установленные постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от  12.05.2023 № 176 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения Октябрьского района на 2024 год  и на плановый период  2025 и 2026 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 3) финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 3 срок исполнения не наступил (установленный срок – 15.11.2023). Бюджет Каменоломненского городского поселения по итогам полугодия исполнен с профицитом в сумме 10727,1 тыс. рублей. Потребность в привлечении заемных средств в бюджет поселения в 1 полугодии отсутствовала.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 4) финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Срок исполнения контрольного события муниципальной программы 4 не наступил.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.