Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024                 	      №   485 			      р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в поста-новление Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 596 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 596 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.07.2024 № 244 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 27.12.2023 № 596 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год»».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения     			          		    М.С.Симисенко

Постановление вносит заместителя главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.12.2024 № 485

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | бюжет Октябрьского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | - | - | 40 058, | 39 483,5 | - | 574,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения | весь период | 13 023,5 | 13 023,5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по озленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 11 051,8 | 11 051,8 | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2. Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и уборка территорий ощественного пользования (пар-ков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 7 280,2 | 7 280,2 | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3. Заключение контрактов на содержание и уборку территорий ощественного пользования (пар-ков, скверов, площадей) | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Каме-ноломненского городского поселения Отябрьского района «Благоусройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения | весь период | 8 702,8 | 8 128,0 | - | 574,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | - | - | 261,0 | 261,0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осу-ществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения ин-женерной инфраструктурой | весь период | 261,0 | 261,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координат-ному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон. | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Утверждение генральных планов | весь период | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной про-граммы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осу-ществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения ин-женерной инфраструктурой | весь период | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | - | - | 4 538,0 | 44,0 | - | 4 494,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по ликвидации не-санкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отхо-дов | весь период | 4 494,0 | - | - | 4 494,0 |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | Выполнение работ в рамках заключенных контрактов | весь период | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отхо-дов | весь период | 44,0 | 44,0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Никитенко Ю. А. |  | весь период | 44 857,3 | 39 788,5 | - | 5 068,8 |

Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству			               Ю.А. Никитенко