

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 84**  **р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – В.В. Мирющенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  Администрации Каменоломненского  городского поселения  от 10.03.2025 № 84 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2024 года

1. Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 384 (далее – муниципальная программа). Финансирования по данной программе не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении».

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении».

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год денежные средства не предусмотрены.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация 10 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

За счет своевременного приведения нормативно-правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, не допущено нарушение сотрудниками Администрации Каменоломненского городского поселения коррупционное законодательство.

Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Каменоломненского городского поселения.

Актуализированы анкеты муниципальных служащих и проведен их анализ на предмет наличия аффилированности.

Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм.

За счет должного контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации Каменоломненского городского поселения установленных ограничений, запретов и обязанностей не допущены нарушения коррупционного законодательства.

Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики.

Проекты всех нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения подвергались антикоррупционной экспертизе.

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения.

Проекты всех контрактов, заключаемых Администрацией Каменоломненского городского поселения, подвергались антикоррупционной экспертизе.

Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Каменоломненском городском поселении.

Проводится анализ нормативных правовых актов, деятельности сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения, обращений (жалоб) по фактам совершения муниципальными служащими Администрации Каменоломненского городского поселения действий коррупционного характера.

Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции.

На официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения размещаются материалы антикоррупционной направленности, способствующие просвещению населения Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции, а также иные материалы по данной тематике.

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции.

2 муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения прошли обучение по образовательной программе противодействия коррупции в органах местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности.

Информационные сообщения, пропагандирующие соблюдение антикоррупционного законодательства, размещались на сайте Администрации Каменоломненского городского поселении; аналогичные буклеты раздавались жителям Каменоломненского городского поселения.

Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Каменоломненском городском поселении.

Буклеты, по вопросам противодействия коррупции раздавались жителям Каменоломненского городского поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год денежные средства не предусмотрены.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

На системной основе проводилась работа по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность террористических и экстремистских организаций.

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.

– во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация.

– перед праздничными мероприятиями организованы комиссионные обследования объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность;

– организовано участие народной казачьей дружины в охране общественного порядка на территории поселка;

– изготовлен и распространен информационно - пропагандистский материал профилактического характера по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

– проведены в средних общеобразовательных учреждениях тематические уроки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

– приведены в соответствие с действующим законодательством правовые акты поселения по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму.

На реализацию подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2024 год денежные средства не предусмотрены.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Каменоломненском городском поселении» выполнено.

В рамках мониторинга проведены социологические исследования, подготовлен аналитический обзор, сделаны расчеты для оценки развития наркоситуации.

Основное мероприятие 3.2. «Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании»

Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия проводились в образовательных учреждениях.

Администрацией Каменоломненского городского поселения совместно с центром занятости было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в качестве рабочих по благоустройству в количестве 7 человек. Основная категория трудоустроенных подростков, это несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.

Участие в днях большой профилактики, а также проведение тематических классных часов в МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского и МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева.

Основное мероприятие 3.3. «Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи».

Распространено более 2000 памяток антинаркотической направленности.

Основное мероприятие 3.4. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

Проводились мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Выяснялись причины неблагополучия, оказывалась помощь в решение жилищно-бытовых и других вопросов.

Основное мероприятие 3.5. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ».

Проводились мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год. (Приложение №1)

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму;

созданию условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

повышению эффективности реализации антикоррупционных мер;

созданию условий для снижения уровня болезненности населения с синдромом зависимости от наркотиков

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь нижеследующих результатов:

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве – 0%

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 10 тыс. населения до 7 человек.

Снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Каменоломненском городском поселении – 35,0%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении № 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 3.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС В.В. Мирющенко

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | Подпрограмма 1  «Противодей­ствие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | - | - | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приведение нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | принято распоряжение  Администрации Каменоломненского городского поселения № 122 от 11.09.2018 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Каменоломненском городском поселении» | - | |
|  | Контрольное событие 1.1. Оценка реализации планов противодействия коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведены заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения. Проанализированы результаты предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера; проведена оценка реализации плана противодействия коррупции на 2024 год; утвержден план работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции на 2024 год. | - | |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предотвращение коррупционных правонарушений | Актуализированы анкеты муниципальных служащих и проведен их анализ на предмет наличия аффилированности. Фактов конфликта интересов не выявлено. Проанализированы результаты проверочных мероприятий, осуществлявшихся Управлением по противодействию коррупции в РО в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления РО | - | |
|  | Контрольное событие 1.2 Рассмотрение комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации Каменоломненского городского поселения вопросов своей компетенции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Отсутствовали основания для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации Каменоломненского городского поселения | - | |
|  | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения (далее– должностные лица) антикоррупционных норм | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Проведен анализ сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими |  | |
|  | Контрольное событие 1.3. Рассмотрение комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Каменоломненском городском поселении вопросов своей компетенции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | На заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения проведен анализ итогов предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими; изучен и принят к сведению результат соблюдения антикоррупционного законодательства иными муниципальными образованиями Ростовской области; проанализированы результаты применения мер по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в сфере распоряжения муниципальным имуществом. |  | |
|  | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление в нормативных правовых актах Каменоломненского городского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Проведена антикоррупционная экспертиза 150 нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения. Коррупциогенных факторов не выявлено в проектах нормативных правовых актах Каменоломненского городского поселения |  | |
|  | Контрольное событие 1.4 Осуществление мониторинга проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и их проектов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Реестр изучения проектов нормативных правовых актов подготовлен и представлен в прокуратуру Октябрьского района |  | |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения и их исключение | В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения и их исключение проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных контрактов, текст муниципальных контрактов содержит антикоррупционную оговорку. Анализируется практика УФАС РО по вопросам нарушения законодательства о закупках |  | |
|  | Контрольное событие 1.5 Осуществление мониторинга нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | В отдел закупок КУМИ Администрации Октябрьского района представлены отчеты об исполнении муниципальных контрактов, о нарушениях законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, о привлечении к административной ответственности муниципального заказчика (его сотрудников). |  | |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оценка уровня коррупции в Каменоломненском городском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Каменоломненском городском поселении | Проводится анализ нормативных правовых актов, деятельности сотрудников Администрации Каменоломненского городского поселения, обращений (жалоб) по фактам совершения муниципальными служащими Администрации Каменоломненского городского поселения действий коррупционного характера – обращений (жалоб) не поступало. Отчет представлен в отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района |  | |
|  | Контрольное событие 1.6. Оценка проявления коррупции в Каменоломненском городском поселении (аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования) | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Подготовлена аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования. |  | |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Каменоломненского городского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения и оператив­ное реагирование на нее | На официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения размещаются материалы антикоррупционной направленности, способствующие просвещению населения Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции, а также иные материалы по данной тематике |  | |
|  | Контрольное событие 1.7. Подведение итогов участия институтов гражданского общества и гражданам в противодействии коррупции (аналитическая записка о результатах деятельности граждан) | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Подготовлена аналитическая записка о результатах деятельности граждан в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции |  | |
|  | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2 муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения прошли обучение по образовательной программе противодействия коррупции в органах местного самоуправления |  | |
|  | Контрольное событие 1.8. Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 2 муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения прошли обучение по образовательной программе противодействия коррупции в органах местного самоуправления |  | |
|  | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания | Информационные сообщения, пропагандирующие соблюдение антикоррупционного законодательства размещались на сайте Администрации Каменоломненского городского поселении; аналогичные буклеты раздавались жителям Каменоломненского городского поселения |  | |
|  | Контрольное событие 1.9. Публикация на сайте Администрации Каменоломненского городско поселения брошюр, методических пособий и иных информационных материалов антикоррупционной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | на сайте Администрации Каменоломненского городского поселении размещены актуальные информационные материалы антикоррупционной направленности |  | |
|  | Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Буклеты, по вопросам противодействия коррупции раздавались жителям Каменоломненского городского поселения |  | |
|  | Контрольное событие 1.10. Публикация на сайте Администрации Каменоломненского городско поселения брошюр, методических пособий и иных информационных материалов антикоррупционной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работ Гавриляко Ю.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | на сайте Администрации Каменоломненского городского поселении размещены актуальные информационные материалы антикоррупционной направленности |  | |
|  | Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х |  | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Информационно-пропагандист­ское противо­действие экстремизму и терроризму | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | в рамках информационного противодействия терроризму и экстремизму изготовлено и распространено тиражом по 500 шт. 15памяток/буклетов, направленных на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и  терроризму |  | |
|  | Контрольное событие 2.1.1.  Мониторинг состояния межэтнических отношений в Каменоломненском городском поселении | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения поселения | проведены  заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям |  | |
|  | Контрольное событие 2.1.2.  Оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (включая неформальные объединения) по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | направление полугодового и годового отчетов в антитеррористическую комиссию Октябрьского района | направлен  полугодовой и годовой отчеты в антитеррористическую комиссию Октябрьского района | - | |
|  | Контрольное событие 2.1.3.  Оценка количества, тематики лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | направление полугодового и годового отчетов в антитеррористическую комиссию Октябрьского района | направлен  полугодовой и годовой отчеты в антитеррористическую комиссию Октябрьского района | - | |
| 2 | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористиче­ских актов и соблюде­нию правил поведе­ния при их возникнове­нии | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | утверждены графики проведения межведомственных  тренировок. Проведение тренировок осуществляется  ежеквартально.  Организована работа по категорированию и паспортизации  образовательных учреждений |  | |
| 2 | Контрольное событие 2.2 Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Мирющенко В.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан | с целью реализации данного мероприятия ежеквартально проводятся тренировки, согласно утвержденным графикам, разработаны планы  мероприятий по предотвращению террористических  актов в учреждениях здравоохранения, на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в организациях образования |  | |
|  | , | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х |  | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Каменоломненском городском поселении | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Проведено 12 антинаркотических рейдов |  | |
|  | Контрольное событие 3.1  Мониторинг распространенности психоактивных веществ в том числе в образовательных учреждениях | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Участие в днях большой профилактики, а так же проведение тематических классных часов в МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского и МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева | - | |
|  | Основное мероприятие 3.2. Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистс­ких, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведено 20 спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | - | |
|  | Контрольное событие 3.2  Формирование общего антинаркотического мировоззрения жителей поселка Каменоломни | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | произрастание дикорастущей конопли не выявлено | - | |
|  | Основное мероприятие 3.3. Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | мотивирование жителей Каменоломненского городского поселения на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков;  популяризация здорового образа жизни | Распространено более 2000 памяток антинаркотической направленности | - | |
|  | Контрольное событие 3.3.  Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Распространено более 2000 памяток антинаркотической направленности | - | |
|  | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавши­мися в трудной жизненной ситуации | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | Проводились мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавши­мися в трудной жизненной ситуации. Выяснялись причины неблагополучия, оказывалась помощь в решение жилищно-бытовых и других вопросов. | - | |
|  | Контрольное событие 3.4  проведение профилактических мероприятий с «группами риска» | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведено 12 мероприятий | - | |
|  | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | раннее предотвращение возможного вовлечения жителей в потребление психоактивных веществ | Проводились мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | - | |
|  | Контрольное событие 3.5  проведение различного рода мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Главный специалист по работе с молодежью  Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Проведено 12 мероприятий | - | |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Доля жителей Каменоломненского городского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатель 3.  численность пациентов, состоящих на учете  в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 10 тыс. населения | человек /10 тыс. населения | 46 | 46 | 46 |  |
| Подпрограмма 1. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2.  Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | процентов | 52,5 | 53,0 | 53,0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3.  доля проектов нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 2.1.  Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2.  Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1.  доля обучающихся и воспи­тан­ников, прошедших обуче­ние по образовательным про­граммам профилактической направленно­сти | человек | 91,7 | 92,0 | 92,0 |  |
| 3.2 | Показатель 3.2.  доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби­литацию, длительность ре­миссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле­чение и реабили­тацию | процент | 7,0 | 7,1 | 7,1 |  |

Главный специалист по

по вопросам ПБ, ГО и ЧС В.В. Мирющенко

Приложение №3

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = RП1 / R ф1 – нет показателей для расчета.

S2 = R П2 / R ф2 - нет показателей для расчета.

S3 = R П3 / R ф3=46/46=1.

S4 = Rф4 / RП4=2/2=1.

S5 = Rф5 / RП5=53,0/53,0=1.

S6 = Rф6 / RП6=100/100=1.

S7 = Rф7 / RП7 - нет показателей для расчета.

S8 = Rф8 / RП8=92,0/92,0=1.

S9 = Rф9 / RП9=7,1/7,1=1.

Вес показателей: MП = 1 / 6=0,2.

IР= 1х0,2+ 1х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2=1,2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мирющенко В.В.