

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 88 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Каменоломненского городского поселения В.В. Мирющенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС

|  |
| --- |
| Приложениек постановлениюАдминистрации Каменоломненскогогородского поселенияот 10.03.2025 № 88 |

ОТЧЕТ

 об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2024 года

1. Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 385 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 137,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 137,2 тыс. рублей или 99,9%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде»;

Подпрограмма 4 – «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 5 – «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 22,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 22,0 тыс. рублей или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2024 года выполнены в полном объеме (Приложение №1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 2 в течение 2024 года выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 3 в течение 2024 года выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 4) в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 4 в течение 2024 года выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 5) на 2024 год предусмотрено 115,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 115,2 тыс. рублей или 99,9%.

Основные мероприятия подпрограммы 5 в течение 2024 года выполнены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год. (Приложение № 2).

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения защиты населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2024 года достичь нижеследующих результатов:

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повысить уровень оперативности реагирования на пожары.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 4.

1. Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2024 № 495 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. № 385 Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» объем ассигнований на 2025 год составляет 339,0 тыс. рублей.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС В.В. Мирющенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | реализовано в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | уменьшение количества пожаров  | патрулирование территории МВГ, быстрое реагирование на возникающие ландшафтные пожары моб.группами | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1Использование мобильными группами пожаротушения противопожарного инвентаря на пожарах | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оперативное реагирование на пожары с использованием ранцевых огнетушителей | применение ранцевых огнетушителей и пожарных рукавов мобильными группами при тушении ландшафтных пожаров | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.1.1.Дооснащение специальной техникой, пожарным оборудованием и снаряжениеммобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров  | Приобретено:- пожарные гидранты. | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Заключение договоров на приобретение противопожарного инвентаря | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров  | Заключено 1 МК на общую сумму 22,0 тыс. руб. | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.1.2.Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения  | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | Проведена весенняя и осенняя проверка технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1.2.Заключение договоров на ремонт, приобретение, оборудование ПГ указателями | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения  | Нарушений не выявлен. Финансирование не потребовалось. | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.1.3.Обучение населения мерам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | повышение уровня знаний у населения по соблюдению требований пожарной безопасности | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.1.3.Устройство и обновление информационных стендов и баннеров по пожарной безопасности. Информационное обеспечение, противопожар-ная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение грамотности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности | Проведены подворовые обходы по асоциальным и многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (на контроле 1 семья), проведено 12 рейдов по асоциальным семьям. Информация о соблюдении правил пожарной безопасности освещается на сайте Администрации (30 статей, 2 памятки), сходах граждан (18 схода, 188 чел., 600 памяток), подворовых обходах (2500 памяток), размещается на информационной доске в Администрации поселения.  | реализовано в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.2.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-пальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | разработаны и приняты необходимые правовые акты по ПБ, опубликованы статьи, изданы новые памятки и плакаты | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.2.1.Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | Принятие НПА по пожарной безопасности, разработка необходимых планов | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.2.1.Принятие необходимых правовых актов по пожарной безопасности, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам пожарной безопасности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения, повышение культуры безопасности у населения | Принято 6 распоряжениий и 12 постановлений по ПБ. Опубликовано на сайте Администрации 30 статей, 2 памятки по ПБ,проведено 2 открытых урока в школах | реализовано в полном объеме |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | реализовано в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оперативное реагирование на возникающие ЧС | Подготовка должностных лиц и населения | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.1.1. Содержание, оснащение и организация работы поисково-спасательного подразделения | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обслуживание территории поисково-спасательным подразделением при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Подготовка должностных лиц и населения | реализовано в полном объеме |
|  | Контрольное событие 2.1.1Заключение договора на обслуживание территории поселения поисково-спасательным подразделением | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений. | Подготовка должностных лиц и населения | реализовано в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.1.2. Подготовка работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | квалифицированные и оперативные действия руководящего состава и должностных лиц муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Участие в ежемесячных тренировках по оповещению, КШУ, в заседаниях КЧС |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2Заключение договоров на подготовку должностных лиц на курсах ГО | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | Прошли обучение на курсах в МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» члены КЧС – 2 чел |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населе­ния на территории Каменоломненского городского поселения | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | своевременное информирование населенияоб угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Проверка работоспособности и использование громкоговорящей связи, сирен на учениях, тренировках |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1Заключение договора на СМС оповещение населения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшить систему информирования населения поселка для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении ЧС | Использование официального сайта Администрации, мессенджеров и соц.сетей для оповещения населения о возможной ЧС  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Постановлением от 28.06.2019 №191 определен порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации поселения на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2Заключение договоров на поставку материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Каменоломненского городского поселения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Проведен сбор информации для определения организаций, готовых оказать услуги по поставке материальных ресурсов для ликвидации ЧС |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Обучение неработающего населения на УКП, проведение сходов граждан, статьи на сайте, памятки и листовки |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3Принятие необходимых правовых актов по ГО и ЧС, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Принято 25 постановлений по ГОЧС; размещено 15 статей на сайте Администрации; издано 18 памяток |  |
| 26. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятийпо предупреждению происшествий на водных объектах, а также прибрежной территории в административных границах Каменоломненского городского поселения | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств по ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Пропаганда среди населения посредством сходов, распространения памяток, размещения информации на сайте администрации, проведения «Дня безопасности на воде» |  |
| 28. | Контрольное событие 3.1.1. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ вопросов по обеспечению безопасности на водных объектах:- о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод; - о готовности к летнему купальному сезону; - о подготовке к проведению «Дня безопасности на воде»;- об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и задачах на осенне-зимний период.2. Принятие необходимых правовых актов, разработка и корректировка планирующей документации по обеспечению безопасности на водных объектах.3. Установка запрещающих знаков у воды.4. Мониторинг прибрежной территории, составление протоколов об административных правонарушениях5. Издание агитационного материала, публикация статей | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня безопасности и минимизация потерь в случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах. | 1. Вопросы по обеспечению безопасности на водных объектах рассмотрены на заседаниях КЧС и ОПБ поселения 2. Принято НПА-1, разработано планов по безопасности на воде – 2.3. Установлено 2 знака «Купаться запрещено».4. Организовано патрулирование прибрежной зоны в купальный сезон казаками.5. Опубликовано 20 статей, разработано 2 памятки |  |
| 29. | Подпрограмма «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X |  |
| 30. | Основное мероприятие 4.1. Создание и поддержание в постоян­ной готовности единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров |  |  |
| 31. | Контрольное событие 4.1.Рассмотрение возможности заключения соглашения о передаче части полномочий Каменоломненского городского поселения Октябрьскому району в части функционирования органа повседневного управления – Единой дежурно-диспетчерской службы (определение объема межбюджетных трансфертов для осуществления данных полномочий, произведение расчетов технической возможности) | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. | Направлен запрос в Администрацию Октябрьского района о рассмотрении возможности заключения соглашения о передаче части полномочий Каменоломненского городского поселения Октябрьскому району в части функционирования органа повседневного управления ЕДДС, определяется объем межбюджетных трансфертов для осуществления данных полномочий, производятся расчеты технической возможности |  |
| 30. | Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X |  |
| 31. | Основное мероприятие 5.1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Каменоломненского городского поселения |  |  |
| 32. | Контрольное событие 5.1.Заключение договоров на обслуживание видеонаблюдения | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий | Заключены договора на обслуживание видеонаблюдения на сумму 115,2 тыс. рублей |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнойпрограммой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 137,3 | 137,3 | 137,2 |
| бюджет поселения | 137,3 | 137,3 | 137,2 |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограм­ма 1«Пожарная безопас­ность» | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| бюджет поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| бюджет поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1.Дооснащение специальной техникой, пожарным оборудованием и снаряжением мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2.Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3.Обучение населения мерам пожарной безопасности | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2«Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.Содержание, оснащение и организация работы поисково-спасательного подразделения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.2.Подготовка работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населе-ния на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.3. Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»Основное мероприятие  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.1. Проведение профилактических мероприятийпо предупреждению происшествий на водных объектах, а также прибрежной территории в административных границах Каменоломненского городского поселенияПодпрограмма «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Создание и поддержание в постоянной готовности единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 115,3 |  115,3 |  115,2 |
| бюджет поселения | 115,3 |  115,3 |  115,2 |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | 115,3 |  115,3 |  115,2 |
| бюджет поселения | 115,3 |  115,3 |  115,2 |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Количество пострадавших в чрезвычайных си­туациях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного региональ­ной системой оповещения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, прожи­вающего на территории, охваченной действием аппаратно-программного комплекса «Без­опасный город» | процентов | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, охваченного модернизированными (современ­ными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Количество под­готовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государ­ственной системы предупрежде­ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | человек | 8 | 8 | 8 |  |
| 2.3 | Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  | процен­тов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Доля населения Каменоломненского городского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 4. «Создание единой дежурно-диспетчерской службы Каменоломненского городского поселения» |
| 4.1 | Количество обращений граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу Каменоломненского городского поселения, принятых и обработанных диспетчерами ЕДДС | тыс. единиц | 120,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» |
| 5.1 | Доля территории Каменоломненского городского поселения, охваченной действием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процентов | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мирющенко В.В.

Приложение №4

Оценка эффективности реализации

 муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

 IР - индекс результативности программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Данная программа насчитывает 10 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1 / RП1=0/0=1.

S2 = Rф2 / RП2=100/100=1.

S3 = Rф3 / RП3=4040=1.

S4 = Rф4 / RП4=100/100=1.

S5 = Rф5 / RП5=100/100=1.

S6 = Rф6 / RП6=8/8=1.

S7 = Rф7 / RП7=90/90=1.

S8 = Rф8 / RП8=100/100=1.

S9 = Rф9 / RП9=140/140=1.

S10 = Rф10 / RП10=40/40=1.

Вес показателей: MП = 1/10=0,1.

IР= 1х0,1х10 =1.

 Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

 Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР ) / VП , где

 IЭ - индекс эффективности программы;

 IР - индекс результативности программы;

 VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

 VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

IЭ = 137,2 х1/137,3 =1,0

 По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» данная программа имеет запланированный уровень эффективности.

Главный специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мирющенко В.В.