Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023                                      № 80	 	                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2022 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью  Е. В. Чернову.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.03.2023 № 80

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие культуры»  по итогам 2022 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского   поселения  от  02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 10619,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2023 составило 10536,3 тыс. рублей или 99,23 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  «Развитие культуры»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 2022 года выполнены в полном объеме. (Приложение № 2)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 10619,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2023 составило 10536,3 тыс. рублей или 100 %.

В течение 2022 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 2)

Сведения о достигнутых результатах и об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях №№1 и 3.

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует сохранению и популяризации объектов культурного наследия Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов

Показатель 2.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	ведомственный

Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 	ведомственный

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 466 от 28.12.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского   поселения  от  02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» со сроком реализации 2022 - 2030 годы, ассигнования на 2023 год составляет 600,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 80

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культуры | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 сбор достоверной информации о состоянии объектов культурного наследия | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализация комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Организация проведения общественно культурных мероприятий. Участие жителей в культурно -досуговых мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Проведение на территории поселения различного рода культурно – массовых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение 46 культурно - массовых мероприятий | Проведено 46 культурно - массовых мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения | Выполнен капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти» | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов на ремонт памятников | Заключены контракты: - Капитальный ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти» | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт памятников расположенных в Каменоломненском городском поселении | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения и обеспечение доступа жителей к произведениям искусства | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 – ремонт памятника в поселке Каменоломни | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Заключены и исполнены муниципальные контракты на ремонт памятников |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 80

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие культуры» | Всего | 10619,0 | 10619,0 | 10536,3 |
|  | бюджет поселения | 800,0 | 800,0 | 799,9 |
|  | областного бюджета | 9819,0 | 9819,0 | 9736,4 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 10619,0 | 10619,0 | 10536,3 |
|  | бюджет поселения | 800,0 | 800,0 | 799,9 |
|  | областного бюджета | 9819,0 | 9819,0 | 9736,4 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Всего | 10619,0 | 10619,0 | 10536,3 |
|  | бюджет поселения | 800,0 | 800,0 | 799,9 |
|  | областного бюджета | 9819,0 | 9819,0 | 9736,4 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 80

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов | процент | - 1 | - 1 | - 1 |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - 3 | - 3 | - 3 |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | - 100 | - 95 | - 99,2 |  |

- <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2023 № 80

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры» за 2022 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 5 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

S2 = Rф2  / RП2=3/3=1.

S3 = Rф5  / RП5=100/99,2=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= 1х0,33+ 1х0,33+1х0,33=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 10536,3х1/10619,0=1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.