Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2024                                        № 77	                р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2023 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

постановление вносит

заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 04.04.2024 № 77

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»  по итогам 2023 года»

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 391 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено бюджетных ассигнований – 76 060,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 74 945,2 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной системы» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году было  предусмотрено 76 060,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятий фактически направлено  74 945,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» обеспечено 100% содержание 53,9 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 45 782,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 44 695,2 тыс. рублей или 97,6% от планового показателя.

заключены контракты:

-на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-на  нанесение горизонтальной разметки на территории Каменоломненского городского поселения;

-на ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения;

По основному мероприятию 1.5. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» при плане 1 555,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 526,8 тыс. рублей или 98,2% от планового показателя.

По основному мероприятию 1.6. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнен ремонт автодороги и тротуара по  ул. Энгельса  на сумму 28 723,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год. (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год. (Приложение № 2).

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Показатель 1. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог.

Показатель 1.2. Прирост протяженности сети внутрипоселковых автомобильных дорог.

Показатель 1.3. Прирост протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

Показатель 1.4. Прирост протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов).

Показатель 1.6. Протяженность сети внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Каменоломненского городского поселения.

Показатель 1.7. Общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

Показатель 1.8. Доля внутрипоселковых автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки.

Показатель 1.9. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Каменоломненского городского поселения на 31 декабря отчетного года.

Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 2.2. Транспортный риск.

Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в Приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 601 от 27.12.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского   поселения  № 391 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»» со сроком реализации 2022 - 2030 годы, ассигнований на 2024 год составляет 115 351,8 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 77

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отремонтировать автомобильные дороги поселения | Заключены муниципальные контракты на содержание, ремонт сети авто-мобильных дорог |  |
|  | Контрольное событие 1.1 Контрольное событие подпрограмма «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнить мероприятия по ремонту автодорог поселения и приведению их в нормативное состояние | Выполнить мероприятия по ремонту автодорог поселения и приведению их в нормативное состояние |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Капитально отремонтировать 10% внутрипоселковых автомобильных дорог | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | Заключены муниципальные контракты на содержание сети автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.4 | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации, проведение строительного контроля |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | Выполнено содержание сети автомобильных дорог поселения в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | выполнен ремонт автодороги и тротуара по ул. Энгельса |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня безопасности дорожного движения, информирование о дорожной обстановке участников дорожного движения | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Снижено количество пешеходов, погибших в результате ДТП на дорогах местного значения |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ю. А. Никитенко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, сокращение ДТП по причинам несоответствия УДС требованиям | Значительно увеличен уровень безопасности дорожного движения. Снижен уровень ДТП по причине несоответствия УДС требованиям |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х |  |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству                                                                                     Ю.А. Никитенко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 77

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего | 76 060,4 | 76 060,4 | 74 945,2 |
|  | бюджет поселения | 30 863,1 | 30 863,1 | 30 671,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 25 821,7 | 25 821,7 | 25821,6 |
|  | бюджета района | 19 375,6 | 19 375,6 | 18 452,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | Всего | 76 060,4 | 76 060,4 | 74 945,2 |
|  | бюджет поселения | 30 863,1 | 30 863,1 | 30 671,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 25 821,7 | 25 821,7 | 25821,6 |
|  | бюджета района | 19 375,6 | 19 375,6 | 18 452,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Всего | 45 782,0 | 45 782,0 | 44 695,2 |
|  | бюджет поселения | 29 308,1 | 29 308,1 | 29 144,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | 16 473,9 | 16 473,9 | 15 550,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «развитие транспортной системы» | Всего | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 526,8 |
|  | бюджет поселения | 1 555,0 | 1 555,0 | 1 526,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 28 723,4 | 28 723,4 | 28 723,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | 25 821,7 | 25 821,7 | 25 821,6 |
|  | бюджета района | 2 901,7 | 2 901,7 | 2 901,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Реализация Направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству                                       Ю.А. Никитенко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 77

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| - 111 | - Показатель 1. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процентов | 69,5 | 71,0 | - 71,0 |  |
| - 2 | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0,0001 | 0,0001 | - 0,0001 |  |
|  | - Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог | километров | - 2,5 | - 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Показатель 1.2. Прирост протяженности сети внутрипоселковых автомобильных дорог | километров | - 2,5 | - 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Показатель 1.3. Прирост протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | километров | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Показатель 1.4. Прирост протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров | - 0,9 | - 0,9 | - 0,9 |  |
|  | Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов) | километров | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |
|  | Показатель 1.6. Протяженность сети внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Каменоломненского городского поселения | километров | - 53,8 | 53,8 | 53,8 |  |
|  | Показатель 1.7. Общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | километров | - 37,4 | 38,2 | 38,2 |  |
|  | Показатель 1.8. Доля внутрипоселковых автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки | процентов | - 2,5 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Показатель 1.9. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Каменоломненского городского поселения на 31 декабря отчетного года | процентов | - 34 | 30 | 30 |  |
|  | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - 1 | - 1 | - 1 |  |
|  | Показатель 2.2. Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | - 0,0001 | - 0,0001 | - 0,0001 |  |
|  | Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 100 пострадавших | - 0,35 | - 0,25 | - 0,25 |  |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству                                                                                          Ю.А. Никитенко

Приложение №4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 77

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие транспортной системы» Данная программа насчитывает 14 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=71,0/71,0=1.

S2 = Rф2  / RП2=0,0001/0,0001=1.

S3 = Rф3  / RП3=0/0=0.

S4 = Rф4  / RП4=0/0=0.

S5 = Rф5  / RП5=0/0=0.

S6 = Rф6  / RП6=0,9/0,9=1.

S7 = Rф 7 / RП7=0/0=0.

S8 = Rф8  / RП8=53,8/53,8=1.

S9 = Rф9  / RП9=38,2/38,2=1.

S10 = Rф10  / RП10=2,0/2,0=1

S11= Rф11 / RП11=30/30=1.

S12= Rф12  / RП12=1/1=1

S13= Rф13 / RП13=0,0001/0,0001=1.

S14= Rф14/ RП14=0,25/0,25=1

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=14

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Развитие транспортной системы»:

IЭ  = 74 945,2 х14 /76 060,4 = 13,79

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие транспортной системы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству                                       Ю.А. Никитенко